## 原表
附件3： 2018年吉首市统筹整合使用财政涉农资金项目明细表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 备注
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额 |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
总计 |  |  |  |  | 9657 |  | 9657
一 | 产业扶贫发展合计 |  |  |  | 6076 | 0 | 6076
1 | 到户产业扶贫项目 | 采取以奖代补的方式，按产业发展规模扶持全市2万余贫困户家庭产业建设和务工创收。 | 全市所有乡镇、村 | 产业奖补标准不超过1500元/人 ；外出务工奖补800元/人； | 2406 | 省级 | 2406 | 通过鼓励建档立卡贫困户自主发展产业帮助2万左右贫困人口增收2000元/人/年以上 | 2018年1月 | 2018年11月 | 吉首市市扶贫办 | 各乡镇（街道） | 项目9月验收，具体到村级情况9月才能统计。
2 | 生态优质稻（含稻鱼模式栽培技术推广） | 在全市建设生态优质稻产业11312.5亩，主推达国标二级优质米以上的兆优5431等优良品种，建设50亩品种展示园，200亩稻鱼标准化生产示范园和2000亩优质稻核心示范园，做好《优质稻绿色生产技术规程》、《稻花鱼生产技术规范》培训推广。 | 全市所有乡镇、村 | 106元/亩 | 120 | 省级 | 120 | 通过水稻品种提质及推广稻鱼结合技术，每亩产值1804.9元，帮助14102贫困人口增收1447.88元/人/年 | 2018年3月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局粮油作物站 | 尚未实施完成，待实施完成后细化到村到户。
3 | 优质双低油菜 | 为全市建档立卡户提供优质双低油菜种子，在全市范围内推广种植双低杂交油菜5万亩，打造山区优质双低油菜籽油品牌，并创建矮寨油菜花与乡村休闲观光旅游产业融合，培训推广《双低油菜生产技术规程》。 | 全市所有乡镇、村 | 10元/亩 | 50 | 省级 | 50 | 通过对我市建档立卡户油菜产业提质帮助12000贫困人口增收1200元/人/年 | 2018年8月 | 2019年6月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局粮油作物站 | 尚未实施完成，待实施完成后细化到村到户。
4 | 农业实用技术培训 | 通过开展农业实用技术培训，提高种植技术，提高各项产业产量及质量，增强农民服务产业的能力，带动建档立卡户发展产业增加收入。 | 全市所有乡镇、村 | 100元/人 | 153 | 省级 | 153 | 通过培训建档立卡户15300人增加建档立卡户种养技术 | 2018年4月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局科教股 | 尚未实施完成，待实施完成后细化到村到户。
5 | 柑桔产业 | 1、开展技术指导及培训服务；2、提供柑桔生产所需种苗、肥料、农药等生产资料；3、开展柑桔品低改技术及有机肥替代肥行动；4、开展新品种引进示范；5、建设储藏库；6、绿色防控。 |  | 1480元/亩 | 544.25 | 省级 | 544.25 | 通过柑桔产业发展建设标准化基地3680亩，带动贫困户540户2177人，使户均增收 5000-6000元。2018年7月开始产业摸底工作，2018年10月做好新开基地建设准备工作；2019年5月前做好柑桔品低改工作。 | 2018年7月 | 2019年7月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 产业种植季节性限制，项目必须到10月方可开始实施
| 柑桔产业 | 投入种苗、肥料、农药，技术服务、培管，产品回收。 | 丹青镇河坪村 | 1480元/亩 | 43.7826 | 省级 | 43.7826 | 平均增收6450元/户 | 2018年7月 | 2019年7月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 296亩
| 柑桔产业 | 投入种苗、肥料、农药，技术服务、培管，产品回收。 | 丹青镇大坪村 | 1480元/亩 | 36.4608 | 省级 | 36.4608 | 平均增收6450元/户 | 2018年7月 | 2019年7月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 246.5亩
| 柑桔产业 | 投入种苗、肥料、农药，技术服务、培管，产品回收。 | 丹青镇高寨村 | 1480元/亩 | 23.8142 | 省级 | 23.8142 | 平均增收6450元/户 | 2018年7月 | 2019年7月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 161亩
| 柑桔产业 | 投入种苗、肥料、农药，技术服务、培管，产品回收。 | 丹青镇大兴村 | 1480元/亩 | 57.3167 | 省级 | 57.3167 | 平均增收6450元/户 | 2018年7月 | 2019年7月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 387.5亩
| 柑桔产业 | 投入种苗、肥料、农药，技术服务、培管，产品回收。 | 丹青镇白云村 | 1480元/亩 | 13.3123 | 省级 | 13.3123 | 平均增收6450元/户 | 2018年7月 | 2019年7月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 90亩
| 柑桔产业 | 投入种苗、肥料、农药，技术服务、培管，产品回收。 | 太平镇排杉村 | 1480元/亩 | 142.1455 | 省级 | 142.1455 | 平均增收6800元/户 | 2018年7月 | 2019年7月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 961亩
| 柑桔产业 | 投入种苗、肥料、农药，技术服务、培管，产品回收。 | 太平镇金星村 | 1480元/亩 | 32.689 | 省级 | 32.689 | 平均增收6800元/户 | 2018年7月 | 2019年7月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 221亩
| 柑桔产业 | 投入种苗、肥料、农药，技术服务、培管，产品回收。 | 太平镇茶群村 | 1480元/亩 | 58.574 | 省级 | 58.574 | 平均增收6800元/户 | 2018年7月 | 2019年7月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 396亩
| 柑桔产业 | 投入种苗、肥料、农药，技术服务、培管，产品回收。 | 马颈坳镇米坡村 | 1480元/亩 | 95.9963 | 省级 | 95.9963 | 平均增收5000元/户 | 2018年7月 | 2019年7月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 649亩
| 柑桔产业 | 投入种苗、肥料、农药，技术服务、培管，产品回收。 | 马颈坳镇枫香村 | 1480元/亩 | 40.1587 | 省级 | 40.1587 | 平均增收5000元/户 | 2018年7月 | 2019年7月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 271.5亩
6 | 中药材产业 | 1、建设标准化生产基地；2、投入迷迭香生产所需种苗、肥料、农药等生产资料；3、开展中药材种植技术培训与服务；4、实行产品回收。 | 河溪镇持久村 | 4187.5元/亩 | 83.75 | 省级 | 83.75 | 通过中药材产业发展建设标准化基地200亩，带动贫困户83户335人，使户均增收 6000元。2018年7月开始产业摸底工作，2018年9月前做好新开基地整地、开垦工作；2018年11月前做好迷迭香育苗工作；2019年3月前完成迷迭香苗期管理及技术培训指导工作；2019年4月完成移栽。 | 2018年7月 | 2019年5月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站 | 200亩
7 | 湘西黄金茶产业 | 新建茶叶种植10000亩，指导培管茶园5万亩，认证有机茶园2000亩，制定茶园技术标准，培训茶农500人次 |  | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 2400 | 省级 | 2400 | 新建茶园面积1万亩，通过大力发展茶叶产业帮助2133户8406名贫困户增收3000元/年 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办
| 湘西黄金茶产业 | 新开发茶园面积402亩，发放茶苗12万株，发放肥料20吨。 | 矮寨镇小兴村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 55.1 | 省级 | 55.1 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积402亩
| 湘西黄金茶产业 | 幼龄茶园培管面积171.86亩 | 矮寨镇幸福村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 23.6 | 省级 | 23.6 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 培管幼年茶园171.86亩
| 湘西黄金茶产业 | 幼龄茶园培管面积245.58亩 | 丹青镇白云村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 34.2 | 省级 | 34.2 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 培管幼年茶园245.58亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积302.83亩，发放苗木90万株，发放肥料15吨 | 丹青镇大坪村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 32.7 | 省级 | 32.7 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积302.83亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积502.3亩，发放苗木150万株，发放肥料25吨 | 丹青镇河坪村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 72.4 | 省级 | 72.4 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积502.3亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积1125.8亩，培管幼龄茶园培管面积140亩，发放苗木300万株，发放肥料56吨 | 丹青镇锦屏村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 174.9 | 省级 | 174.9 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积1125.8亩，培管幼龄茶园培管面积140亩
| 湘西黄金茶产业 | 幼龄茶园培管面积102.41亩 | 丹青镇樟武村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 5.1 | 省级 | 5.1 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 培管幼龄茶园面积102.41亩
| 湘西黄金茶产业 | 幼龄茶园培管25.8亩 | 河溪镇楠木村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 1.2 | 省级 | 1.2 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 幼龄茶园培管25.8亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积134.2亩，发放苗木40万株，发放肥料6.5吨 | 河溪镇新建村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 21.6 | 省级 | 21.6 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积134.2亩
| 湘西黄金茶产业 | 幼龄茶园培管面积42亩 | 河溪镇岩排村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 2.1 | 省级 | 2.1 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 幼龄茶园培管面积42亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积162.2亩、幼龄茶园培管面积50.1亩，发放苗木48万株，发放肥料8吨 | 己略乡夯坨村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 18.1 | 省级 | 18.1 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积162.2亩、幼龄茶园培管面积50.1亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积146.56亩，发放苗木43万株，发放肥料7.5吨 | 己略乡红萍村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 15.5 | 省级 | 15.5 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积146.56亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积21.79亩，发放苗木6万株，发放肥料2吨 | 己略乡己略村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 2.8 | 省级 | 2.8 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积21.79亩
| 湘西黄金茶产业 | 新建茶叶加工厂1家 | 己略乡简台村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 15 | 省级 | 15 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新建茶叶加工厂1家
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积68.81亩、幼龄茶园培管面积56亩，发放苗木20万株，发放肥料3.5吨 | 己略乡结联村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 11.9 | 省级 | 11.9 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积68.81亩、幼龄茶园培管面积56亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积235.58亩，发放苗木70万株，发放肥料12吨 | 己略乡联林村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 24.6 | 省级 | 24.6 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积235.58亩
| 湘西黄金茶产业 | 新建茶叶加工厂1家 | 己略乡龙舞村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 15 | 省级 | 15 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新建茶叶加工厂1家
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积733.65亩、幼龄茶园培管面积133.22亩、发放苗木220万株，发放肥料37吨、新建茶叶加工厂2家 | 马颈坳镇隘口村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 148.5 | 省级 | 148.5 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积733.65亩、幼龄茶园培管面积133.22亩、新建茶叶加工厂2家
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积500.9亩、发放苗木150万株，发放肥料25吨 | 马颈坳镇补戈村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 81.3 | 省级 | 81.3 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积500.9亩
| 湘西黄金茶产业 | 幼龄茶园培管120.2亩 | 马颈坳镇几比村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 6 | 省级 | 6 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 幼龄茶园培管120.2亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积218.3亩，幼龄茶园培管面积71.2亩 | 马颈坳镇康云村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 36.4 | 省级 | 36.4 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积218.3亩，幼龄茶园培管面积71.2亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积89.15亩、发放苗木27万株，发放肥料4.5吨 | 马颈坳镇榔木村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 17.7 | 省级 | 17.7 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积89.15亩
| 湘西黄金茶产业 | 幼龄茶园培管面积224.1亩 | 马颈坳镇毛坪村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 11.2 | 省级 | 11.2 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 幼龄茶园培管面积224.1亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积207.8亩，发放苗木60万株，发放肥料10吨 | 马颈坳镇桥六村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 28 | 省级 | 28 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积207.8亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积68.7亩、发放苗木60万株，发放肥料10吨、新建加工厂1家 | 马颈坳镇团结村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 18.9 | 省级 | 18.9 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积68.7亩、新建加工厂1家
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积35.1亩、新建加工厂1家 | 马颈坳镇溪马社区 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 19.5 | 省级 | 19.5 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积35.1亩、新建加工厂1家
| 湘西黄金茶产业 | 幼龄茶园培管面积307.1亩 | 马颈坳镇新湾村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 15.3 | 省级 | 15.3 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 幼龄茶园培管面积307.1亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积310.8亩、幼龄茶园培管面积835.98亩、发放苗木93万株，发放肥料15.5吨 | 马颈坳镇雅沙村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 81.6 | 省级 | 81.6 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积310.8亩、幼龄茶园培管面积835.98亩
| 湘西黄金茶产业 | 幼龄茶园培管面积319.65亩 | 马颈坳镇阳田村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 15.9 | 省级 | 15.9 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 幼龄茶园培管面积319.65亩
| 湘西黄金茶产业 | 幼龄茶园培管115.5亩 | 马颈坳镇着落村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 5.7 | 省级 | 5.7 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 幼龄茶园培管115.5亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积408.8亩，发放苗木122万株，发放肥料20.5吨 | 马颈坳镇紫新村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 68.9 | 省级 | 68.9 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积408.8亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积160.2亩，发放苗木48万株，发放肥料8吨 | 太平镇茶群村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 24.7 | 省级 | 24.7 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积160.2亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积4042.67亩、幼龄茶园培管面积191.8亩、发放苗木1210万株，发放肥料202吨、新建茶叶加工厂1家 | 太平镇夯古村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 615.2 | 省级 | 615.2 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积4042.67亩、幼龄茶园培管面积191.8亩、新建茶叶加工厂1家
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积1342.6亩、发放苗木402万株，发放肥料67吨、新建茶叶加工厂1家 | 太平镇金星村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 199 | 省级 | 199 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积1342.6亩、新建茶叶加工厂1家
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积1155.62亩、幼龄茶园培管66.9亩、发放苗木345万株，发放肥料58吨 | 太平镇青干村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 188.3 | 省级 | 188.3 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积1155.62亩、幼龄茶园培管66.9亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积768.8亩、发放苗木230万株，发放肥料38吨 | 太平镇深坳村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 101.9 | 省级 | 101.9 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积768.8亩
| 湘西黄金茶产业 | 新开茶园面积423.5亩、发放苗木127万株，发放肥料21吨 | 太平镇司马村 | 新开茶园1800元/亩 幼年茶园500元/亩 加工厂15万/个 | 70.1 | 省级 | 70.1 | 平均增收3000元/户 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办 | 新开茶园面积423.5亩
| 湘西黄金茶产业 | 茶叶质量标准体系建设与品牌策划 | 全市所有乡镇 |  | 120.1 | 省级 | 120.1 | 推动供给侧改革，增加茶叶产业附加值 | 2018年1月 | 2018年12月 | 吉首市扶贫办 | 吉首市茶叶办
8 | 稻田养鱼 | 引进优质鱼苗20万尾，发放给建档立卡贫困户，推广稻田养鱼技术，增加贫困户收入。 |  | 105元/亩 | 26 | 省级 | 26 | 通过推广稻田养鱼模式帮助879户4814名贫困人口平均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 石家冲办事处栗溪村 | 105元/亩 | 0.50852 | 省级 | 0.50852 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模48.3亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 太平镇茶群村 | 105元/亩 | 1.1897 | 省级 | 1.1897 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模113亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 太平镇排杉村 | 105元/亩 | 1.1423 | 省级 | 1.1423 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模108.5亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 丹青镇吉于村 | 105元/亩 | 0.87386 | 省级 | 0.87386 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模83亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 丹青镇清明社区 | 105元/亩 | 1.6298 | 省级 | 1.6298 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模154.8亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 丹青镇光坪村 | 105元/亩 | 0.91597 | 省级 | 0.91597 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模87亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 矮寨镇联团村 | 105元/亩 | 0.93703 | 省级 | 0.93703 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模89亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 矮寨镇新溪村 | 105元/亩 | 0.66329 | 省级 | 0.66329 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模63亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 矮寨镇排兄村 | 105元/亩 | 2.7479 | 省级 | 2.7479 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模261亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 矮寨镇排乃村 | 105元/亩 | 0.78963 | 省级 | 0.78963 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模75亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 矮寨镇阳孟村 | 105元/亩 | 2.7606 | 省级 | 2.7606 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模262.2亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 矮寨镇家庭村 | 105元/亩 | 0.84017 | 省级 | 0.84017 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模79.8亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 矮寨镇金叶村 | 105元/亩 | 2.1604 | 省级 | 2.1604 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模205.2亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 矮寨镇大兴寨社区 | 105元/亩 | 1.5551 | 省级 | 1.5551 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模147.7亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 马颈坳镇紫新村 | 105元/亩 | 3.0164 | 省级 | 3.0164 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模286.5亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 马颈坳镇毛坪村 | 105元/亩 | 1.3687 | 省级 | 1.3687 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模130亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 马颈坳镇汨比村 | 105元/亩 | 0.4264 | 省级 | 0.4264 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模40.5亩
| 稻田养鱼 | 每亩投放鱼苗80尾左右，指导农户发展稻花鱼养殖增收。 | 马颈坳镇上坪村 | 105元/亩 | 2.4742 | 省级 | 2.4742 | 人均增收550元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 规模235亩
9 | 湘西黑猪 产业 | 引进湘西黑猪苗434头发放给建档立卡户饲养，发展地区特色养殖产业，增加贫困户收入 |  | 657元/头 | 28.5 | 省级 | 28.5 | 通过发放优质黑猪种苗和培训养殖技术帮助199户929人增加收入3200元/户/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局
| 湘西黑猪 产业 | 投放猪苗，指导黑猪养殖技术 | 马颈坳镇紫新村 | 657元/头 | 8.0115 | 省级 | 8.0115 | 户均增收3200元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 122头
| 湘西黑猪 产业 | 投放猪苗，指导黑猪养殖技术 | 马颈坳镇桥六村 | 657元/头 | 10.1786 | 省级 | 10.1786 | 户均增收3200元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 155头
| 湘西黑猪 产业 | 投放猪苗，指导黑猪养殖技术 | 马颈坳镇枫香村 | 657元/头 | 0.91935 | 省级 | 0.91935 | 户均增收3200元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 14头
| 湘西黑猪 产业 | 投放猪苗，指导黑猪养殖技术 | 马颈坳镇几比村 | 657元/头 | 0.13134 | 省级 | 0.13134 | 户均增收3200元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2头
| 湘西黑猪 产业 | 投放猪苗，指导黑猪养殖技术 | 马颈坳镇补戈村 | 657元/头 | 0.197 | 省级 | 0.197 | 户均增收3200元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 3头
| 湘西黑猪 产业 | 投放猪苗，指导黑猪养殖技术 | 马颈坳镇康云村 | 657元/头 | 0.39401 | 省级 | 0.39401 | 户均增收3200元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 6头
| 湘西黑猪 产业 | 投放猪苗，指导黑猪养殖技术 | 太平镇茶群村 | 657元/头 | 7.3548 | 省级 | 7.3548 | 户均增收3200元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 112头
| 湘西黑猪 产业 | 投放猪苗，指导黑猪养殖技术 | 太平镇太平村 | 657元/头 | 0.13134 | 省级 | 0.13134 | 户均增收3200元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2头
| 湘西黑猪 产业 | 投放猪苗，指导黑猪养殖技术 | 丹青镇樟武村 | 657元/头 | 0.39401 | 省级 | 0.39401 | 户均增收3200元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 6头
| 湘西黑猪 产业 | 投放猪苗，指导黑猪养殖技术 | 丹青镇锦坪村 | 657元/头 | 0.26267 | 省级 | 0.26267 | 户均增收3200元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 4头
| 湘西黑猪 产业 | 投放猪苗，指导黑猪养殖技术 | 河溪镇铁岩村 | 657元/头 | 0.52535 | 省级 | 0.52535 | 户均增收3200元/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 8头
10 | 山羊品种 改良 | 引进种公羊81只发放给建档立卡户饲养，发展地区特色养殖产业，增加贫困户收入 |  | 3086元/只 | 25 | 省级 | 25 | 通过发放优质山羊种苗和培训养殖技术帮助40户210人增收3500元/人/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 丹青镇吉于村 | 3086元/只 | 1.2346 | 省级 | 1.2346 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 4只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 丹青镇大坪村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 河溪镇渔溪村 | 3086元/只 | 1.2346 | 省级 | 1.2346 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 4只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 河溪镇新建村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 马颈坳镇桥六村 | 3086元/只 | 2.4691 | 省级 | 2.4691 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 8只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 马颈坳镇着落村 | 3086元/只 | 1.8519 | 省级 | 1.8519 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 6只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 马颈坳镇白岩村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 马颈坳镇汨比村 | 3086元/只 | 1.8519 | 省级 | 1.8519 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 6只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 马颈坳镇紫新村 | 3086元/只 | 1.2346 | 省级 | 1.2346 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 4只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 马颈坳镇康云村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 马颈坳镇竹寨村 | 3086元/只 | 0.92593 | 省级 | 0.92593 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 3只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 太平镇茶群村 | 3086元/只 | 3.0864 | 省级 | 3.0864 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 10只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 太平镇排杉村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 太平镇司马村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 太平镇夯古村 | 3086元/只 | 1.2346 | 省级 | 1.2346 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 4只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 太平镇青干村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 太平镇英勇村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 双塘办事处大兴村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 峒河办事处望江坳村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 峒河办事处小溪村 | 3086元/只 | 1.2346 | 省级 | 1.2346 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 4只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 乾州办事处西门口村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 乾州办事处强虎村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 矮寨镇矮寨社区 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
| 山羊品种 改良 | 引进优质种养饲养繁殖，发展地区特色养殖产业 | 矮寨镇中黄村 | 3086元/只 | 0.61728 | 省级 | 0.61728 | 户均增收3500元/年 | 2018年4月 | 2018年9月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局 | 2只
11 | 竹鼠养殖推广 | 引种400对发放给建档立卡户共计38户164人饲养，补助350元/平方米栏舍建设资金，促进养殖产业多样化，增加贫困户收入 | 太平镇 | 种苗400元/对 栏舍350元/平方米 | 30 | 省级 | 30 | 通过发放优质竹鼠种苗和培训养殖技术帮助38户164人增收8000元/人/年 | 2018年4月 | 2018年6月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局
12 | 特色农业保险 牛羊保险 | 为建档立卡户参加特色农业保险提供补贴资金降低养殖产业风险。 | 全市各乡镇 | 10元/只 | 6 | 省级 | 6 | 通过参加特色农业保险降低贫困户养殖风险 | 2018年4月 | 2018年12月 | 吉首市畜牧局 | 吉首市畜牧局
13 | 黑木耳种植 | 1、建设黑木耳标准化生产基地；2、投入黑木耳生产所需菌袋、铁丝、木方等生产资料；2、开展黑木耳种植技术培训与服务；4、实行产品回收。 | 双塘街道大兴村 | 11330元/亩 | 113.3 | 省级 | 113.3 | 通过黑木耳产业发展建设标准化基地 亩，带动贫困户143户450人，使人均增收 3000元。 | 2018年7月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局经果站
14 | 育苗场地设施（大棚） | 育苗场地设施4000平方米/15元（6万元）、大棚6000平方米/65元（39万元） | 双塘大兴村 | 300元/人 | 45 | 省级 | 45 | 带动建档立卡户40户153人，人均增收300元 | 2018年7月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 大兴村委会
15 | 果园绿肥生产 | 发展果园（柑桔、梨子、茶园、黄桃）绿肥生产5650.4亩，其中;其中;柑桔园绿肥4393.3亩；梨园绿肥423亩；茶园绿肥634.1亩；黄桃绿肥200亩。 |  | 80元/亩 | 45.2 | 省级 | 45.2 | 发展果园绿肥生产5650.4亩，带动贫困户1108户4350人，可实现平均增收1006元/户/年。 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 5450.4亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 马颈坳镇竹寨村 | 80元/亩 | 3.8576 | 省级 | 3.8576 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 482.2亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 马颈坳镇枫香村 | 80元/亩 | 2.1728 | 省级 | 2.1728 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 271.6亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 马颈坳镇米坡村 | 80元/亩 | 5.192 | 省级 | 5.192 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 649亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 马颈坳镇汩比村 | 80元/亩 | 2.8656 | 省级 | 2.8656 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 358.2亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 马颈坳镇桥六村 | 80元/亩 | 2.416 | 省级 | 2.416 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 302亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 马颈坳镇新湾村 | 80元/亩 | 1.5856 | 省级 | 1.5856 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 198.2亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 马颈坳镇补戈村 | 80元/亩 | 2.6848 | 省级 | 2.6848 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 335.6亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 丹青镇河坪村 | 80元/亩 | 2.368 | 省级 | 2.368 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 296亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 丹青镇大坪村 | 80元/亩 | 1.972 | 省级 | 1.972 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 246.5亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 丹青镇大兴村 | 80元/亩 | 3.1 | 省级 | 3.1 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 387.5亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 丹青镇白云村 | 80元/亩 | 0.72 | 省级 | 0.72 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 90亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 丹青镇高寨村 | 80元/亩 | 1.288 | 省级 | 1.288 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 161亩
| 果园绿肥生产 | 发展柑桔园绿肥种植，改善园区土壤肥力，促进柑桔增产。 | 太平镇排杉村 | 80元/亩 | 4.924 | 省级 | 4.924 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 615.5亩
| 果园绿肥生产 | 发展茶园绿肥种植，改善园区土壤肥力，提高茶叶产量。 | 河溪镇河溪社区 | 80元/亩 | 1.344 | 省级 | 1.344 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 168亩
| 果园绿肥生产 | 发展茶园绿肥种植，改善园区土壤肥力，提高茶叶产量。 | 矮寨镇坪年村 | 80元/亩 | 1.688 | 省级 | 1.688 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 211亩
| 果园绿肥生产 | 发展茶园绿肥种植，改善园区土壤肥力，提高茶叶产量。 | 丹青镇白云村 | 80元/亩 | 2.0408 | 省级 | 2.0408 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 255.1亩
| 果园绿肥生产 | 发展金秋梨园绿肥种植，改善园区土壤肥力，提高产量。 | 矮寨镇阳孟村 | 80元/亩 | 0.52 | 省级 | 0.52 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 65亩
| 果园绿肥生产 | 发展金秋梨园绿肥种植，改善园区土壤肥力，提高产量。 | 矮寨镇排兄村 | 80元/亩 | 0.72 | 省级 | 0.72 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 90亩
| 果园绿肥生产 | 发展金秋梨园绿肥种植，改善园区土壤肥力，提高产量。 | 矮寨镇金叶村 | 80元/亩 | 2.144 | 省级 | 2.144 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 268亩
| 果园绿肥生产 | 发展黄桃产业园绿肥种植，改善园区土壤肥力，提高产量。 | 双塘街道 | 80元/亩 | 1.6 | 省级 | 1.6 | 平均增收1006元/户 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 吉首市农业局土肥站 | 200亩
二 | 基础设施建设合计 |  |  |  | 3581 |  | 3581
1 | 河溪镇楠木桥至解放岩公路道路 | 将原有道路按省脱贫考核要求硬化加宽硬化为5.5米、道路总长度12.8公里 | 河溪镇楠木村、铁岩村、渔溪村 | 37万元/km | 472 | 省级 | 472 | 通过改善交通状况解决630贫困人口的出行困难或改善165贫困户生产、生活条件等 | 2017年10月 | 2018年3月 | 吉首市交运输局 | 吉首市万通农村交通建设工程有限责任公司
2 | 吉首市太平镇中百至烟竹道路 | 新建太平镇中百村到丹青镇烟竹村公路并硬化，路宽6.5米、长3.763公里 | 太坪镇排吼村 | 210万元/km | 790 | 省级 | 790 | 通过改善交通状况解决835贫困人口的出行困难或改善219贫困户生产、生活条件等 | 2017年8月 | 2018年12月 | 吉首市交运输局 | 吉首市万通农村交通建设工程有限责任公司
3 | 吉首市寨阳乡栗溪至已略求产村公路道路 | 新建石家冲街道栗溪村到己略乡求产村公路并硬化，路宽宽6.5米、长8.841公里 | 已略乡龙午村 | 27万元/km | 238 | 省级 | 238 | 通过改善交通状况解决851贫困人口的出行困难或改善213贫困户生产、生活条件等 | 2017年9月 | 2018年12月 | 吉首市交运输局 | 吉首市万通农村交通建设工程有限责任公司
4 | 吉首市太平镇中百通组公路工程 | 中百村通组公路硬化宽4.5米，长1.68公里 | 太平镇中百村 | 74万元/公里 | 124 | 省级 | 124 | 解决320贫困人口的出行困难或改善80贫困户生产、生活条件等 | 2017年10月 | 2018年7月 | 吉首市交运输局 | 吉首市万通农村交通建设工程有限责任公司
5 | 吉首市太平镇金山3组5组农村公路、小王屋产业公路工程 | 金山村3组、5组通组路和小王屋村产业公路硬化宽4.5米，长2.2公里 | 太平镇中百村、深坳村 | 77万元/公里 | 170 | 省级 | 170 | 解决180贫困人口的出行困难或改善45贫困户生产、生活条件等 | 2017年10月 | 2018年7月 | 吉首市交运输局 | 吉首市万通农村交通建设工程有限责任公司
6 | 吉首市丹青镇彰武村通村及产业公路工程 | 彰武村通组及产业公路硬化宽4.5米，长7.36公里 | 丹青镇彰武村 | 71万元/公里 | 518 | 省级 | 518 | 解决500贫困人口的出行困难或改善140贫困户生产、生活条件等 | 2017年11月 | 2018年8月 | 吉首市交运输局 | 吉首市万通农村交通建设工程有限责任公司
7 | 吉首市河溪镇楠木村通组和产业公路工程 | 楠木村通组及产业公路硬化宽4.5米，长11.62公里 | 河溪镇楠木村 | 75万元/公里 | 866 | 省级 | 866 | 解决500贫困人口的出行困难或改善138贫困户生产、生活条件等 | 2017年11月 | 2018年8月 | 吉首市交运输局 | 吉首市万通农村交通建设工程有限责任公司
8 | 联兴村茶叶工作道新建1300米 | 联兴村茶叶工作道新建1300米、宽1米、厚度10公分。 | 双塘街道联兴村 | 200元/米 | 26 | 省级 | 26 | 解决30户贫困人口的出行困难及改善98人贫困户生产、生活条件等 | 2018年9月 | 2018年12月 | 市农业局 | 联兴村村民委员会
9 | 联兴村油茶基地工作道新建1500米 | 联兴村油茶基地工作道新建1500米，宽1米、厚度10公分。 | 双塘街道联兴村 | 200元/米 | 30 | 省级 | 30 | 解决30户贫困人口的出行困难或改善98人贫困户生产、生活条件等 | 2018年9月 | 2018年12月 | 市农业局 | 联兴村村民委员会
10 | 4、5组田间产业道 | 硬化宽0.8米，长3000米，厚度10公分 | 双塘街道联兴村 | 185元/米 | 55.5 | 省级 | 55.5 | 解决30户贫困人口的出行困难或改善98人贫困户生产、生活条件等 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 联兴村村委会
11 | 新建2800米椪柑工作道 | 新建2800米椪柑工作道、宽1米、厚度10公分 | 马颈坳镇米坡村 | 200元/米 | 56 | 省级 | 56 | 解决23户贫困人口的出行困难及改善95人贫困户生产、生活条件等 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 米坡村村委会
12 | 柑橘生产道 | 排杉村1-6组柑橘生产道2500米生产道、宽1米、厚度10公分 | 太平镇排杉村 | 200元/米 | 50 | 省级 | 50 | 解决86户贫困人口的出行困难及改善326人贫困户生产、生活条件促进增收等 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 排杉村委会
13 | 田间生产道 | 排杉村1-6组田间生产3000米生产道、宽0.8米、厚度10公分 | 太平镇排杉村 | 185元/米 | 55.5 | 省级 | 55.5 | 解决89户贫困人口的出行困难及改善320人贫困户生产、生活条件促进增收等 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 排杉村委会
14 | 茶叶产业路新修 | 茶叶产业路鸡公脑至羊股脑以及黄东寨、后门坡新修建设长5.5公里宽4米、路基整平压实 | 太平镇夯古村 | 237元/米 | 130 | 省级 | 130 | 解决111户贫困人口的出行困难及改善359人贫困户生产、生活条件、降低运输采摘成本，促进增收 | 2018年9月 | 2018年12月 | 吉首市农业局 | 夯古村委会