## Sheet1
2019年涉农整合资金项目（补充案）完成情况表
[14 empty] | 单位： | 万元
项目责任单位 | 项目名称 | 项目地点 |  | 项目属性 | 项目主要目标 | 立项文件 | 项目总金额 | 资金来源文号 |  | 下拨资金指标文 | 已支出金额 | 项目余额 | 项目完成情况 | 项目目标效果 | 备注
|  | 乡镇、街道 | 村、社区 |  |  |  |  | 省 | 州
合 计 | [6 empty] | 1078.0959
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 康云村 | 产业发展 | 新建茶园200亩,培管茶园218.3亩 | 吉扶字【2019】18号 | 40 | 以往项目结余资金 | 以往项目结余资金 | 吉财农【2019】12号 | 40 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 榔木村 | 产业发展 | 新建茶园100亩,培管茶园89.15亩 | 吉扶字【2019】18号 | 18 | 以往项目结余资金 | 以往项目结余资金 | 吉财农【2019】12号 | 18 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 上坪村 | 产业发展 | 新建茶园800亩,培管茶园0亩 | 吉扶字【2019】18号 | 121 | 以往项目结余资金 | 以往项目结余资金 | 吉财农【2019】12号 | 121 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 阳田村 | 产业发展 | 新建茶园100亩,培管茶园0亩 | 吉扶字【2019】18号 | 15 | 以往项目结余资金 | 以往项目结余资金 | 吉财农【2019】12号 | 15 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 着落村 | 产业发展 | 新建茶园300亩,培管茶园0亩 | 吉扶字【2019】18号 | 45 | 以往项目结余资金 | 以往项目结余资金 | 吉财农【2019】12号 | 45 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 团结村 | 产业发展 | 新建茶园200亩,培管茶园68.7亩 | 吉扶字【2019】18号 | 33 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 | 33 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 溪马社区 | 产业发展 | 新建茶园100亩,培管茶园35.1亩 | 吉扶字【2019】18号 | 17 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 | 17 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 竹寨村 | 产业发展 | 新建茶园300亩,培管茶园17.4亩 | 吉扶字【2019】18号 | 46 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 | 46 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 补戈村 | 产业发展 | 新建茶园0亩,培管茶园601.7亩 | 吉扶字【2019】18号 | 47 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 | 47 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 桥六村 | 产业发展 | 新建茶园100亩,培管茶园207.8亩 | 吉扶字【2019】18号 | 26 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 | 26 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 雅沙村 | 产业发展 | 新建茶园400亩,培管茶园310.8亩 | 吉扶字【2019】18号 | 81 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 | 81 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市茶叶办 | 湘西黄金茶 | 马颈坳镇 | 米坡村 | 产业发展 | 新建茶园100亩,培管茶园200亩 | 吉扶字【2019】18号 | 22 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 | 22 | 0 | 项目已完成 | 本村种植茶叶的建档立卡户和带动贫困户发展茶叶产业的合作社均按照吉首市产业发展奖补政策获得补助
市农业农村局 | 自主产业发展项目 | 矮寨镇 | 矮寨社区 | 产业发展 | 采取以奖代补的方式，按产业发展规模扶持全市2万余贫困户家庭产业发展和务工创收。 | 吉扶字【2019】18号 | 22.8515 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 | 22.8515 | 0 | 项目已完成 | 自主发展产业的贫困户人均获得奖补1200元
市农业农村局 | 自主产业发展项目 | 太平镇 | 太平村 | 产业发展 | 对以户为单位自主选择、自主实施小规模种植、养殖产业的建档立卡户给予一定的奖补扶持资金 | 吉扶字【2019】18号 | 14.0715 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 | 14.0715 | 0 | 项目已完成 | 自主发展产业的贫困户人均获得奖补1201元
市农业农村局 | 自主产业发展项目 | 己略乡 | 己略村 | 产业发展 | 对以户为单位自主选择、自主实施小规模种植、养殖产业的建档立卡户给予一定的奖补扶持资金 | 吉扶字【2019】18号 | 51.0795 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 | 51.0795 | 0 | 项目已完成 | 自主发展产业的贫困户人均获得奖补1202元
市农业农村局 | 自主产业发展项目 | 马颈坳镇 | 雅沙村 | 产业发展 | 对以户为单位自主选择、自主实施小规模种植、养殖产业的建档立卡户给予一定的奖补扶持资金 | 吉扶字【2019】18号 | 26.2733 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 | 26.2733 | 0 | 项目已完成 | 自主发展产业的贫困户人均获得奖补1203元
市农业局 | 产业路建设 | 马颈坳镇 | 团结村 | 产业发展 | 大寨组至夯明周产业路建设长1公里，宽1.2米 | 吉扶字【2019】18号 | 8 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 |  | 8 | 项目已完成 | 改善贫困户生产生活条件
市农业局 | 园艺场至大队场产业路 | 马颈坳镇 | 枫香村 | 产业发展 | 新修3000米毛坯路 | 吉扶字【2019】18号 | 49.23 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 |  | 49.23 | 项目正在实施中 | 改善贫困户生产生活条件
市农业局 | 桃花山庄至七星组产业路新建 | 马颈坳镇 | 枫香村 | 产业发展 | 新修600米毛坯 | 吉扶字【2019】18号 | 11.08 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 |  | 11.08 | 项目正在实施中 | 改善贫困户生产生活条件
市农业局 | 七星组至俄坨产业路 | 马颈坳镇 | 枫香村 | 产业发展 | 新修400米毛坯 | 吉扶字【2019】18号 | 8.01 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 |  | 8.01 | 项目正在实施中 | 改善贫困户生产生活条件
市农业局 | 羊肚菌产业 | 马颈坳镇 | 枫香村 | 产业发展 | 羊肚菌种植80亩（菌种、简易遮阳棚、蓄水池、灌溉管网、黑地膜） | 吉扶字【2019】18号 | 100 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 |  | 100 | 项目正在实施中 | 发展村特色产业，培育贫困户生产技能
市农业局 | 产业路建设 | 马颈坳镇 | 汨比村 | 产业发展 | 柑橘、板栗、猕猴桃、茶叶、蔬菜产业路1.7公里 | 吉扶字【2019】18号 | 26 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 |  | 26 | 项目已完成 | 改善贫困户生产生活条件
市农业局 | 种养示范区田坎硬化 | 马颈坳镇 | 上坪村 | 产业发展 | 一组至三组优质稻及稻花鱼种养殖示范区（3公里）：田坎硬化、水土保持 | 吉扶字【2019】18号 | 25 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 |  | 25 | 项目已完成 | 发展稻花鱼产业，提高每亩获得的产业收益
市农业局 | 产业道路建设 | 马颈坳镇 | 着落村 | 产业发展 | 2000多头生猪养殖产业道路建设（炎家桥组至园艺场，长1.5公里、路基宽4米） | 吉扶字【2019】18号 | 28 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 |  | 28 | 项目已完成 | 改善贫困户生产生活条件，带动本村贫困户发展生猪养殖产业
市农业局 | 金秋梨、茶叶品种改良、培管建设 | 乾州街道 | 十八湾村 | 产业发展 | 300亩金秋梨，200亩茶园品种改良及培管 | 吉扶字【2019】18号 | 10 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 |  | 10 | 项目已终止 | 本项目因非建档立卡户反对而终止
市农业局 | 六组户间道硬化整修 | 己略乡 | 联林村 | 农村基础设施 | 寨内道路整修2000米 | 吉扶字【2019】18号 | 15 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 |  | 15 | 项目已完成 | 改善贫困户生产生活条件
市民宗局 | 环境整治(水沟盖板) | 己略乡 | 结联村 | 农村基础设施 | 水沟盖板下片4组处：长30m宽3m | 吉扶字【2019】18号 | 5 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 | 5 | 0 | 项目已完成 | 改善贫困户生活环境
市民宗局 | 乡村道路建设(青石板游步道建设) | 己略乡 | 龙舞村 | 农村基础设施 | 龙舞片狗儿寨游步道民宿、QQ农场青石板铺设，长1.4公里、宽2米 | 吉扶字【2019】18号 | 34 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 | 34 | 0 | 项目已完成 | 改善本村贫困户生活环境，为发展乡村旅游完善硬件设施
市民宗局 | 三岔河拦河坝及跳岩建设 | 己略乡 | 龙舞村 | 农村基础设施 | 拦河坝高2米，宽0.5米，长20米跳岩 | 吉扶字【2019】18号 | 20 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 | 20 | 0 | 项目已完成 | 改善贫困户生产生活条件
市美丽办 | 美丽乡村建设——村道硬化 | 矮寨镇 | 阳孟村 | 农村基础设施 | 阳孟村二、三组通组公路硬化，长800米，宽4.5米 | 吉扶字【2019】18号 | 38.5 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 |  | 38.5 | 项目已完成 | 改善贫困户生产生活条件
市美丽办 | 美丽乡村建设——村道硬化 | 石家冲街道 | 曙光村 | 农村基础设施 | 1-8组村间道路硬化2500米 | 吉扶字【2019】18号 | 22.5 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 |  | 22.5 | 项目已完成 | 改善贫困户生产生活条件
市美丽办 | 美丽乡村建设——饮用水设施建设 | 双塘街道 | 大兴村 | 农村基础设施 | 冲虎上寨人饮水井改造1座，下寨新建蓄水池1座 | 吉扶字【2019】18号 | 9.5 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 |  | 9.5 | 项目已完成 | 保障贫困群众饮水安全
市美丽办 | 美丽乡村建设——村道硬化 | 乾州街道 | 三岔坪村 | 农村基础设施 | 8组道路维修、硬化（长1000米，宽1.2米，厚6cm） | 吉扶字【2019】18号 | 25 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 |  | 25 | 项目已完成 | 改善贫困户生产生活条件
市水利局 | 溪坝渠道维修 | 河溪镇 | 楠木村 | 农村基础设施 | 猴儿山组溪坝维修20m，渠道维修70m | 吉扶字【2019】18号 | 13 | 湘财预【2019】174号 | 州财预【2019】105号 | 吉财农【2019】12号 |  | 13 | 项目已完成 | 保障贫困群众饮水安全
市水利局 | 齐心片饮水工程 | 乾州街道 | 关候村 | 农村基础设施 | 更换水泵1台，40镀锌钢管240m,供水管300m,入户 | 吉扶字【2019】18号 | 5 | 湘财预【2019】57号 | 州财预【2019】112号 | 吉财农【2019】12号 |  | 5 | 项目已完成 | 保障贫困群众饮水安全