## Sheet1
吉首市2021年州重点建设项目投资计划表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 累计完成投资 （万元） | 2021年投资计划 |  | 1-3月份完成情况 |  | % | 责任县市（部门） 项目单位及负责人
[5 empty] | 投资 （万元） | 主要建设内容 | 投资 （万元） | 形象进度
合计项目（57个） |  |  | 4912600 | 885500 | 822500 |  | 177430 |  | 21.572
一、产业发展项目（39个） |  |  | 3656500 | 782800 | 512500 |  | 136230 |  | 26.5815
1、高端装备及电子信息产业（3个） |  |  | 59000 | 31500 | 22500 |  | 9800
1 | 吉首市泽荣电子智能终端制造（一期） | 装修标准厂房1.2万平方米，建设智能终端制造生产线 | 12000 | 0 | 7000 | 完成标准厂房装修 | 6000 | 完成标准厂房装修；一条生产线相关设备采购到位，正进行设备安装工作。 | 85.7143 | 吉首市人民政府 湖南泽荣电子科技有限公司 吴艳胜
2 | 吉首市现代建筑智能制造 | 建设年产180万平方米装配式建筑钢构件及年产3万吨装配式钢结构桥梁部品生产线 | 35000 | 26000 | 9000 | 建成投用 | 1800 | 已完成4#栋厂房主体建设，隔墙砌筑及装修完成20%；完成2#栋厂房场内水稳摊铺，完成主体建设进度40%；完成材料堆场场地水稳摊铺；完成场内道路水稳摊铺1850平方米；完成厂房周边排水系统管道铺设；完成厂区围墙建设2450米。 | 20 | 吉首市人民政府 湖南金海现代建筑科技有限公司 曹 晗
3 | 吉首市AI-5G物联网项目 | 建设标准厂房9530平方米及年产300万支的物联网产品生产线 | 12000 | 5500 | 6500 | 建成投用 | 2000 | 建成SMT贴片生产线2条；正进行手机主板、芯片生产设备安装工作； | 30.7692 | 吉首市人民政府 吉首市宏佳达科技有限公司 蔡望家
2、高性能新材料（3个） |  |  | 242000 | 16500 | 17500 |  | 5100 |  | 29.1429
4 | 吉首市高端视窗防护玻璃及防护新材料生产线 | 1.瑞盈光电：装修标准化生产厂房2万平方米，建设年产1亿片高端玻璃盖板生产线； 2.美虹光电：装修标准厂房1.2平方米，建设年产2000万片各类高端视窗防护玻璃生产线 | 30000 | 10000 | 10000 | 1.湖南瑞盈光电科技有限公司完成项目一、二期建成投用； 2.湖南美虹光电科技有限公司完成项目一期建成投用 | 3000 | 1.瑞盈光电：项目二期进场装修完成10%； 2.美虹光电：完成项目一期1-4层厂房装修，完成开料机、精雕机、扫光机、丝印机等部分生产设备采购到位及部分生产设备安装； | 30 | 吉首市人民政府 湖南瑞盈光电科技有限公司 王克强 湖南美虹光电科技有限公司 李长生
5 | 吉首创汇原锂离子动力电池 | 装修标准厂房9626平方米，建设全自动贴片（SMT）生产线2条、锂电池组组装生产线4条及年产300万组动力电池组 | 12000 | 6500 | 5500 | 建成投用 | 2100 | 已完成项目一期投运，建成锂电池生产线14条，正在进行动锂电池生产线改造升级工作；完成跨境电商业务增设； | 38.1818 | 吉首市人民政府 湖南创汇原新能源有限公司 田 金
6 | 吉首磷酸铁锂生产基地 | 建设年产30万吨磷酸铁锂生产基地，分三期建设 | 200000 | 0 | 2000 | 完成部分征地拆迁及场地平整 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 陈思保 深圳德方纳米科技股份有限公司
3、消费品工业提质（4个） |  |  | 335300 | 12000 | 12000 |  | 1300 |  | 10.8333
7 | 湘西鹤盛原烟周转库、选叶工房建设 | 建设烟周转库一栋、选叶工房一栋 | 5300 | 0 | 4000 | 周转库、选叶工房主体结构封顶 | 800 | 完成进场道路，临时板房及围挡搭建完成80%。 | 20 | 吉首市人民政府 湘西鹤盛原烟发展有限责任公司 陈生伸
8 | 吉首市武陵民族特色食品工业园 | 建设食品加工标准化厂房及配套园区道路、给排水、绿化、消防等基础设施 | 200000 | 0 | 2000 | 基础设施开工建设 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
9 | 吉首全降解生物包装薄膜生产线 | 建设年产3万吨全降解生物包装薄膜项目生产线 | 50000 | 0 | 2000 | 完成部分征地拆迁及场地平整 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 陈思保 广东中盛集团实业投资有限公司
10 | 湘西生态有机香醋产业园 | 建设绿色有机健康食品生产区、养生休闲度假区，主要生产原生态香醋、有机香醋、神秘湘西口服液椪柑果醋饮料、酵素、养生醋、微生物益生菌制品、SOD系列产品等 | 80000 | 12000 | 4000 | 完成部分生产区建设工程 | 500 | 完成生产区三通一平，正在进行生产区便道施工级板房搭建。 | 12.5 | 吉首市人民政府 湖南边城生物科技有限公司 高耀富
4、新能源利用（1个） |  |  | 56500 | 30000 | 26500 |  | 7000 |  | 26.4151
11 | 吉首市生活垃圾焚烧发电 | 新建垃圾焚烧发电站一座，年处理垃圾55万吨 | 56500 | 30000 | 26500 | 建成投用 | 7000 | 1、已进场对焚烧厂发电上网110KV线路工程进行施工。 2、目前正在进行主厂房基础施工，基础施工完成进度50%。计划3月底完成主厂房主体工程30%。 | 26.4151 | 吉首市人民政府 湘西首创环保有限公司 赵旭波
5、工业园区建设（3个） |  |  | 169200 | 20000 | 64000 |  | 33800 |  | 52.8125
12 | 吉首市经开区创新创业园（三期） | 建设标准厂房，配套用房建设及园区内新建路网、挡土墙建设等附属设施 | 35000 | 20000 | 15000 | 建成投用 | 3600 | 已完成项目南侧挡土墙建设；完成场内土石方挖填及外运；完成1#、2#、3#、11#、14#栋主体建设，正在进行室内装修工作；完成4#栋、9#栋主体二层施工，正在主体三层建设。 | 24 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
13 | 吉首市经开区电子信息产业园 | 采用装配式建筑分三期实施。其中：一期建设标准厂房9245平方米，配套建设业务用房；二期建设标准厂房12万平方米；三期建设标准厂房11万平方米，配套建设停车位、给排水、供配电、消防、绿化、亮化等基础设施 | 124200 | 0 | 45000 | 完成一期标准厂房9245平方米及二期标准厂房12万平方米 | 30000 | 已完成电子信息产业园2栋厂房主体建设，正在进行装修工作；完成1栋厂房主体3层施工，正进行主体4层建设；完成2栋厂房基础施工，完成1栋厂房桩基施工。 | 66.6667 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
14 | 吉首市百里循环经济产业园 | 建设建筑垃圾资源化利用生产线；建设废旧轮胎再生胶生产线，新增橡胶破碎机、开炼机、高温动态硫化罐、密炼机及橡胶制品平板硫化机等装备及附属配套设施建设 | 10000 | 0 | 4000 | 园区整体规划及基础设施建设，完成建筑垃圾分拣、破碎、筛选到初期骨料生产线的建设，完成废旧轮胎生产线及配套设施建设 | 200 | 正在进行规划方案设计 | 5 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
6、农业农村开发（2个） |  |  | 116900 | 2000 | 37000 |  | 6500 |  | 17.5676
15 | 吉首市湘西黄金茶博览园 | 建设湘西黄金茶主题博览园，包括：黄金茶博物馆、黄金茶交易中心、黄金茶综合服务中心、黄金茶加工中心以及配套服务楼，建立黄金茶种植示范基地、茶世界博览园等，配套建设景观设施、生产设施、广场及生态停车场、给排水、供电、消防、绿化、垃圾收集站等附属设施 | 46000 | 2000 | 17000 | 建设黄金茶博物馆、黄金茶加工中心、游客中心、景观绿化、停车场及市政配套工程等 | 3000 | 1、正在进行厂房基础施工；2、种植茶叶200亩； 3.、完成部分征地工作。 | 17.6471 | 吉首市人民政府 吉首市湘西坊文化旅游产业开发有限责任公司 祝宗文
16 | 吉首市九丰智慧农业博览园 | 建设农业设施、高科技智能大棚、连栋多功能大棚、冬暖式日光大棚、农业技术培训中心、农产品检验检测中心、农产品仓储物流中心、果蔬冰雕馆、休闲中心等及配套停车场、道路及场地硬化、绿化、电气、消防、机耕道、给排水等附属工程 | 70900 | 0 | 20000 | 进行高科技智能大棚、农业技术培训中心、农产品检验检测中心、果蔬冰雕馆、休闲中心主体建设 | 3500 | 1.已完成项目专班办公板房、临时厕所的修建。2.已完成项目一期出入口场地硬化和洗车槽修建。 3.智能大棚基础及主体钢架建设已完成30% 4.项目二期临时桥梁已修建完成，正在对河提进行修复。 | 17.5 | 吉首市人民政府 吉首富华扶贫开发投资有限责任公司 刘海生
7、文化旅游与康养（5个） |  |  | 450000 | 43000 | 65000 |  | 8700 |  | 13.3846
17 | 吉首市峡谷星空幸福休闲基地 | 建设接待中心、生态停车场、旅游公厕、树屋、游步道、观景平台等 | 25000 | 0 | 20000 | 完成道路、部分游玩设施和一期住宅建设 | 3200 | 已完成临时用水用电，已完成蓄水池场地平整，已完成4栋小木屋主体结构建设，正在进行电瓶车道路基换填，正在进行滑翔伞基地场地平整。 | 16 | 吉首市人民政府 吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司 黄 炜
18 | 吉首市伟大神农研学农旅小镇 | 打造神农集市、边区贸易、直播带货、网红打卡、文化交流、神农研学、休闲观光、民宿居民为一体的神农研学农旅小镇 | 200000 | 0 | 5000 | 启动神农集市建设 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
19 | 吉首市乡村旅游公路及景观工程 | 建设乡村旅游公路52公里，旅游公路景观工程25公里 | 26000 | 0 | 10000 | 司马河旅游公路、隘口至夯坨旅游公路完成前期工作及路基工程，夯德路、夯吉路完成景观工程 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华
20 | 吉首市茶旅小镇项目（一期） | 连接榔木、隘口、几比、灵珑、夯坨、坪年、中黄等村落，拟建成茶文化活态展示、茶园观光、茶产品线上线下展销营销、风情度假、亲子游乐、特色民宿、户外健身、茶文化主题互动体验为一体的特色小镇 | 113000 | 0 | 10000 | 开工建设 | 2000 | 完成前期征地拆迁工作，正在进行进场道路施工 | 20 | 吉首市人民政府 湘西神秘谷茶叶有限责任公司 赵彬馨
21 | 湘西红枫谷康养中心 | 建设医疗综合楼、老年康复楼（老年养护楼）、康复附楼、康养公寓，可设立300张医疗床位，500张康复床位，养老公寓385余套 | 86000 | 43000 | 20000 | 一期工程完成二次装修及运营 | 3500 | 1、样板房装修工程完成90%；2、室外装修工程完成80%；3、室内外安装工程完成80% | 17.5 | 吉首市人民政府 湘西中泰康养中心有限责任公司 刘 军
8、现代商贸物流及服务业（18个） |  |  | 2227600 | 627800 | 268000 |  | 64030 |  | 23.8918
22 | 吉首市武陵山区食药仓储冷链配送中心 | 主要建设冷藏储藏室、冷冻储藏室、气调恒温冷藏库、智能化多温区冷库、物流配送区、加工车间、配套设施 | 28000 | 0 | 3000 | 进行基础配套设施建设 | 1000 | 完成土地清表工作，真在进行入场道路施工。 | 33.3333 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
23 | 吉首武陵山星兴冷链食品配送中心 | 建设冷冻储藏、恒温冷藏库、预冷库、包装车间、深加工车间、办公楼、食堂及配送区 | 8800 | 4500 | 2000 | 进行主体建设 | 800 | 一期工程正在进行收尾工作，启动二期主题建设。 | 40 | 吉首市人民政府 吉首市星兴冷链食品有限责任公司 宋芙蓉
24 | 吉首经开区冷链物流仓储区建设（八大仓库） | 建设仓库、冷冻库、保鲜库，配套附属用房、及建设水电、消防、进场道路、停车场、绿化等附属设施 | 31100 | 0 | 10000 | 建成冷链物流用房3.3万平方米及配套设施 | 2000 | 正进行基础梁建设；完成1#、3#栋仓库主体建设；完成5#栋桩基础施工；完成设备用房、办公楼主体建设；同步启动装修工作。 | 20 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
25 | 吉首市阳成木业冷冻库建设 | 建设冷冻库车间及仓库 | 6000 | 0 | 3000 | 完成一期部分基础建设 | 1300 | 一期基础建设完成20%。 | 43.3333 | 吉首市人民政府 吉首市阳成木业有限责任公司 田茂军
26 | 吉首市特色农产品加工仓储物流基地 | 建设冷链物流仓库、农产品原材料成品仓库及配送中心、分拣中心、电商办公综合大楼、电商设备、仓储设备、冷库设备、农产品朔源系统、农产品深加工生产线等 | 25000 | 0 | 5000 | 启动冷链物流仓库、农产品原材料成品仓库及配送中心、分拣中心、电商办公综合大楼及配套设施建设 | 1000 | 完成土地清表工作，正在进行入场道路施工。 | 20 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
27 | 吉首市湘鄂渝黔现代农产品交易中心 | 建设农产品交易中心、品牌总部中心、临时物流仓库、信息服务中心、货物运转中心、电商中心、会展中心、电商创业园、情景体验中心、峡谷体验式交易区、智慧生活中心、综合配套、地下停车库、垃圾站等设施 | 100000 | 10000 | 20000 | 进行主体施工 | 3800 | 1、正在进行渣土场及项目后期征拆工作； 2、正在进行路网及项目区域土石方工程60万方； 3、完成了开发建设的审批流程。 | 19 | 吉首市人民政府 湘西大荒缘实业有限公司 周玉良
28 | 国药控股湘西医药物流中心建设 | 新建办公楼、中药材交易市场、恒温仓库、冷链仓库、医药生物民族研究室、停车位及配套设施建设 | 50000 | 0 | 10000 | 完成主体工程30% | 2500 | 完成项目用地征地拆迁约100亩；完成项目用地130报批手续；完成项目场地平整土石方挖填530万方；完成项目用地130亩土地挂牌工作。 | 25 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
29 | 吉首市金融服务中心 | 建设商务办公楼、商业购物中心、地下停车场、物管用房、社区用房、其他用房及公厕，配套建设区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 161700 | 0 | 5000 | 进行主体建设 | 1500 | 正进一步深化设计；完成项目用地征拆报批78亩；完成项目场地平整土石方挖填3％。 | 30 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
30 | 武陵山智能快递分拨中心建设 | 主要建设货物集散、仓储、配送等设施，建成日吞吐量达40万单的物联网、人工智能、云计算的智慧物流中心 | 25000 | 0 | 3000 | 启动部分主体建设 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 吉首市经开区管理委员会 陈思保
31 | 吉首市乾州古城·湘西秘境工程（一期） | 建设文化馆、云麓山院、湘西数字馆、沈从文纪念馆、文峰书院、南北城门楼等文化建筑用房；建设合院、花园洋房、文化商业街、古城酒店、接待中心等商业用房；配套建设给排水、电力、消防、绿化、亮化及其他相关设施 | 200000 | 35000 | 30000 | 完成一期A7地块交付；完成二期主体结构施工；三期主体开工建设 | 5200 | 一期项目正在进行地板及外墙装修；二期项目正在进行A8地块主体建设、墙体砌筑。 | 17.3333 | 吉首伟光汇通旅游产业发展有限公司 梁 端
32 | 吉首市雅溪国际商贸城 | 建设综合商业市场、住宅、地下车库，配套建设物管用房等 | 20000 | 15000 | 5000 | 建成投用 | 4300 | 主体已封顶，正在进行内外墙粉刷、砌砖工程及附属工程施工。 | 86 | 湖南华氏房地产开发有限公司 向家莹
33 | 吉首市华申·武陵国际商贸城 | 建设住宅区、综合市场区、水果市场区及仓储区 | 200000 | 25000 | 30000 | 完成部分主体工程及配套设施建设 | 5800 | 1、水果市场已完工； 2、住宅小区正在进行基础及土石方工程施工。 | 19.3333 | 湖南华申投资有限公司 曹 凯
34 | 吉首市湘泉国际广场 | 建设商业、住宅、办公、公寓及酒店，配套建设停车场等附属设施 | 80000 | 38300 | 24000 | 完成主体工程施工、室内装修 | 4730 | 1、完成主体工程施工。 2、室外幕墙安装90%。 3、室内装修。 | 19.7083 | 湖南湘泉房地产开发有限公司 罗振恒
35 | 吉首市友阿·武陵国际商业新城 | 建设商业、住宅、仓储、办公及公寓，配套建设停车位、绿化等 | 222000 | 30000 | 30000 | 完成项目二期场地平整，启动主体建设 | 5200 | 已完成友阿钢材交易市场项目方案设计，正进一步优化完善；完成项目用地征拆及报批，正进行挂牌工作。 | 17.3333 | 吉首友阿商贸物流园开发有限责任公司 王 锋
36 | 吉首市中驰·桃李春风 | 建设中驰·桃李春风城市综合体，包括住宅、学校及配套基础设施 | 300000 | 50000 | 30000 | 首期20万平方米楼栋实现全面封顶；学校建成投用 | 7300 | 住宅：2#-3#主体结构50%，6#基础动工； 学校：2#、4#精装修施工完成， | 24.3333 | 湖南中驰投资（集团）有限公司 韩亚婕
37 | 万溶江岸茶旅融合商业街建设 | 依托万溶江两岸景观，打造特色旅游商业购物休闲街区，建设内容为建筑单体改造、商铺改造、景观小品、园林绿地、江景水面景观、小码头、风雨廊桥等 | 10000 | 0 | 3000 | 实施单体改造、商铺改造、景观小品、园林绿地、江景水面景观、小码头、风雨廊桥等 | 1800 | 目前已建成施工便道。正在进行三通一平工作。正在修建施工围挡。 | 60 | 吉首市人民政府 吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司 黄 炜
38 | 吉首市时代港湾 | 建设时代港湾商业综合体，包括商业、公寓，配套地下停车场、绿化、亮化等设施 | 80000 | 70000 | 2000 | 完成机电安装、装饰装修、门窗安装、附属工程（消防、绿化） | 200 | 完成附属工程化粪池土方工程开挖的20%。 | 10 | 吉首兴科富地置业有限公司 孙朝阳
39 | 吉首市城区综合开发 | 实施吉首市天麓城、吉盟天下、诚信·御景园等项目建设 | 680000 | 350000 | 53000 | 1.吉首市天麓城：完成投资3亿元，一期浔岭组团交付使用，二期熙台组团建设基本完成； 2.吉盟天下：完成投资1亿元，完成六、七期部分楼栋主体施工； 3.吉首市诚信·御景园：完成投资2亿元，完成15万平方米商品房竣工验收及3万平方米主体工程建设 | 15600 | 1、吉首市天麓城：已完成熙台组团土石方、桩基及楼房主体施工；完成浔岭组团8栋楼房主体建设及墙体砌筑、水电安装、屋面防水、外墙抹灰；完成售楼部建设并开放 2.吉盟天下：四期、五期、正在进行市配套政施工以及景观园林施工。 3.吉首市诚信·御景园：已完成高层1#-10#栋楼主体建设及装修进，完成高层11#-20#栋楼主体建设及装修进度980%，完成高层21#-30#栋主体建设，完成高层31#-33#栋楼主体21层施工；完成联排15栋楼主体建设及装修进度90%；完成商铺装修进度90%。 | 29.434 | 吉首中铁金桥世纪山水置业有限公司 冯世东 湘西海盟房地产开发有限公司 蒋秀峰 吉首市恒信房地产开发有限公司 杨溪平
二、基础设施项目（10个） |  |  | 897700 | 84400 | 223000 |  | 18400 |  | 8.2511
1、交通网络建设（4个） |  |  | 139400 | 40400 | 38000 |  | 5400 |  | 14.2105
40 | 吉首市吉怀高速金坪（联合）互通工程 | 全长2.2公里，连接线全长592.2米，大桥270米/3座，中小桥460米/6座，连接线平面交叉2处，互通立交1处收费站管理用房1700平方米，收费广场水泥砼地面广场6450平方米 | 36000 | 4000 | 15000 | 完成三通一平，完成高速互通连接桥及收费站部分基础建设 | 2400 | 已完成项目规划、设计等前期工作，完成项目招投标挂网；完成项目用地征拆报批约80亩；完成施工道路建设1千米，完成土石方挖填进度10％。 | 16 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
41 | G352吉首乾州—凤凰腊尔山公路（吉首段） | 全长18.33公里，二级公路建设 | 39000 | 0 | 5000 | 路基土石方工程开挖 | 500 | 编制完成工可，上报省发改委，准备工可评审。 | 10 | 吉首市人民政府 吉首市海昇交通建设有限责任公司 向昌兴
42 | 吉首市绕城公路（二期） | 全长15.5公里，二级公路建设 | 45000 | 20000 | 15000 | 完成路基、隧道工程，完成桥梁下部机构的50% | 1500 | 启动路基、隧道建设。 | 10 | 吉首市人民政府 吉首市海昇交通建设有限责任公司 向昌兴
43 | 吉首德夯—保靖夯沙公路 | 全长14公里，三级公路建设 | 19400 | 16400 | 3000 | 建成通车 | 1000 | 启动开展安全设施施工，桥梁伸缩缝施工。 | 33.3333 | 吉首市人民政府 吉首市海昇交通建设有限责任公司 向昌兴
2、水利网络体系建设（2个） |  |  | 501300 | 0 | 105000 |  | 0 |  | 0
44 | 大兴寨水库 | 建设Ⅱ等大（二）型水库，总库容11149万立方米，防洪库容7377万立方米，水库正常蓄水位310米；建设大坝枢纽工程、灌溉工程以及库区移民安置 | 480000 | 0 | 100000 | 启动移民工程，建设大坝枢纽工程 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 州水利局 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
45 | 吉首城区排水防涝设施建设 | 建设3.26m/s雨水泵站1座，排水隧道1.5千米( 宽4米x高3.25米)，铺设城区雨水干管22.292千米，污水干管8.392千米，暗涵清淤1.737千米；建设数字化监控及管理平台1套 | 21300 | 0 | 5000 | 完成高铁新城联合水道两侧部分截污干管的敷设；完成敷设电站路至文心路北侧（沿万溶江东岸）段部分截污主干管 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 吉首市谷韵水务市政有限公司 赵旭波
3、能源网络体系建设（1个） |  |  | 78000 | 0 | 4000 |  | 0 |  | 0
46 | 吉首高铁新城片区智慧能源 | 建设能源站4个，总供能管网约10千米，其中一期建设1个能源站，供能面积达127万平方米，冷负荷91.1兆瓦，热负荷51.8兆瓦，供能管网约2.3千米 | 78000 | 0 | 4000 | 启动能源站的整体土建工程、核心区主管网敷设等 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
4、市政工程及配套设施建设（3个） |  |  | 179000 | 44000 | 76000 |  | 13000 |  | 17.1053
47 | 张吉怀铁路吉首东站及配套基础设施建设 | 建设道路3.32千米，其中站前路1.6千米，高铁站连接线1.72千米；吉首东高铁站广场设施1.39万平方米，综合交通枢纽4万平方米，换乘中心1.3万平方米；综合商业用房3.5平方米，高铁站广场地上停车位900个，地下停车场2.78万平方米；新建武陵山国际会展博览中心建设 | 126000 | 40000 | 67000 | 完成落客平台、人行广场、换乘中心、长途客运站及站前路、金坪路延伸线建设；国际会展中心启动部分主体建设 | 12000 | 已完成土石方工程；完成落客平台桥梁工程桩基灌注70根、承台浇筑3个、墩身浇筑12个，桩板墙墙面及桩基170根；完成站前大道雨污水管850米铺设；完成建设人行地下通道2座； 完成建设U型槽车道2座，完成金坪路延伸线雨污水管铺设900米，正进行站前大道管网沟渠开挖；完成金坪路延伸线土石方工程、站前大道土石方开挖、落客平台桥梁和金坪路70米景观桥梁及桥面附属工程下部结构建设30%。 | 17.9104 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
48 | 吉首市学院路东延伸工程 | 建设学院东路延伸线3.45千米，道路等级为次干路 | 31000 | 0 | 5000 | 建设路基路面、边坡防护、雨污水管道、电力、照明、绿化及其他附属设施工程 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
49 | 吉首市城乡供水一体化 | 1.城区供水工程：钟家寨水厂提质工程，铁路水厂提质改造及配套管网工程，改造2座加压站，建设3座加压站、4座高位水池，建设及改造城区供水管网49千米； 2.乡镇供水：建设4座乡镇水厂及取水泵房；建设2座乡镇供水加压站；建设乡镇供水管网46千米 | 22000 | 4000 | 4000 | 完成铁路水厂提质改造主体工程，铺设城区供水管网25千米 | 1000 | 1、矮寨镇水厂供水工程前期工作已完成，主材已采购完成，正在进行工程施工招投标挂网工作， ； 2、正在实施高铁新城片区双创园3000立方米调节水池主体完工。 | 25 | 吉首市人民政府 吉首市公用事业服务中心 周双银
三、社会民生项目（7个） |  |  | 358400 | 18300 | 73000 |  | 22800 |  | 31.2329
1、教育提质均衡（5个） |  |  | 151900 | 18300 | 40000 |  | 21800 |  | 54.5
50 | 吉首市湘西艺术设计学校迁建 | 建设教学楼、学生公寓、教师公寓、实训大楼、运动场地、道路及绿化等教学设施和配套设施 | 12000 | 0 | 3000 | 进行主体建设 | 800 | 已完成项目用地征拆70亩，完成项目规划设计工作，正进一步优化完善。 | 26.6667 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
51 | 吉首市乾东芙蓉学校 | 建设图书行政楼、教学楼、食堂、地下车库、风雨操场，配套建设绿化、给排水、电力、消防及土石方工程等附属设施 | 23000 | 6800 | 16200 | 建成投用 | 5000 | 3＃栋完成5层外墙板；2＃栋完成3层外墙板；5＃栋完成2层外墙板；4＃栋完成1层外墙板； | 30.8642 | 吉首市人民政府 吉首市教育和体育局 张凤英
52 | 吉首市经开区九年制义务学校建设 | 建设幼儿园、小学、中学的教学楼、艺术楼、科技楼、行政图书馆、报告厅、风雨操场、综合楼、宿舍楼、食堂，配套建设区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 29600 | 0 | 3000 | 进行主体建设 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
53 | 吉首市乾雅小学 | 建设行政图书、教学楼、实验艺术楼、食堂、体育馆、地下车库，配套建设绿化、给排水、电力及消防等附属设施 | 19300 | 11500 | 7800 | 建成投用 | 6000 | 1.地下室基坑边坡土钉墙支护;2.地下室236标高底板垫层混凝土浇筑 3.地下室防水卷材施工 4、6号栋室内涂料粉刷、水电安装、卫生间吊顶、设备安装 | 76.9231 | 吉首市人民政府 吉首市教育和体育局 张凤英
54 | 吉首市民族幼儿师范学校迁建 | 建设教学楼、学术交流中心、宿舍、食堂、综合实训楼、旅游接待中心、体育馆等，配套地下车库及设备用房等 | 68000 | 0 | 10000 | 实训楼完工，主教学楼、学生宿舍及食堂进行主体工程施工 | 10000 | 综合实训楼主体3层施工，食堂正在主体施工。 | 100 | 吉首市人民政府 吉首市民族幼儿师范学校 张凤英
2、医疗卫生惠民（2个） |  |  | 206500 | 0 | 33000 |  | 1000 |  | 3.0303
55 | 吉首市人民医院新院建设 | 建设急诊综合楼、医技楼、住院楼、行政管理用房、规培中心与公共卫生楼、高压氧舱房及其他生活基保障用房，配套地下停车场、道路、给配水、电力通信等附属设施 | 187000 | 0 | 30000 | 进行主体建设 | 1000 | 完成项目部分征地拆迁级场地平整工作。 | 3.3333 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
56 | 吉首市专科医疗服务中心 | 建设体检中心及诊断中心、眼科医院、皮肤科中心、骨科中心、生殖及月子中心、附属楼及配电房，购置专用医疗设备设施，并配套建设地下停车场、区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 19500 | 0 | 3000 | 启动医技楼主体建设 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
四、乡村振兴（1个） |  |  | 20000 | 0 | 20000 |  | 7000 |  | 35
57 | 吉首市乡村振兴项目（2021年度） | 乡村产业发展，生态宜居美丽特色乡村、农村基础设施、基本公共服务等建设 | 20000 | 0 | 20000 | 启动并完成部分项目建设 | 7000 | 完成生猪养猪场地平整及租赁，正在进行入场道路施工；启动农村部分基础设施三通一平。 | 35