## Sheet1
吉首市2021年州重点建设项目进度表
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 累计完成投资 （万元） | 2021年投资计划 |  | 1-5月份完成情况 |  | % | 责任县市（部门） 项目单位及负责人
[5 empty] | 投资 （万元） | 主要建设内容 | 投资 （万元） | 形象进度
合计项目（57个） |  |  | 4932600 | 885500 | 822500 |  | 351650 |  | 42.7538
一、产业发展项目（39个） |  |  | 3656500 | 782800 | 510500 |  | 266750 |  | 52.2527
1、高端装备及电子信息产业（3个） |  |  | 59000 | 31500 | 22500 |  | 16100
1 | 吉首市泽荣电子智能终端制造（一期） | 装修标准厂房1.2万平方米，建设智能终端制造生产线 | 12000 | 0 | 7000 | 完成标准厂房装修 | 6800 | 已完成标准厂房1-5层装修进度96%，正进行扫尾工作；完成部分设备采购到位，正进行设备安装工作。 | 97.1429 | 吉首市人民政府 湖南泽荣电子科技有限公司 吴艳胜
2 | 吉首市现代建筑智能制造 | 建设年产180万平方米装配式建筑钢构件及年产3万吨装配式钢结构桥梁部品生产线 | 35000 | 26000 | 9000 | 建成投用 | 4200 | 已完成4#栋厂房建设工作；完成2#栋厂房主体钢梁搭建，正进行屋面建设工作；完成材料堆场场地水稳摊铺；完成场内道路水稳摊铺1800平方米；完成厂房周边排水系统管道铺设；完成厂区围墙建设2400米；完成部分生产设备订购。 | 46.6667 | 吉首市人民政府 湖南金海现代建筑科技有限公司 曹 晗
3 | 吉首市AI-5G物联网项目 | 建设标准厂房9530平方米及年产300万支的物联网产品生产线 | 12000 | 5500 | 6500 | 建成投用 | 5100 | 完成厂房装修，完成恒温循环器采购到位20台、新到注塑机10台安装调试，建成生产线6条；新增SMT自动贴片线1条。 | 78.4615 | 吉首市人民政府 吉首市宏佳达科技有限公司 蔡望家
2、高性能新材料（3个） |  |  | 242000 | 16500 | 17500 |  | 12000 |  | 68.5714
4 | 吉首市高端视窗防护玻璃及防护新材料生产线 | 1.瑞盈光电：装修标准化生产厂房2万平方米，建设年产1亿片高端玻璃盖板生产线； 2.美虹光电：装修标准厂房1.2平方米，建设年产2000万片各类高端视窗防护玻璃生产线 | 30000 | 10000 | 10000 | 1.湖南瑞盈光电科技有限公司完成项目一、二期建成投用； 2.湖南美虹光电科技有限公司完成项目一期建成投用 | 7000 | 1.瑞盈光电：项目一期建成投运；项目二期厂房装修方案及预算编制，正进行评审工作。2.美虹光电：完成项目一期1-4层厂房装修，完成开料机、精雕机、扫光机、丝印机等部分生产设备采购到位及部分生产设备安装调试，并试生产。 | 70 | 吉首市人民政府 湖南瑞盈光电科技有限公司 王克强 湖南美虹光电科技有限公司 李长生
5 | 吉首创汇原锂离子动力电池 | 装修标准厂房9626平方米，建设全自动贴片（SMT）生产线2条、锂电池组组装生产线4条及年产300万组动力电池组 | 12000 | 6500 | 5500 | 建成投用 | 5000 | 项目一期建成投运；项目二期装修方案及预算编制，正进行厂房装修预算评审工作。 | 90.9091 | 吉首市人民政府 湖南创汇原新能源有限公司 田 金
6 | 吉首磷酸铁锂生产基地 | 建设年产30万吨磷酸铁锂生产基地，分三期建设 | 200000 | 0 | 2000 | 完成部分征地拆迁及场地平整 | 0 | 目前已同德方纳米公司多次对接，项目初步选址于河溪，根据企业需求进一步确定。正加强与德方纳米对接力度，因企业对电价降价或补贴要求较高，待上报研究审定。 | 0 | 吉首市人民政府 陈思保 深圳德方纳米科技股份有限公司
3、消费品工业提质（4个） |  |  | 335300 | 12000 | 10000 |  | 5700 |  | 57
7 | 湘西鹤盛原烟周转库、选叶工房建设 | 建设烟周转库一栋、选叶工房一栋 | 5300 | 0 | 4000 | 周转库、选叶工房主体结构封顶 | 2500 | 1、场地平整土石方外运；2、完成独立柱基础开挖；3、完成桩基础开挖。 | 62.5 | 吉首市人民政府 湘西鹤盛原烟发展有限责任公司 陈生伸
8 | 吉首市武陵民族特色食品工业园 | 建设食品加工标准化厂房及配套园区道路、给排水、绿化、消防等基础设施 | 200000 | 0 | 2000 | 基础设施开工建设 | 2600 | 1、已完成项目用地腾地； 2、完成部分征地拆迁工作； 3、三通一平工作完成20%。 | 130 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
9 | 吉首全降解生物包装薄膜生产线 | 建设年产3万吨全降解生物包装薄膜项目生产线 | 50000 | 0 | 2000 | 完成部分征地拆迁及场地平整 | 0 | 已完成项目初步规划选址工作，启动项目概念性规划设计工作。 | 0 | 吉首市人民政府 陈思保 广东中盛集团实业投资有限公司
10 | 湘西生态有机香醋产业园 | 建设绿色有机健康食品生产区、养生休闲度假区，主要生产原生态香醋、有机香醋、神秘湘西口服液椪柑果醋饮料、酵素、养生醋、微生物益生菌制品、SOD系列产品等 | 80000 | 12000 | 2000 | 完成部分生产区建设工程 | 600 | 完成生产区三通一平，生产区便道施工及板房搭建工程完成50%，目前正在进行车间小技改工作。 | 30 | 吉首市人民政府 湖南边城生物科技有限公司 高耀富
4、新能源利用（1个） |  |  | 56500 | 30000 | 26500 |  | 14300 |  | 53.9623
11 | 吉首市生活垃圾焚烧发电 | 新建垃圾焚烧发电站一座，年处理垃圾55万吨 | 56500 | 30000 | 26500 | 建成投用 | 14300 | 完成焚烧发电厂入场道路等配套工程建设、厂区土石方开挖工程、取水泵房土建工程、取水管线工程、主厂房工程基础已完工，垃圾坑及卸料大厅、主控区域部位施工至12.45米，渣池部位施工至13.45米，锅炉区域土建施工完成。已进场对焚烧厂发电上网110KV线路工程进行施工，已完成塔基土方开挖35个，完成塔基混凝土浇灌20个。目前正在进行主厂房主体结构施工，基础施工完成进度100%，主体厂房完成35%。 | 53.9623 | 吉首市人民政府 湘西首创环保有限公司 赵旭波
5、工业园区建设（3个） |  |  | 169200 | 20000 | 64000 |  | 51000 |  | 79.6875
12 | 吉首市经开区创新创业园（三期） | 建设标准厂房，配套用房建设及园区内新建路网、挡土墙建设等附属设施 | 35000 | 20000 | 15000 | 建成投用 | 8000 | 完成标准厂房三期1#、2#、3#、11#、14#栋主体建设，完成装修装饰进度75%；完成4#栋、9#栋主体三层建设;完成5#、7#栋二层主体施工；完成电梯招标； | 53.3333 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
13 | 吉首市经开区电子信息产业园 | 采用装配式建筑分三期实施。其中：一期建设标准厂房9245平方米，配套建设业务用房；二期建设标准厂房12万平方米；三期建设标准厂房11万平方米，配套建设停车位、给排水、供配电、消防、绿化、亮化等基础设施 | 124200 | 0 | 45000 | 完成一期标准厂房9245平方米及二期标准厂房12万平方米 | 40000 | 完成大庭路建设600米及绿化、亮化工作；完成3#、6#栋厂房主体及装修进度80%；完成5#栋厂房主体建设，正进行装修；完成2#厂房主体二层及4#栋厂房主体一层建设，正进行1#栋厂房基础施工。 | 88.8889 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
14 | 吉首市百里循环经济产业园 | 建设建筑垃圾资源化利用生产线；建设废旧轮胎再生胶生产线，新增橡胶破碎机、开炼机、高温动态硫化罐、密炼机及橡胶制品平板硫化机等装备及附属配套设施建设 | 10000 | 0 | 4000 | 园区整体规划及基础设施建设，完成建筑垃圾分拣、破碎、筛选到初期骨料生产线的建设，完成废旧轮胎生产线及配套设施建设 | 3000 | 1、已经完成约600亩办证相关工作； 2、百里河溪资源循环利用产业园道路的布局。 | 75 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
6、农业农村开发（2个） |  |  | 116900 | 2000 | 37000 |  | 16800 |  | 45.4054
15 | 吉首市湘西黄金茶博览园 | 建设湘西黄金茶主题博览园，包括：黄金茶博物馆、黄金茶交易中心、黄金茶综合服务中心、黄金茶加工中心以及配套服务楼，建立黄金茶种植示范基地、茶世界博览园等，配套建设景观设施、生产设施、广场及生态停车场、给排水、供电、消防、绿化、垃圾收集站等附属设施 | 46000 | 2000 | 17000 | 建设黄金茶博物馆、黄金茶加工中心、游客中心、景观绿化、停车场及市政配套工程等 | 8100 | 1、已完成土地清表工作，完成土地平整工作； 2、完成土地调规工作，正进行土地报批； 3、完成项目建筑设计方案，已通过规委会。 | 47.6471 | 吉首市人民政府 吉首市湘西坊文化旅游产业开发有限责任公司 祝宗文
16 | 吉首市九丰智慧农业博览园 | 建设农业设施、高科技智能大棚、连栋多功能大棚、冬暖式日光大棚、农业技术培训中心、农产品检验检测中心、农产品仓储物流中心、果蔬冰雕馆、休闲中心等及配套停车场、道路及场地硬化、绿化、电气、消防、机耕道、给排水等附属工程 | 70900 | 0 | 20000 | 进行高科技智能大棚、农业技术培训中心、农产品检验检测中心、果蔬冰雕馆、休闲中心主体建设 | 8700 | 1.完成项目专班办公板房、临时厕所的修建；2.完成项目一期出入口场地硬化和洗车槽修建及临时便道回填； 3.智能大棚基础及主体钢架建设已完成80%；4.项目二期临时桥梁已修建完成并对受损对河堤进行修复。 | 43.5 | 吉首市人民政府 吉首富华扶贫开发投资有限责任公司 刘海生
7、文化旅游与康养（5个） |  |  | 450000 | 43000 | 65000 |  | 25700 |  | 39.5385
17 | 吉首市峡谷星空幸福休闲基地 | 建设接待中心、生态停车场、旅游公厕、树屋、游步道、观景平台等 | 25000 | 0 | 20000 | 完成道路、部分游玩设施和一期住宅建设 | 6000 | 已完成小木屋主体结构建设，正在进行部分小木屋采购安装以及现场复耕复绿。 | 30 | 吉首市人民政府 吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司 黄 炜
18 | 吉首市伟大神农研学农旅小镇 | 打造神农集市、边区贸易、直播带货、网红打卡、文化交流、神农研学、休闲观光、民宿居民为一体的神农研学农旅小镇 | 200000 | 0 | 5000 | 启动神农集市建设 | 1800 | 1、农贸市场（集市）已完成规划审批，进入施工图设计；2、正在进行三通一平等前期工作。 | 36 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
19 | 吉首市乡村旅游公路及景观工程 | 建设乡村旅游公路52公里，旅游公路景观工程25公里 | 26000 | 0 | 10000 | 司马河旅游公路、隘口至夯坨旅游公路完成前期工作及路基工程，夯德路、夯吉路完成景观工程 | 5100 | 完成恰比河公路等44公里的景观绿化施工及乡村旅游公路工可编制 | 51 | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华
20 | 吉首市茶旅小镇项目（一期） | 连接榔木、隘口、几比、灵珑、夯坨、坪年、中黄等村落，拟建成茶文化活态展示、茶园观光、茶产品线上线下展销营销、风情度假、亲子游乐、特色民宿、户外健身、茶文化主题互动体验为一体的特色小镇 | 113000 | 0 | 10000 | 开工建设 | 4900 | 1、隘口司马茶庐民宿整体硬装完成，2楼软装完成80%，6月中旬正式营业；2、项目全域正准备进行概念规划设计；3、矮寨八层坡云端茶海项目土地流转已完成，正在进行茶园规划设计。 | 49 | 吉首市人民政府 湘西神秘谷茶叶有限责任公司 赵彬馨
21 | 湘西红枫谷康养中心 | 建设医疗综合楼、老年康复楼（老年养护楼）、康复附楼、康养公寓，可设立300张医疗床位，500张康复床位，养老公寓385余套 | 86000 | 43000 | 20000 | 一期工程完成二次装修及运营 | 7900 | 1.医疗综合楼：窗户玻璃、幕墙玻璃安装完成、完成暖通；2、主、副楼、民研楼：幕墙玻璃安装、干挂安装、所有室外道路硬化、明沟散水、趣味台阶基础及回填完成、副楼、民研楼暖通完成，主楼楼暖通完成90%，副楼、民研楼轻质隔墙100%，主楼轻质隔离墙完成80%，消防完成80%，暖通、地下室油漆、消防完成100%；3、公寓楼：一层活动室铺贴完成80%，阳台扫脚线、管井封堵完成100%；石膏板吊顶完成30%，消防试压完成100%，窗户安装完成100%，整体卫浴完成50%。 | 39.5 | 吉首市人民政府 湘西中泰康养中心有限责任公司 刘 军
8、现代商贸物流及服务业（18个） |  |  | 2227600 | 627800 | 268000 |  | 125150 |  | 46.6978
22 | 吉首市武陵山区食药仓储冷链配送中心 | 主要建设冷藏储藏室、冷冻储藏室、气调恒温冷藏库、智能化多温区冷库、物流配送区、加工车间、配套设施 | 28000 | 0 | 3000 | 进行基础配套设施建设 | 2300 | 1、完成土地清表工程；2、完成项目规划方案设计，正在进一步修改完善；3、启动河道治理工程； 4、正在进行土地平整相关工作。 | 76.6667 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
23 | 吉首武陵山星兴冷链食品配送中心 | 建设冷冻储藏、恒温冷藏库、预冷库、包装车间、深加工车间、办公楼、食堂及配送区 | 8800 | 4500 | 2000 | 进行主体建设 | 1400 | 1.果蔬低温氮气库主体建设已完成，主体楼内外架拆除、室外粉刷、室内粉刷已完成；2.冻库设备安装已完成；3.正在安装冷冻库电梯及升降平台；4.正在开展冷冻库库内保温层工作。 | 70 | 吉首市人民政府 吉首市星兴冷链食品有限责任公司 宋芙蓉
24 | 吉首经开区冷链物流仓储区建设（八大仓库） | 建设仓库、冷冻库、保鲜库，配套附属用房、及建设水电、消防、进场道路、停车场、绿化等附属设施 | 31100 | 0 | 10000 | 建成冷链物流用房3.3万平方米及配套设施 | 5500 | 完成八大仓库项目1#栋、3#栋、办公楼封顶，正进行装修工作；完成2#仓库主体工程进度30%，完成4#仓库基础施工，完成5#仓库基础施工进度40%。 | 55 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
25 | 吉首市阳成木业冷冻库建设 | 建设冷冻库车间及仓库 | 6000 | 0 | 3000 | 完成一期部分基础建设 | 2700 | 完成基础建设，购进钢材水泥等原材料，正在钢结构施工完成80%。 | 90 | 吉首市人民政府 吉首市阳成木业有限责任公司 田茂军
26 | 吉首市特色农产品加工仓储物流基地 | 建设冷链物流仓库、农产品原材料成品仓库及配送中心、分拣中心、电商办公综合大楼、电商设备、仓储设备、冷库设备、农产品朔源系统、农产品深加工生产线等 | 25000 | 0 | 5000 | 启动冷链物流仓库、农产品原材料成品仓库及配送中心、分拣中心、电商办公综合大楼及配套设施建设 | 2500 | 1、完成可研编制，并立项； 2、完成项目腾地相关工作，完成土地清表工程；3、完成项目规划方案设计；4、启动河道治理工程；5、正在进行土地平整相关工作。 | 50 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
27 | 吉首市湘鄂渝黔现代农产品交易中心 | 建设农产品交易中心、品牌总部中心、临时物流仓库、信息服务中心、货物运转中心、电商中心、会展中心、电商创业园、情景体验中心、峡谷体验式交易区、智慧生活中心、综合配套、地下停车库、垃圾站等设施 | 100000 | 10000 | 20000 | 进行主体施工 | 9200 | 1、土方完成30万方，2地块全部完成并移交场地。2、16栋二次构件、砌体工程完成，售楼部精装的水电预留预埋，地面铺装完成，消防及弱电主管安装完成，园建完成前坪管沟、化粪池、硬化施工。3、完成14栋的基础、地库底板侧板主体施工、正负零的支模架搭设和钢筋安装；完成11、12、15栋开挖、地基砖胎模施工；完成12、17栋基础施工； | 46 | 吉首市人民政府 湘西大荒缘实业有限公司 周玉良
28 | 国药控股湘西医药物流中心建设 | 新建办公楼、中药材交易市场、恒温仓库、冷链仓库、医药生物民族研究室、停车位及配套设施建设 | 50000 | 0 | 10000 | 完成主体工程30% | 4900 | 1、完成项目规划设计方案，准备上报审查。 2、完成项目用地征拆及报批；完成项目三通一平，正加快推进挡土墙施工。 | 49 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
29 | 武陵山智能快递分拨中心建设 | 主要建设货物集散、仓储、配送等设施，建成日吞吐量达40万单的物联网、人工智能、云计算的智慧物流中心 | 25000 | 0 | 3000 | 启动部分主体建设 | 0 | 完成市级物流中心初步规划选址，拟结合高铁新城商贸物流园统一布置；已与顺丰、极兔快递、龙行天下物流进行对接，正在进一步洽谈中；同步由市商务局牵头，开展大规模招引工作。 | 0 | 吉首市人民政府 吉首市经开区管理委员会 陈思保
30 | 吉首市金融服务中心 | 建设商务办公楼、商业购物中心、地下停车场、物管用房、社区用房、其他用房及公厕，配套建设区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 161700 | 0 | 5000 | 进行主体建设 | 2500 | 1、目前已通过规委会选址审查，正要求设计院调整可研，编制招商方案，进行深化设计。2、完成项目用地报批及征地工作；土石方已进场施工，已完成洗车槽建设，正进行渣土外运。 | 50 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
31 | 吉首市乾州古城·湘西秘境工程（一期） | 建设文化馆、云麓山院、湘西数字馆、沈从文纪念馆、文峰书院、南北城门楼等文化建筑用房；建设合院、花园洋房、文化商业街、古城酒店、接待中心等商业用房；配套建设给排水、电力、消防、绿化、亮化及其他相关设施 | 200000 | 35000 | 30000 | 完成一期A7地块交付；完成二期主体结构施工；三期主体开工建设 | 12500 | 1、完成A7地块25栋楼房主体建设及装修进度55%；完成完成A8地块3栋楼房主体建设及11栋房屋砌体工程进度70%；完成A5地块3栋房屋主体及2栋房屋基础施工，完成A9地块桩基施工；2、完成项目A地块征地拆迁工作，并对接市自然资源局完成土地挂牌相关手续办理，待伟光汇通公司筹集摘牌资金后，正式挂牌。 | 41.6667 | 吉首伟光汇通旅游产业发展有限公司 梁 端
32 | 吉首市雅溪国际商贸城 | 建设综合商业市场、住宅、地下车库，配套建设物管用房等 | 20000 | 15000 | 5000 | 建成投用 | 5100 | 住宅室内粉刷98％；裙楼室外装饰完成60％、室内50％、给排水全部完成；消防安装完成60％；住宅门窗正进行制作及安装。 | 102 | 湖南华氏房地产开发有限公司 向家莹
33 | 吉首市华申·武陵国际商贸城 | 建设住宅区、综合市场区、水果市场区及仓储区 | 200000 | 25000 | 30000 | 完成部分主体工程及配套设施建设 | 8100 | 一、水果市场正在竣工扫尾及验收准备工作；二、住宅小区已完成桩基础施工。 | 27 | 湖南华申投资有限公司 曹 凯
34 | 吉首市湘泉国际广场 | 建设商业、住宅、办公、公寓及酒店，配套建设停车场等附属设施 | 80000 | 38300 | 24000 | 完成主体工程施工、室内装修 | 9250 | 1、完成主体工程施工。 2、室外幕墙处广告位外已全部安装完毕。3、室内装修。 4、广场地下停车场扩建。 | 38.5417 | 湖南湘泉房地产开发有限公司 罗振恒
35 | 吉首市友阿·武陵国际商业新城 | 建设商业、住宅、仓储、办公及公寓，配套建设停车位、绿化等 | 222000 | 30000 | 30000 | 完成项目二期场地平整，启动主体建设 | 9100 | 完成东区10栋建设，完成西区5栋建设，完成西区6栋基本完成主体建设；完成钢贸市场地块摘牌，完成三通一平，正进行场地夯实；已完成银星路路基建设300米；友阿钢材市场规划方案已上报市里，待市规委会审定。 | 30.3333 | 吉首友阿商贸物流园开发有限责任公司 王 锋
36 | 吉首市中驰·桃李春风 | 建设中驰·桃李春风城市综合体，包括住宅、学校及配套基础设施 | 300000 | 50000 | 30000 | 首期20万平方米楼栋实现全面封顶；学校建成投用 | 12800 | 1.学校部分进度：学校一期1#幼儿园、2#小学餐厅、3#小学宿舍、4#小学教学楼主体工程全部竣工，室内精装修已进场，目前装修完成进度为95%；学校二期5#初中教学楼、高中教学楼主体工程完成，其余部分场地平整完成，基础部分开始施工。 2.住宅部分：完成住宅区4栋楼房主体建设，基本完成室内外装饰装修；完成住宅区3栋楼房主体20层建设。 3.完成学校二期约120亩土地摘牌。 | 42.6667 | 湖南中驰投资（集团）有限公司 韩亚婕
37 | 万溶江岸茶旅融合商业街建设 | 依托万溶江两岸景观，打造特色旅游商业购物休闲街区，建设内容为建筑单体改造、商铺改造、景观小品、园林绿地、江景水面景观、小码头、风雨廊桥等 | 10000 | 0 | 3000 | 实施单体改造、商铺改造、景观小品、园林绿地、江景水面景观、小码头、风雨廊桥等 | 2300 | 1、已完成征地范围土石方开挖、九合塔至旋潭社区以南100米施工围挡、施工便道建设及杆线搬迁。2、已与农业银行对接项目可研报告，融资工作正常进行；3、设计方案已完成修改。 | 76.6667 | 吉首市人民政府 吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司 黄 炜
38 | 吉首市时代港湾 | 建设时代港湾商业综合体，包括商业、公寓，配套地下停车场、绿化、亮化等设施 | 80000 | 70000 | 2000 | 完成机电安装、装饰装修、门窗安装、附属工程（消防、绿化） | 1500 | 1.完成商业综合体主体建设并启动内部装修；2.因资金问题暂停施工。 | 75 | 吉首兴科富地置业有限公司 孙朝阳
39 | 吉首市城区综合开发 | 实施吉首市天麓城、吉盟天下、诚信·御景园等项目建设 | 680000 | 350000 | 53000 | 1.吉首市天麓城：完成投资3亿元，一期浔岭组团交付使用，二期熙台组团建设基本完成； 2.吉盟天下：完成投资1亿元，完成六、七期部分楼栋主体施工； 3.吉首市诚信·御景园：完成投资2亿元，完成15万平方米商品房竣工验收及3万平方米主体工程建设 | 33500 | 一、天麓城：完成熙台组团土石方、桩基施工进度95%及楼房主体施工进组95%；完成浔岭组团8栋楼房主体建设及墙体砌筑、水电安装、屋面防水、外墙抹灰。 二.吉盟天下：1.已完成六期主体2.4万平方米,41栋主体已封顶，正在进行室内砌体。42栋主体已完成10层。 2.土石方开挖已完成27万立方米3.四、五期；已完成综合竣工验收。3800 3.诚信·御景园：完成高层1#-10#栋楼主体建设及装修，完成高层11#-20#栋楼主体建设及装修进度98%；完成高层21#-30#栋主体建设，正进行装修工作；完成高层31#-33#栋楼主体施工；完成联排15栋楼主体建设及装修；完成商铺装修。 | 63.2075 | 吉首中铁金桥世纪山水置业有限公司 冯世东 湘西海盟房地产开发有限公司 蒋秀峰 吉首市恒信房地产开发有限公司 杨溪平
二、基础设施项目（10个） |  |  | 897700 | 84400 | 219000 |  | 39000 |  | 17.8082
1、交通网络建设（4个） |  |  | 139400 | 40400 | 38000 |  | 10000 |  | 26.3158
40 | 吉首市吉怀高速金坪（联合）互通工程 | 全长2.2公里，连接线全长592.2米，大桥270米/3座，中小桥460米/6座，连接线平面交叉2处，互通立交1处收费站管理用房1700平方米，收费广场水泥砼地面广场6450平方米 | 36000 | 4000 | 15000 | 完成三通一平，完成高速互通连接桥及收费站部分基础建设 | 3000 | 1.完成项目规划设计、项目用地报批及征拆，完成项目招投标，正对接洽谈施工协议；省交通厅正在审查项目监理招标文件。2、已完成施工道路建设1000米，完成土石方挖填进度13％，弃土场便道已进场施工。 | 20 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
41 | G352吉首乾州—凤凰腊尔山公路（吉首段） | 全长18.33公里，二级公路建设 | 39000 | 0 | 5000 | 路基土石方工程开挖 | 500 | 在省厅完成工可评审，完成工可评估报告，准备申报省交通厅行业意见 | 10 | 吉首市人民政府 吉首市海昇交通建设有限责任公司 向昌兴
42 | 吉首市绕城公路（二期） | 全长15.5公里，二级公路建设 | 45000 | 20000 | 15000 | 完成路基、隧道工程，完成桥梁下部机构的50% | 4500 | 完成狮子庵隧道最后15米，隧道全线贯通。完成入口洞门管棚建设，完成路基土石方开挖5000平方 | 30 | 吉首市人民政府 吉首市海昇交通建设有限责任公司 向昌兴
43 | 吉首德夯—保靖夯沙公路 | 全长14公里，三级公路建设 | 19400 | 16400 | 3000 | 建成通车 | 2000 | 完成安全设施工程5公里，完成道路沿线绿化工程，隧道口梁场生态环境问题整改。 | 66.6667 | 吉首市人民政府 吉首市海昇交通建设有限责任公司 向昌兴
2、水利网络体系建设（2个） |  |  | 501300 | 0 | 105000 |  | 500 |  | 0.47619
44 | 大兴寨水库 | 建设Ⅱ等大（二）型水库，总库容11149万立方米，防洪库容7377万立方米，水库正常蓄水位310米；建设大坝枢纽工程、灌溉工程以及库区移民安置 | 480000 | 0 | 100000 | 启动移民工程，建设大坝枢纽工程 | 0 | 未开工 | 0 | 吉首市人民政府 州水利局 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
45 | 吉首城区排水防涝设施建设 | 建设3.26m/s雨水泵站1座，排水隧道1.5千米( 宽4米x高3.25米)，铺设城区雨水干管22.292千米，污水干管8.392千米，暗涵清淤1.737千米；建设数字化监控及管理平台1套 | 21300 | 0 | 5000 | 完成高铁新城联合水道两侧部分截污干管的敷设；完成敷设电站路至文心路北侧（沿万溶江东岸）段部分截污主干管 | 500 | 完成前期手续，正在进行公开招投标环节。 | 10 | 吉首市人民政府 吉首市谷韵水务市政有限公司 赵旭波
3、能源网络体系建设（1个） |  |  | 78000 | 0 | 4000 |  | 0 |  | 0
46 | 吉首高铁新城片区智慧能源 | 建设能源站4个，总供能管网约10千米，其中一期建设1个能源站，供能面积达127万平方米，冷负荷91.1兆瓦，热负荷51.8兆瓦，供能管网约2.3千米 | 78000 | 0 | 4000 | 启动能源站的整体土建工程、核心区主管网敷设等 | 0 | 多次与华润燃气公司进行对接，项目初步规划选址于金融服务中心，正与华润燃气公司洽谈合作细节。 | 0 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
4、市政工程及配套设施建设（3个） |  |  | 179000 | 44000 | 72000 |  | 28500 |  | 39.5833
47 | 张吉怀铁路吉首东站及配套基础设施建设 | 建设道路3.32千米，其中站前路1.6千米，高铁站连接线1.72千米；吉首东高铁站广场设施1.39万平方米，综合交通枢纽4万平方米，换乘中心1.3万平方米；综合商业用房3.5平方米，高铁站广场地上停车位900个，地下停车场2.78万平方米；新建武陵山国际会展博览中心建设 | 126000 | 40000 | 67000 | 完成落客平台、人行广场、换乘中心、长途客运站及站前路、金坪路延伸线建设；国际会展中心启动部分主体建设 | 26300 | 完成项目场地平整土石方挖填及路网全面清表工作；完成落客平台桩板墙500米，桥墩35座，第八、九联支架搭设及预压；完成地下室边坡防护，桩基80根；完成金坪路景观桥下部结构及两跨支架搭设；完成站前路及金坪路雨污水管网铺设2600米，管廊开挖及垫层400米；完成金坪路两座人行通道及两座车行通道；南侧边坡支护5级锚杆注浆，6、7级成孔1800米。 | 39.2537 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
48 | 吉首市学院路东延伸工程 | 建设学院东路延伸线3.45千米，道路等级为次干路 | 31000 | 0 | 3000 | 建设路基路面、边坡防护、雨污水管道、电力、照明、绿化及其他附属设施工程 | 0 | 完成道路改线初步方案，正准备上报市规委会审定；已开展项目用地征拆前期调查摸底工作。 | 0 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
49 | 吉首市城乡供水一体化 | 1.城区供水工程：钟家寨水厂提质工程，铁路水厂提质改造及配套管网工程，改造2座加压站，建设3座加压站、4座高位水池，建设及改造城区供水管网49千米； 2.乡镇供水：建设4座乡镇水厂及取水泵房；建设2座乡镇供水加压站；建设乡镇供水管网46千米 | 22000 | 4000 | 2000 | 完成铁路水厂提质改造主体工程，铺设城区供水管网25千米 | 2200 | 1、实施提质改造钟家寨水厂高低压配电设备机泵及水处理工艺；2、正在实施高铁新城片区供水加压站土建工程；已完成改造树岩桥加压站；供水管网完成8千米 3、5月底完成矮寨镇水厂供水工程及马颈坳镇供水工程EPC招标工作； | 110 | 吉首市人民政府 吉首市公用事业服务中心 周双银
三、社会民生项目（7个） |  |  | 358400 | 18300 | 73000 |  | 45900 |  | 62.8767
1、教育提质均衡（5个） |  |  | 151900 | 18300 | 40000 |  | 39100 |  | 97.75
50 | 吉首市湘西艺术设计学校迁建 | 建设教学楼、学生公寓、教师公寓、实训大楼、运动场地、道路及绿化等教学设施和配套设施 | 12000 | 0 | 3000 | 进行主体建设 | 2600 | 完成项目用地报批及征地工作；完成项目设计方案编制，已通过市专家委员会、市规委会评审；已完成项目用地摘牌，并签订供地协议。 | 86.6667 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
51 | 吉首市乾东芙蓉学校 | 建设图书行政楼、教学楼、食堂、地下车库、风雨操场，配套建设绿化、给排水、电力、消防及土石方工程等附属设施 | 23000 | 6800 | 16200 | 建成投用 | 12000 | 2号、3号教学楼装饰装修已60%，5号行政楼封墙粉饰完成80%。4号行政图书楼四层墙体挂板完成准备封顶，食堂完成土石方，体育馆桩基已完成。幼儿园完成桩基！ | 74.0741 | 吉首市人民政府 吉首市教育和体育局 张凤英
52 | 吉首市经开区九年制义务学校建设 | 建设幼儿园、小学、中学的教学楼、艺术楼、科技楼、行政图书馆、报告厅、风雨操场、综合楼、宿舍楼、食堂，配套建设区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 29600 | 0 | 3000 | 进行主体建设 | 2000 | 完成项目用地征拆工作，基本完成土地报批工作；三通一平已进场施工；项目规划方案已通过规委会选址审查，正督促设计院加快调整项目可研、深化项目设计，同步启动项目意向合作方对接工作。 | 66.6667 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
53 | 吉首市乾雅小学 | 建设行政图书、教学楼、实验艺术楼、食堂、体育馆、地下车库，配套建设绿化、给排水、电力及消防等附属设施 | 19300 | 11500 | 7800 | 建成投用 | 7500 | 1-6号楼完工，地下室负一层基础施工 | 96.1538 | 吉首市人民政府 吉首市教育和体育局 张凤英
54 | 吉首市民族幼儿师范学校迁建 | 建设教学楼、学术交流中心、宿舍、食堂、综合实训楼、旅游接待中心、体育馆等，配套地下车库及设备用房等 | 68000 | 0 | 10000 | 实训楼完工，主教学楼、学生宿舍及食堂进行主体工程施工 | 15000 | 综合实训楼完工，食堂主体施工，宿舍主体施工. | 150 | 吉首市人民政府 吉首市民族幼儿师范学校 张凤英
2、医疗卫生惠民（2个） |  |  | 206500 | 0 | 33000 |  | 6800 |  | 20.6061
55 | 吉首市人民医院新院建设 | 建设急诊综合楼、医技楼、住院楼、行政管理用房、规培中心与公共卫生楼、高压氧舱房及其他生活基保障用房，配套地下停车场、道路、给配水、电力通信等附属设施 | 187000 | 0 | 30000 | 进行主体建设 | 5800 | 完成项目用地征地及报批工作；已通过规委会选址审查，正与省人民医院、市人民医院进行三方对接，要求设计院调整可研，深化设计；项目场地平整土石方已进场施工。 | 19.3333 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
56 | 吉首市专科医疗服务中心 | 建设体检中心及诊断中心、眼科医院、皮肤科中心、骨科中心、生殖及月子中心、附属楼及配电房，购置专用医疗设备设施，并配套建设地下停车场、区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 19500 | 0 | 3000 | 启动医技楼主体建设 | 1000 | 1、已完成项目用地征地及报批工作；已通过规委会选址审查，正要求设计院调整可研；2、正加快专科医院招商工作，已与龙凤妇产、湘西口腔医院、民族综合医院、乾州医院共4家专科医院签订意向合作协议，正对接唯嘉儿科医疗中心等专科医院。 | 33.3333 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
四、乡村振兴（1个） |  |  | 20000 | 0 | 20000 |  | 14500 |  | 72.5
57 | 吉首市乡村振兴项目（2021年度） | 乡村产业发展，生态宜居美丽特色乡村、农村基础设施、基本公共服务等建设 | 20000 | 0 | 20000 | 启动并完成部分项目建设 | 14500 | 完成生猪养猪场地平整及租赁，完成入场道路硬化及搬苗工作；各乡村部分基础开挖。 | 72.5