## 11月
2021年州重点建设项目进度表(1-11月份)
序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 主要建设内容及规模 | 2021年投资计划 |  | 1-11月份完成情况 |  |  | 实际开工时间 （到月） （未开工项目填写计划开工时间） | 实际完工时间 （到月） （未完工项目填写计划完工时间） | 项目入固定资产投资统计情况 |  |  | 责任县市（部门） 项目单位及负责人
|  |  |  | 投资 （万元） | 主要建设内容 | 投资 (万元) | 形象进度 | 投资 占比 |  |  | 是否入统 | 入统 时间 （到月） | 2021年1-10月份已入统投资 （万元）
合计：58个 |  | 4704216 |  | 824500 |  | 777759 |  | 94.331
1 | 吉首市泽荣电子智能终端制造（一期） | 12000 | 装修标准厂房1.2万平方米，建设智能终端制造生产线 | 7000 | 完成标准厂房装修 | 7200 | 目前已完成标准厂房1-5层装修及部分设备安装，启动调试工作。 | 102.8571 | [5 empty] | 吉首市人民政府 湖南泽荣电子科技有限公司 吴艳胜
2 | 吉首市现代建筑智能制造 | 35000 | 建设年产180万平方米装配式建筑钢构件及年产3万吨装配式钢结构桥梁部品生产线 | 9000 | 建成投用 | 10800 | 目前已完成2#、4#栋厂房建设及生产设备安装，启动调试工作。 | 120 |  |  |  |  | 9560 | 吉首市人民政府 湖南金海现代建筑科技有限公司 曹 晗
3 | 吉首市AI-5G物联网项目 | 12000 | 建设标准厂房9530平方米及年产300万支的物联网产品生产线 | 6500 | 建成投用 | 7000 | 建成投用 | 107.6923 |  |  |  |  | 累计完成13362万元 | 吉首市人民政府 吉首市宏佳达科技有限公司 蔡望家
4 | 吉首市高端视窗防护玻璃及防护新材料生产线 | 30000 | 1.瑞盈光电：装修标准化生产厂房2万平方米，建设年产1亿片高端玻璃盖板生产线；2.美虹光电：装修标准厂房1.2平方米，建设年产2000万片各类高端视窗防护玻璃生产线 | 10000 | 1.湖南瑞盈光电科技有限公司完成项目一、二期建成投用； 2.湖南美虹光电科技有限公司完成项目一期建成投用 | 13540 | 1.瑞盈光电：完成项目一期建成投运；启动项目二期厂房装修工作。 2.美虹光电：完成项目一期建设并投运。 | 135.4 |  |  |  |  | 12740 | 吉首市人民政府 湖南瑞盈光电科技有限公司 王克强 湖南美虹光电科技有限公司 李长生
5 | 吉首创汇原锂离子动力电池 | 12000 | 装修标准厂房9626平方米，建设全自动贴片（SMT）生产线2条、锂电池组组装生产线4条及年产300万组动力电池组 | 5500 | 建成投用 | 6000 | 已完成项目一期建设并投运，启动项目二期厂房装修工作。 | 109.0909 |  |  |  |  | 累计入统：12617万元，已完成该项目入统。 | 吉首市人民政府 湖南创汇原新能源有限公司 田 金
6 | 吉首市触控显示一体化项目 | 30000 | 租赁标准厂房2万平方米，建设触控显示器生产线项目。 | 3000 | 启动厂房装修 | 2500 | 完成厂房装修工程25%。 | 83.3333 | [5 empty] | 吉首市人民政府 陈思保 深圳市鹏圣达光电有限公司
7 | 吉首市液晶显示模组生产项目 | 10000 | 租赁修标准厂房2万平方米，建设液晶显示组模生产线项目。 | 3000 | 启动厂房装修 | 2500 | 完成厂房装修工作20%。 | 83.3333 | [5 empty] | 吉首市人民政府 陈思保 深圳市诺德光显科技有限公司
8 | 湘西鹤盛原烟周转库、选叶工房建设 | 5300 | 建设烟周转库一栋、选叶工房一栋 | 4000 | 周转库、选叶工房主体结构封顶 | 4530 | 已完成原烟周转库、选叶工房主体钢结构、水电管网铺设及地面硬化施工，正进行屋面施工。 | 113.25 |  |  |  |  | 打包到易地技改报：5827 | 吉首市人民政府 湘西鹤盛原烟发展有限责任公司 陈生伸
9 | 武陵绿色食品产业园 | 200000 | 建设食品加工标准化厂房及配套园区道路、给排水、绿化、消防等基础设施 | 2000 | 基础设施开工建设 | 3500 | 1、清表工程已完成； 2、完成临时基建用地平整； 3、正在进行三通一平。 | 175 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
10 | 吉首全降解生物包装薄膜生产线 | 50000 | 建设年产3万吨全降解生物包装薄膜项目生产线 | 2000 | 完成部分征地拆迁及场地平整 | 100 | 已完成项目初步规划选址工作，启动项目概念性规划设计工作。 | 5 | [5 empty] | 吉首市人民政府 陈思保 广东中盛集团实业投资有限公司
11 | 湘西生态有机香醋产业园 | 80000 | 建设绿色有机健康食品生产区、养生休闲度假区，主要生产原生态香醋、有机香醋、神秘湘西口服液椪柑果醋饮料、酵素、养生醋、微生物益生菌制品、SOD系列产品等 | 2000 | 完成部分生产区建设工程 | 1000 | 完成生产区三通一平，生产区便道施工及板房搭建工程完成60%，目前正在进行车间小技改工作。 | 50 | [5 empty] | 吉首市人民政府 湖南边城生物科技有限公司 高耀富
12 | 吉首市生活垃圾焚烧发电 | 56500 | 新建垃圾焚烧发电站一座，年处理垃圾55万吨 | 26500 | 建成投用 | 24600 | 1、主厂房建设：外墙粉刷完成98%，屋面网架结构完成80%，屋面板封闭完成60%，外墙板完成40%；楼地面地砖铺贴完成50%。固化车间：主体结构完成70%；综合水泵房：屋面防水、外墙粉刷完成100%，内墙、楼地面完成；渗滤液处理站：池体内防腐完成、膜车间设备基础、内墙面、楼地面完成80%；2、设备安装方面：1#炉筑炉万能充，正在准备烘炉；2#炉整体安装完成80%，预计12月5日进行水压试验；高、低压配电室设备安装完成90%，空压机房设备安装完成98%；设备安装工程整体完成85%。 3、外网建设方面：万溶江-垃圾发电厂110KV线路工程共58基铁塔，已完成58基开挖、组塔57基、放线57基，总体完成98%。 | 92.8302 |  |  |  |  | 20003万元 | 吉首市人民政府 湘西首创环保有限公司 赵旭波
13 | 吉首市经开区创新创业园（三期） | 35000 | 建设标准厂房，配套用房建设及园区内新建路网、挡土墙建设等附属设施 | 15000 | 建成投用 | 14800 | 目前已完成1#、2#、3#、4#、9#、11#、14#共7栋厂房建设及主体验收，启动土建部分验收工作；完成5#、7#厂房主体建设及装修进度65%。 | 98.6667 |  |  |  |  | 9484 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
14 | 吉首市经开区电子信息产业园 | 124200 | 采用装配式建筑分三期实施。其中：一期建设标准厂房9245平方米，配套建设业务用房；二期建设标准厂房12万平方米；三期建设标准厂房11万平方米，配套建设停车位、给排水、供配电、消防、绿化、亮化等基础设施 | 45000 | 完成一期标准厂房9245平方米及二期标准厂房12万平方米 | 55500 | 已完成大庭路建设600米及绿化、亮化；完成项目一期厂房建设并交付，长潭泵业完成搬迁及机械设备安装进度65%；完成项目二期3#、5#、6#栋厂房建设并交付；完成2#、4#栋厂房主体、电梯安装及装修进度85%；完成1#栋厂房主体三层施工；入驻企业同步进场装修。 | 123.3333 |  |  |  |  | 45410 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
15 | 吉首市百里循环经济产业园 | 10000 | 建设建筑垃圾资源化利用生产线；建设废旧轮胎再生胶生产线，新增橡胶破碎机、开炼机、高温动态硫化罐、密炼机及橡胶制品平板硫化机等装备及附属配套设施建设 | 4000 | 园区整体规划及基础设施建设，完成建筑垃圾分拣、破碎、筛选到初期骨料生产线的建设，完成废旧轮胎生产线及配套设施建设 | 5200 | 1、已完成新引进企业有机化肥生产线项目选址工作；2、已完成屹峰建材公司项目合同签订；3、吉首市百里循环经济产业园同济大学规划设计内容通过市规委会； 4、已完成吉首市百里循环经济产业园项目可行性研究报告； 5、已完成吉首市百里循环经济产业园环评报告；6、正在办理采伐资质准备启动三通一平工作； 7、启动园区部分地块三通一平工作。 | 130 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
16 | 吉首市湘西黄金茶博览园 | 46000 | 建设湘西黄金茶主题博览园，包括：黄金茶博物馆、黄金茶交易中心、黄金茶综合服务中心、黄金茶加工中心以及配套服务楼，建立黄金茶种植示范基地、茶世界博览园等，配套建设景观设施、生产设施、广场及生态停车场、给排水、供电、消防、绿化、垃圾收集站等附属设施 | 17000 | 建设黄金茶博物馆、黄金茶加工中心、游客中心、景观绿化、停车场及市政配套工程等 | 15200 | 黄金茶博园一期项目现场已完成三通一平工作），正进行场平收尾工作；已完成施工围挡，完成门楼基础及临时建筑场地混凝土浇筑；已完成制茶车间、茶青交易中心、公厕桩基础施工勘察工作。八层坡项目已完成清表工作； | 89.4118 |  |  |  |  | 11月已入统 | 吉首市人民政府 吉首市湘西坊文化旅游产业开发有限责任公司 祝宗文
17 | 吉首市九丰智慧农业博览园 | 70900 | 建设农业设施、高科技智能大棚、连栋多功能大棚、冬暖式日光大棚、农业技术培训中心、农产品检验检测中心、农产品仓储物流中心、果蔬冰雕馆、休闲中心等及配套停车场、道路及场地硬化、绿化、电气、消防、机耕道、给排水等附属工程 | 20000 | 进行高科技智能大棚、农业技术培训中心、农产品检验检测中心、果蔬冰雕馆、休闲中心主体建设 | 18864 | 完成场地平整、清表、电力改迁、通信改线、征地，大棚钢架主体完成,外遮阳幕线完成，内保温幕线完成,内外遮阳网完成，智能大棚周围矮脚墙砌筑完成，机耕道完成，排水沟完成，生产水池完成70%，完成冰雕馆、服务中心及仓储中心平面规划设计。 | 94.32 |  |  |  |  | 16877 | 吉首市人民政府 吉首富华扶贫开发投资有限责任公司 刘海生
18 | 吉首市峡谷星空幸福休闲基地 | 25000 | 建设接待中心、生态停车场、旅游公厕、树屋、游步道、观景平台等 | 20000 | 完成道路、部分游玩设施和一期住宅建设 | 7500 | 已完成项目可研初稿、地灾评审、环评初稿、概念性方案设计、景观设计第一稿、公建设计施工图，完成10台房车及5栋小木屋的采购，完成现场蓄水池修建、园区道路路基铺填、现场复绿工作。完成州市两级关于风景区及地质公园选址方案的评审，省林业局受理该项目的选址评审，选址论证报告中瞭望塔林调已完成. | 37.5 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司 黄 炜
19 | 吉首市伟大神农研学农旅小镇 | 200000 | 打造神农集市、边区贸易、直播带货、网红打卡、文化交流、神农研学、休闲观光、民宿居民为一体的神农研学农旅小镇 | 5000 | 启动神农集市建设 | 8000 | 1. 已完成乾州农贸市场迁建项目工地现场已搭建民工宿舍120余间，作业棚、销售楼、办公用房建设完成，施工便道、项目围墙、3个接电箱、市场地桩已完成。正在进行第一层主体建筑施工建设。 2、牛市选址目前已完成可研报告初稿，进一步对可研报告调整完善。 | 160 |  |  |  |  | 11月已入统 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
20 | 吉首市乡村旅游公路及景观工程 | 26000 | 建设乡村旅游公路52公里，旅游公路景观工程25公里 | 10000 | 司马河旅游公路、隘口至夯坨旅游公路完成前期工作及路基工程，夯德路、夯吉路完成景观工程 | 7900 | 已完成夯德路、夯吉路景观工程及关键路段路基、路面整平工作。 | 79 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华
21 | 吉首市茶旅小镇项目（一期） | 113000 | 连接榔木、隘口、几比、灵珑、夯坨、坪年、中黄等村落，拟建成茶文化活态展示、茶园观光、茶产品线上线下展销营销、风情度假、亲子游乐、特色民宿、户外健身、茶文化主题互动体验为一体的特色小镇 | 10000 | 开工建设 | 7800 | 矮寨八层坡云端茶海项目已完成土地流转、茶园规划设计，已完成项目招投标，已完成清表工作，启动项目桩基建设。 | 78 | [5 empty] | 吉首市人民政府 湘西神秘谷茶叶有限责任公司 赵彬馨
22 | 湘西红枫谷康养中心 | 86000 | 建设医疗综合楼、老年康复楼（老年养护楼）、康复附楼、康养公寓，可设立300张医疗床位，500张康复床位，养老公寓385余套 | 20000 | 一期工程完成二次装修及运营 | 15200 | 1.医疗综合楼卫生间回填，及大便器安装全部完成。2.公寓楼6#标准层过道瓷砖铺贴完成。3.B区地下室顶板消防登高面全部硬化完成。4.强电配电工程基础工作完成，配电房设配完成安装工作。 | 76 |  |  |  |  | 12245万元 | 吉首市人民政府 湘西中泰康养中心有限责任公司 刘 军
23 | 吉首市武陵山区食药仓储冷链配送中心 | 28000 | 主要建设冷藏储藏室、冷冻储藏室、气调恒温冷藏库、智能化多温区冷库、物流配送区、加工车间、配套设施 | 3000 | 进行基础配套设施建设 | 3100 | 1、已完成项目用地三通一平设计和预算编制；2、项目用地涉及土地宽征约7亩，已完成土地报批和入户测量；3、正在接收外部弃土。 | 103.3333 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
24 | 吉首武陵山星兴冷链食品配送中心 | 8800 | 建设冷冻储藏、恒温冷藏库、预冷库、包装车间、深加工车间、办公楼、食堂及配送区 | 2000 | 进行主体建设 | 3000 | 1、一期主体工程已经建设完成； 2、库房隔温层已完成施工； 3、完成了自来水的配套设施建设 建设完成了本企业专用供水管道1200米和专用供水泵房一座及配套的专用供电设备。 4、完成三层货运电梯的安装及试用； 5、冷库设备机组部分进场。 | 150 |  |  |  |  | 累计完成8765万元 | 吉首市人民政府 吉首市星兴冷链食品有限责任公司 宋芙蓉
25 | 吉首经开区冷链物流仓储区建设（八大仓库） | 31100 | 建设仓库、冷冻库、保鲜库，配套附属用房、及建设水电、消防、进场道路、停车场、绿化等附属设施 | 10000 | 建成冷链物流用房3.3万平方米及配套设施 | 15600 | 已完成项目5栋仓库、1栋办公楼、设备用房及室外附属设施建设，并交付使用。 | 156 |  |  |  |  | 14221 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
26 | 吉首市阳成木业冷冻库建设 | 6000 | 建设冷冻库车间及仓库 | 3000 | 完成一期部分基础建设 | 3700 | 1、完成库体外钢结构框架施工；2、完成停车区、回车场改造、绿化等；3、已完成冷冻库体工程； 4、进行冻库二期项目用地申报，递交用地预审资料，提交图纸。 | 123.3333 |  |  |  |  | 2780 | 吉首市人民政府 吉首市阳成木业有限责任公司 田茂军
27 | 吉首市特色农产品加工仓储物流基地 | 25000 | 建设冷链物流仓库、农产品原材料成品仓库及配送中心、分拣中心、电商办公综合大楼、电商设备、仓储设备、冷库设备、农产品朔源系统、农产品深加工生产线等 | 5000 | 启动冷链物流仓库、农产品原材料成品仓库及配送中心、分拣中心、电商办公综合大楼及配套设施建设 | 3600 | 1、已完成项目用地三通一平设计和预算编制；2、项目用地涉及土地宽征约7亩，已完成土地报批和入户测量； 3、正在接收外部弃土。 | 72 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
28 | 吉首市湘鄂渝黔现代农产品交易中心 | 100000 | 建设农产品交易中心、品牌总部中心、临时物流仓库、信息服务中心、货物运转中心、电商中心、会展中心、电商创业园、情景体验中心、峡谷体验式交易区、智慧生活中心、综合配套、地下停车库、垃圾站等设施 | 20000 | 进行主体施工 | 26200 | 1、累计完成土石方外运110万方；2、 完成2地块地勘、临水、临电、临建搭设、塔吊等前期准备工作；3、完成9#栋主楼九层墙柱、十层梁板模板安装完成，六层拆模及材料清理。4、9#栋附楼屋面砼浇筑（封顶），地下室砌体完成50%；10#栋下首层内墙及二次结构完成，三层内墙砌筑完成50%，二三层外墙抹灰完成；11#栋二三层外墙漆腻子、底漆完成，外廊栏杆安装完成；12#栋二、三层外墙漆面漆完成；13#栋二、三层内墙抹灰完成50%（外墙抹灰已完成）；14#栋地下室配电房防水施工完成；15#栋内墙抹灰完成（外墙抹灰已完成）、屋面防水施工完成；16#栋屋面防水施工完成、二层隔墙及吊顶完成，三层卫生间防水及地板瓷砖铺贴完成；17#栋外墙抹灰、外架拆除完成，一层墙体砌筑完成、二层内墙抹灰完成40%。 | 131 |  |  |  |  | 16359 | 吉首市人民政府 湘西大荒缘实业有限公司 周玉良
29 | 国药控股湘西医药物流中心建设 | 50000 | 新建办公楼、中药材交易市场、恒温仓库、冷链仓库、医药生物民族研究室、停车位及配套设施建设 | 10000 | 完成主体工程30% | 9600 | 已完成项目三通一平和挡土墙建设，场地已交付国药集团，国药集团完成项目用地摘牌，完成桩基础施工进度80%及基础施工进度35%。 | 96 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
30 | 武陵山智能快递分拨中心建设 | 25000 | 主要建设货物集散、仓储、配送等设施，建成日吞吐量达40万单的物联网、人工智能、云计算的智慧物流中心 | 3000 | 启动部分主体建设 | 1900 | 已完成项目规划初步选址，完成临时货物集散、仓储、配送等设施棚搭建。 | 63.3333 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首市经开区管理委员会 陈思保
31 | 吉首市金融服务中心 | 161700 | 建设商务办公楼、商业购物中心、地下停车场、物管用房、社区用房、其他用房及公厕，配套建设区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 5000 | 进行主体建设 | 5000 | 1、已完成项目用地报批及征地；完成场地平整土石方挖填进度45%，正加快场地平整土石方挖装运工作。 2、已与7家金融机构签订意向入驻协议，正对接葛洲坝集团、和立东升等招商工作。 | 100 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
32 | 吉首市乾州古城·湘西秘境工程（一期） | 200000 | 建设文化馆、云麓山院、湘西数字馆、沈从文纪念馆、文峰书院、南北城门楼等文化建筑用房；建设合院、花园洋房、文化商业街、古城酒店、接待中心等商业用房；配套建设给排水、电力、消防、绿化、亮化及其他相关设施 | 30000 | 完成一期A7地块交付；完成二期主体结构施工；三期主体开工建设 | 27500 | 已完成A7地块25栋楼房建设，正在进行绿化施工扫尾；完成A8地块一标段14栋楼房主体建设及装修进度45%；完成二标段3栋房屋主体施工，正进行装修；完成A5地块5栋房屋主体建设，完成装修85%；完成A9地块房屋主体建设，启动装修工作。 | 91.6667 |  |  |  |  | 累计完成：48369万元；今年上报11861万元 | 吉首伟光汇通旅游产业发展有限公司 梁 端
33 | 吉首市雅溪国际商贸城 | 20000 | 建设综合商业市场、住宅、地下车库，配套建设物管用房等 | 5000 | 建成投用 | 12170 | 1、完成住宅室内外装饰工程及安装工程 ；2、完成裙楼室外装饰、室内粉刷；3、水电安装完成80%；4、室外道路完成60%；5、电梯安装完成85%；6、通风安装完成80%；7、空调安装完成70% . | 243.4 |  |  |  |  | 10898 | 湖南华氏房地产开发有限公司 向家莹
34 | 吉首市华申·武陵国际商贸城 | 200000 | 建设住宅区、综合市场区、水果市场区及仓储区 | 30000 | 完成部分主体工程及配套设施建设 | 15000 | 1.水果批发市场验收资料已递交，目前正在整改中； 2.住宅小区已完成桩基础施工。 | 50 | [5 empty] | 湖南华申投资有限公司 曹 凯
35 | 吉首市湘泉国际广场 | 80000 | 建设商业、住宅、办公、公寓及酒店，配套建设停车场等附属设施 | 24000 | 完成主体工程施工、室内装修 | 21000 | 1、室内装修 2、电梯、扶梯安装调试 3、广场地下车库扩建 4、人防工程完成80% | 87.5 |  |  |  |  | 16349 | 湖南湘泉房地产开发有限公司 罗振恒
36 | 吉首市友阿·武陵国际商业新城 | 222000 | 建设商业、住宅、仓储、办公及公寓，配套建设停车位、绿化等 | 30000 | 完成项目二期场地平整，启动主体建设 | 25100 | 已完成项目一期五金机电市场22栋房屋建设及预售180户，交付120户，正进行进驻装修；完成项目二期钢材市场主体钢结构，完成征地、完成预售证办理；完成银星路（友阿段）建设。 | 83.6667 |  |  |  |  | 4932 | 吉首友阿商贸物流园开发有限责任公司 王 锋
37 | 吉首市中驰·桃李春风 | 300000 | 建设中驰·桃李春风城市综合体，包括住宅、学校及配套基础设施 | 30000 | 首期20万平方米楼栋实现全面封顶；学校建成投用 | 42636 | 1.学校部分进度：完成小学教学楼、幼儿园教学楼、宿舍、食堂建设、竣工验收并招生办学；完成初中、高中教学楼主体建设及装修进度65%；完成配套宿舍、食堂等基础施工，启动主体施工。 2.住宅部分：完成7栋高层楼房主体建设；完成6栋小高层楼房主体建设，完成3栋高层楼房基础施工。 | 142.12 |  |  |  |  | 39381 | 湖南中驰投资（集团）有限公司 韩亚婕
38 | 万溶江岸茶旅融合商业街建设 | 10000 | 依托万溶江两岸景观，打造特色旅游商业购物休闲街区，建设内容为建筑单体改造、商铺改造、景观小品、园林绿地、江景水面景观、小码头、风雨廊桥等 | 3000 | 实施单体改造、商铺改造、景观小品、园林绿地、江景水面景观、小码头、风雨廊桥等 | 3500 | 已完成九合塔环境整治及强弱电改造的立项，完成三通一平、施工便道、施工围挡及挡墙施工。 | 116.6667 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司 黄 炜
39 | 吉首市时代港湾 | 80000 | 建设时代港湾商业综合体，包括商业、公寓，配套地下停车场、绿化、亮化等设施 | 2000 | 完成机电安装、装饰装修、门窗安装、附属工程（消防、绿化） | 1500 | 1.完成商业综合体主体建设并启动内部装修；2.因资金问题暂停施工。 | 75 |  |  |  |  | 20 | 吉首兴科富地置业有限公司 孙朝阳
40 | 吉首市城区综合开发 | 680000 | 实施吉首市天麓城、吉盟天下、诚信·御景园等项目建设 | 53000 | 1.吉首市天麓城：完成投资3亿元，一期浔岭组团交付使用，二期熙台组团建设基本完成； 2.吉盟天下：完成投资1亿元，完成六、七期部分楼栋主体施工； 3.吉首市诚信·御景园：完成投资2亿元，完成15万平方米商品房竣工验收及3万平方米主体工程建设 | 91000 | 世纪山水天麓城：1、世纪山水天麓城：完成熙台组团建设，正进行扫尾工作；完成浔岭组团8栋楼房建设并交付。 吉盟天下：1.完成六期主体3.1万平方米其中41栋主体已封顶，正在进行装饰工程。42栋主体已完成20层。2..土石方开挖已完成40万立方米3.四、五期；已完成竣工验收备案。 诚信·御景园：完成项目6万平米商品房建设并交付；完成10万平米商品房建设，正进行附属设施扫尾；完成新建3万平米商品房主体施工进度85%。 | 171.6981 |  | 53500 |  |  | 天麓城：28630 吉盟天下：13320 御景园：43882 合计：85832 | 吉首中铁金桥世纪山水置业有限公司 冯世东 湘西海盟房地产开发有限公司 蒋秀峰 吉首市恒信房地产开发有限公司 杨溪平
41 | 吉首市吉怀高速金坪（联合）互通工程 | 36000 | 全长2.2公里，连接线全长592.2米，大桥270米/3座，中小桥460米/6座，连接线平面交叉2处，互通立交1处收费站管理用房1700平方米，收费广场水泥砼地面广场6450平方米 | 15000 | 完成三通一平，完成高速互通连接桥及收费站部分基础建设 | 8300 | 已完成项目现场实验室和临时板房搭建及接通施工用水、用电；完成施工道路建设1000米，完成土石方挖运12万方。 | 55.3333 |  |  |  |  | 7442 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
42 | 吉首市城乡客运一体化 | 10671 | 完成城乡客运一体化的线路规划；补充新能源车辆运力和旧车的回购；新建6个乡镇运输服务站；6个游客服务中心；30个城乡客运首末站建设及沿途招呼站建设；完成充电桩建设 | 4000 | 完成乾州汽车总站提质改造已动工，完成河溪乡镇运输服务站、30个城乡客运首末站及招呼站的规划选址，完成总站的充电桩建设，进行岩科停车区的充电桩建设 | 4606 | 1.完成乾州总站充电站，矮寨镇岩科村充电站，石家冲街道寨阳村交通驿站充电站,丹青镇充电站，马颈坳镇充电站的建设，共建设安装新能源车充电桩34台（套）；2.完成寨阳交通驿站的建设，并投入运营使用；3.完成45辆新能源公交车的采购，并投入城乡线路的运营；4.完成45台农村客运车辆的收购 | 115.15 |  |  |  |  | 该项目11月已入统 | 吉首市人民政府 湘西乾城汽车运输有限公司 卢小龙
43 | 吉首市绕城公路（二期） | 45000 | 全长15.5公里，二级公路建设 | 15000 | 完成路基、隧道工程，完成桥梁下部机构的50% | 13700 | 高坝大桥至回关木里大桥已完成全部路基工程、4公里路面以及四座桥梁建设，完成狮子庵隧道贯通，完成隧道二衬及隧道混凝土路面及防火涂料，完成滑坡段路堑墙施工，正在进行隧道机电安装；塘坝冲段局部已经动工进行路基开挖，临时用地复垦方案已批复。 | 91.3333 |  |  |  |  | 11907 | 吉首市人民政府 吉首市海昇交通建设有限责任公司 向昌兴
44 | 吉首德夯—保靖夯沙公路 | 19400 | 全长14公里，三级公路建设 | 3000 | 建成通车 | 3300 | 建成投用。 | 110 |  |  |  |  | 累计报了17495万元，截止今年已报完投资额。 | 吉首市人民政府 吉首市海昇交通建设有限责任公司 向昌兴
45 | 大兴寨水库 | 480000 | 建设Ⅱ等大（二）型水库，总库容11149万立方米，防洪库容7377万立方米，水库正常蓄水位310米；建设大坝枢纽工程、灌溉工程以及库区移民安置 | 100000 | 启动移民工程，建设大坝枢纽工程 | 1300 | 未开工 | 1.3 | [5 empty] | 吉首市人民政府 州水利局 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 祝宗文
46 | 吉首城区排水防涝设施建设 | 21300 | 建设3.26m/s雨水泵站1座，排水隧道1.5千米( 宽4米x高3.25米)，铺设城区雨水干管22.292千米，污水干管8.392千米，暗涵清淤1.737千米；建设数字化监控及管理平台1套 | 5000 | 完成高铁新城联合水道两侧部分截污干管的敷设；完成敷设电站路至文心路北侧（沿万溶江东岸）段部分截污主干管 | 4000 | 已完成管道基础2000立方米，管道安装包裹400米，土方开挖5000立方米，临时设施等 | 80 |  |  |  |  | 11月已入统 | 吉首市人民政府 吉首市谷韵水务市政有限公司 赵旭波
47 | 吉首市高铁新城片区路网一期项目 | 49300 | 道路全长2358.243米，宽32.5~36米,其中：富强路长1203.462米，宽36米；张社大道（园艺路~金坪路）长892.215米，宽32.5~36米；站前大道(滨水北街-富强路)长262.566米，宽36米。配套建设给排水、景观绿化、交通设施、电气工程、照明及各通讯管线工程等附属设施。 | 3000 | 完成项目用地征拆，启动部分道路路基建设 | 4823 | 1.站前路、金坪路延伸线建设； 2.完成富强路道路土石方挖运3万方； 3.高坝大桥根据上级领导意见取消实施； 4.完成银星路友阿段建设； 5.完成张社大道填方5万方，完成站前大道北延线换填开挖7万方。 | 160.7667 |  |  |  |  | 3877 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
48 | 张吉怀铁路吉首东站及配套基础设施建设 | 126000 | 建设道路3.32千米，其中站前路1.6千米，高铁站连接线1.72千米；吉首东高铁站广场设施1.39万平方米，综合交通枢纽4万平方米，换乘中心1.3万平方米；综合商业用房3.5平方米，高铁站广场地上停车位900个，地下停车场2.78万平方米；新建武陵山国际会展博览中心建设 | 67000 | 完成落客平台、人行广场、换乘中心、长途客运站及站前路、金坪路延伸线建设；国际会展中心启动部分主体建设 | 70000 | 已基本完成项目地面工程、地下工程、道路工程及配套工程建设，已具备开通条件。 | 104.4776 |  |  |  |  | 59591 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
49 | 杨家坪片区道路建设项目（一期） | 19645 | 建设道路长1920米，宽22-24米，其中：丹桂路长1220米，宽22米；纬五路长140米，宽24米；经六路长560米，宽24米。配套建设给排水、景观绿化、交通设施、电器工程、照明及通信管线工程等附属设施。 | 3000 | 完成丹桂路、经六路道路路基路面工程。 | 5000 | 完成路基清表、项目部临时板房搭建，完成强戒所停车场平整硬化及围墙建设和裕丰农场围墙建设，完成监狱备勤楼地块清表，正进行土石方挖运；完成路基开挖回填进度80%；完成挡墙75米基础混凝土浇筑及雨水管沟槽开挖 | 166.6667 |  |  |  |  | 11月已入统 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
50 | 吉首市城乡供水一体化 | 22000 | 1.城区供水工程：钟家寨水厂提质工程，铁路水厂提质改造及配套管网工程，改造2座加压站，建设3座加压站、4座高位水池，建设及改造城区供水管网49千米； 2.乡镇供水：建设4座乡镇水厂及取水泵房；建设2座乡镇供水加压站；建设乡镇供水管网46千米 | 2000 | 完成铁路水厂提质改造主体工程，铺设城区供水管网25千米 | 4500 | 1、正在实施提质改造钟家寨水厂，沉淀池及虹吸滤池改造，高低压配电设备机泵及水处理工艺工程；2、已完成供水管网完成20千米；3、正在实施矮寨镇水厂供水工程及马颈坳镇供水工程； | 225 |  |  |  |  | 打包到保障性安居工程上报进度 | 吉首市人民政府 吉首市公用事业服务中心 周双银
51 | 吉首市湘西艺术设计学校迁建 | 12000 | 建设教学楼、学生公寓、教师公寓、实训大楼、运动场地、道路及绿化等教学设施和配套设施 | 3000 | 进行主体建设 | 5100 | 已完成项目用地报批及征地工作；完成项目立项批复、用地规划许可办理，正进行工程规划许可证办理；接通施工用水、用电；完成场地平整土石方挖运约10万方。 | 170 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
52 | 吉首市乾东芙蓉学校 | 23000 | 建设图书行政楼、教学楼、食堂、地下车库、风雨操场，配套建设绿化、给排水、电力、消防及土石方工程等附属设施 | 16200 | 建成投用 | 25600 | 已完工 | 158.0247 |  |  |  |  | 21111 | 吉首市人民政府 吉首市教育和体育局 张凤英
53 | 吉首市经开区九年制义务学校建设 | 29600 | 建设幼儿园、小学、中学的教学楼、艺术楼、科技楼、行政图书馆、报告厅、风雨操场、综合楼、宿舍楼、食堂，配套建设区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 3000 | 进行主体建设 | 5070 | 1、完成幼儿园主体建设50%； 2、完成项目用地报批及征拆丈量；完成洗车池建设及施工红线勘界；完成项目施工招标，正进行场地平整工作。 | 169 |  |  |  |  | 4260 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
54 | 吉首市乾雅小学 | 19300 | 建设行政图书、教学楼、实验艺术楼、食堂、体育馆、地下车库，配套建设绿化、给排水、电力及消防等附属设施 | 7800 | 建成投用 | 15820 | 1-6号楼完工，地下室负一层顶板、梁、柱、剪力墙完成砼浇筑，砌体完成60%；篮球场区域完成回填； | 202.8205 |  |  |  |  | 累计完成：20276万元； 今年上报：4350 | 吉首市人民政府 吉首市教育和体育局 张凤英
55 | 吉首市民族幼儿师范学校迁建 | 68000 | 建设教学楼、学术交流中心、宿舍、食堂、综合实训楼、旅游接待中心、体育馆等，配套地下车库及设备用房等 | 10000 | 实训楼完工，主教学楼、学生宿舍及食堂进行主体工程施工 | 16200 | 综合实训楼完工，食堂主体施工，宿舍主体施工 | 162 |  |  |  |  | 13397 | 吉首市人民政府 吉首市民族幼儿师范学校 张凤英
56 | 吉首市人民医院新院建设 | 187000 | 建设急诊综合楼、医技楼、住院楼、行政管理用房、规培中心与公共卫生楼、高压氧舱房及其他生活基保障用房，配套地下停车场、道路、给配水、电力通信等附属设施 | 30000 | 进行主体建设 | 7300 | 已完成项目用地征地及报批工作；已通过市规委会选址审查，修建性规划方案已通过市规委会审查；项目场地平整土石方挖填进度20%及洗车槽建设。 | 24.3333 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
57 | 吉首市专科医疗服务中心 | 19500 | 建设体检中心及诊断中心、眼科医院、皮肤科中心、骨科中心、生殖及月子中心、附属楼及配电房，购置专用医疗设备设施，并配套建设地下停车场、区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施 | 3000 | 启动医技楼主体建设 | 2500 | 1、完成场地土石方挖运平整，启动桩基施工。 2.已与龙凤妇产、湘西口腔医院、民族综合医院、乾州医院共4家专科医院签订意向合作协议。 | 83.3333 | [5 empty] | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设投资责任有限公司 赵旭波
58 | 吉首市乡村振兴项目（2021年度） | 20000 | 乡村产业发展，生态宜居美丽特色乡村、农村基础设施、基本公共服务等建设 | 20000 | 启动并完成部分项目建设 | 30300 | 完成生猪养猪场地平整及租赁，完成入场道路硬化及搬苗工作；各乡镇通三级路项目建设完成65% | 151.5 | [5 empty] | 乡村振兴局