## 7月
2022年州重点建设项目投资进度表（1-7月）
序号 | 项目名称 | 项目 地址 | 建设起止年限 | 建设阶段 | 主要建设内容及规模 | 投资来源 | 总投资 （万元） | 累计完成 投资 （万元） | 2022年投资计划 |  | 7月进度 |  |  | 7月存在的困难及问题 | 项目入固定资产投资统计情况 |  |  |  | 1-7月纳入固定资产投资 | 比对率% | 累计完成入统（万元） | 责任县市（部门） 业主单位及负责人 | 负责人 及联系电话 | 信息员 及联系电话 | 隶属 | 类别
[9 empty] | 投资 （万元） | 主要建设内容 | 完成投资 （万元） | 形象进度 | 投资占比（%） |  | 是否需要入统 | 是否入统 | 1-2月份已入统投资 （万元） | 上报投资未入统或上报投资与入统投资存在差距的原因
合计（68个） | [6 empty] | 4369400 | 985000 | 950000 |  | 486718 |  | 51.2335 | [5 empty] | 313216 | 64.3527
1 | 吉首市通用机场 | 吉首市 | 2022-2025 | 新开 | 位于吉首市马颈坳镇枫香村，满足B类及以下飞机并兼顾直升机使用，建设航管综合楼及机库等配套设施，满足开航阶段飞机停放需求 | 中央资金地方自筹 | 35000 | 0 | 2000 | 完成项目前期工作，启动机场道路、航站楼基础建设 | 3000 | 1、民航选址批复已完成； 2、完成土地确权工作； 3、吉首枫香通用机场项目进场道路测绘工作已完成，成果已移交至交通局进行下一步工作，同济大学已完成吉首枫香通用机场进场道路规划方案； 4、中央军委批复已经完成；正在完善项目立项相关资料，等待省相关部门批复； 5、正在积极配合市人民政府开展合作企业对接工作； | 150 |  | 是 | 否 | 0 | 该项目暂未启动 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 张 林 | 张 林18608437666 | 吴松健17674322116 | 吉首市 | 基础设施
2 | 吉首市高铁新城片区路网 | 吉首市 | 2022-2024 | 新开 | 全长9公里，宽度32.5-36米，一期建设富强路、张社大道（园艺路-金坪路）、站前大道(滨水北街-富强路)、红枫路，配套建设给排水、景观绿化、交通设施、电气工程、照明及各通讯管线工程等附属设施；二期建设银星路5.7公里，园艺路3公里，配套建设张吉怀高铁施工道路水系恢复和两侧可视面及临时用地复绿工程 | 地方自筹 | 110000 | 0 | 32000 | 一期建成通车；二期银星路、园艺路完成路基工程；水系恢复和两侧可视面及临时用地复绿工程建成 | 12500 | 1.完成富强路开挖12万方，回填6万方；完成站前大道开挖10万方，回填9万方；完成张社大道路基碾压回填8万方；2.完成二期银星路规划方案设计及工可送审； 3.完成富强路建设用地林地报批约7亩；完成项目用地征拆丈量到户约74亩，正进行张榜公示；完成17户征拆房屋摸底调查及现场测绘。4、完成可视面及临时用地复绿工程建设，完成X047路基工程及路面工程75%，完成X080路基路面工程进度40% | 39.0625 |  | 是 | 是 | 1976 | 1、吉怀高铁施工道路水系恢复和两侧可视面及临时用地复绿项目，因是维修项目，不属于统计局入统范畴，该部分资金无法入统； 2、省数据核减当月投资。 3、X047、X080累计入统：1208 | 12878 | 103.024 | 20507 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设 投资有限责任公司 赵旭波 吉首市交通运输局 宋秀华 | 赵旭波13707430893 宋秀华13787907977 | 喻根深 15074386073 杨卓明 13348731680 | 吉首市 | 基础设施
3 | 吉首市吉怀高速金坪（联合）互通 | 吉首市 | 2021-2025 | 续建 | 全长2.2公里，连接线全长592.2米，大桥270米/3座，中小桥460米/6座，连接线平面交叉2处，互通立交1处收费站管理用房，收费广场水泥砼地面广场 | 地方自筹 | 36000 | 3000 | 10000 | 完成路基，启动桥梁上部主体建设 | 11700 | 1.完成项目全年工程量的40%；完成A、B、C匝道所在山头降高移除土石方工程，完成土石方挖运约51万方；完成桥梁桩基41根；完成连接线道路清表； 2.完成项目驻地、现场实验室和临时板房搭建及接通施工用水、用电；完成施工道路建设1600米，完成弃土场箱涵回填月5万方，完成施工补勘24个孔。 | 117 |  | 是 | 是 | 1968 | 省数据核减当月投资。 | 12090 | 103.3333 | 23303 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设 投资责任有限公司 赵旭波 | 赵旭波 13707430893 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 基础设施
4 | G209、G319吉首市绕城公路（二期） | 吉首市 | 2019-2023 | 续建 | 全长14公里，采用二级公路标准，路基宽度12米 | 中央资金省级资金地方自筹 | 39300 | 31000 | 5000 | 完成路基工程 | 9000 | 1、红枫路曙光段已进场施工路基，完成狮子庵隧道，白鹭桥至高坝大桥段违章建筑的拆迁和厂房拆迁，目前已完成该段路基工程量65%，完成白鹭桥至高坝桥段路面沥青下面层摊铺；2、完成狮子庵隧道，白鹭桥至高坝大桥段已完成违章建筑的拆迁和厂房拆迁，目前已完成该段路基工程量50%，完成白鹭桥至高坝桥段（老路）路面沥青下面层摊铺； 3、高坝大桥已完成桩基浇筑，完成0#、7#桥台浇筑，完成28片箱梁预制，正在施工墩柱； 4、完成高坝大桥至狮子庵回光段沥青下面层摊铺； 5、回光连接线狮子庵电站站房和民房已拆迁，桥梁方案已完成，桥梁桩基已浇筑完成，0#、1#桥台完成浇筑，10片梁板预制已完成4片，完成连接线水稳层摊铺。 | 180 |  | 是 | 是 | 1975 | 1、闻德福地块征拆协议未完成（原政府会议纪要明确华泰为主体需变更为市自然资源局），乾州街道段因闻德福地块和征拆协议及补偿未到位村民不让提前动工； | 9927 | 110.3 | 58665 | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华 | 宋秀华13787907977 | 杨卓明 13348731680 | 吉首市 | 基础设施
5 | 吉首东西区路网建设 | 吉首市 | 2018-2022 | 续建 （投产） | 全长23.2公里，路基宽度6.5-7.5米 | 中央资金省级资金地方自筹 | 28000 | 22000 | 6000 | 建成通车 | 9500 | 已完成长坪-工班续建段设计施工图及预算编制；已按森林防火通道上报国土林业部门办理手续，由于林业部门后续程序正在履行，陆续完成路基碾压回填。 | 158.3333 | 东、西区路网违法用地林地报批的问题：林地手续需公安局出具不予立案证明，以完成报地。 | 是 | 是 | 1898 |  | 10146 | 106.8 | 47998 | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华 | 宋秀华13787907977 | 杨卓明 13348731680 | 吉首市 | 基础设施
6 | 吉首市村与村产业连接路建设 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 全长124.8公里，路基宽度5.5-6.5米 | 中央资金省级资金地方自筹 | 34700 | 0 | 25000 | 完成路基工程124.8公里和路面硬化20公里 | 8000 | 已拉通路基约87公里，硬化完成1.8公里，其中6个项目正在进行路面可研报告编制。 | 32 |  | 是 | 否 | 0 | 该项目涉及生态红线，暂未立项 | 5724 | 71.55 | 5724 | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华 | 宋秀华13787907977 | 杨卓明 13348731680 | 吉首市 | 基础设施
7 | 吉首市银星路建设 | 吉首市 | 2022 - 2024 | 新开 | 全长2.7公里，宽度24米，配套建设工程范围内道路工程、桥梁工程、给排水工程、景观绿化、交通设施、电气工程、照明及各通讯管线工程等附属设施 | 地方自筹 | 40000 | 0 | 20000 | 完成路基建设及配套给排水、绿化工程 | 5100 | 完成征地拆迁,完成路基清表50%. | 25.5 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 4855 | 95.1961 | 4855 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设 投资有限责任公司 赵旭波 | 赵旭波13707430893 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 基础设施
8 | 吉首市农村旅游公路 | 吉首市 | 2022-2025 | 新开 | 全长51.67公里，主线路基宽6.5-7.5米，支线路基宽5.5-6.5米 | 中央资金省级资金地方自筹 | 48000 | 0 | 20000 | 完成路基工程20公里，路面8公里 | 7000 | 1.茶园可视面裸露部分进行边开挖边复绿； 2.基本拉通隘口至简台15km路基、太平至新湾路基工程4.5km，吉首北服务区至茶博园路基工程2km， | 35 |  | 是 | 否 | 0 | 该项目涉及生态红线，暂未立项 | 4947 | 70.6714 | 4947 | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华 | 宋秀华13787907977 | 杨卓明 13348731680 | 吉首市 | 基础设施
9 | 丹青至吉首公路 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 全长32公里，路基宽度6.5-7..5米。1.丹青清明社区至吉于村路口段，采用三级公路标准，全长约7.3公里，包含隧道750米长及三座中小桥；2.吉于村口至太平镇太平村15公里；太平镇太平村至河溪马鞍村（阿娜）10公里 | 中央资金省级资金地方自筹 | 26000 | 0 | 12000 | 完成路基25公里，路面17公里 | 4530 | 正在进行路基施工 | 37.75 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华 | 宋秀华13787907977 | 杨卓明 13348731680 | 吉首市 | 基础设施
10 | 吉首市三级公路建设 | 吉首市 | 2022-2024 | 新开 | 1.太平至河溪公路16.42公里； 2.潭溪至丹青公路提质改造16公里 | 中央资金省级资金地方自筹 | 27200 | 0 | 8000 | 太平至河溪公路建成通车，潭溪至丹青公路完成路基30% | 7500 | 1、太平至河溪公路路基开挖完成6km，司马村（月亮湾）挡墙已完成施工，司马村至排九如段施工便道已拉通，正在开挖路基；排九如至河溪岩排段路基已基本成型，正在进行路基整平及涵管铺设；河溪百里至岩排段正在进行路基土石方开挖和挡墙施工；搅拌站建设完成。 2、潭溪至丹青公路完成工可文本编制及设计文件编制，启动立项报批程序，路基扩宽已基本完成，乡镇正在进行滑坡段挡墙施工。 | 93.75 | 1、基本农田的划定为早年完成，已经不符合当前的经济社会发展现状，吉首市三级公路建设项目涉及基本农田。2、吉首市三级公路建设涉及峒河湿地公园。 | 是 | 否 | 0 | 4月份入统 | 6753 | 90.04 | 6753 | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华 | 宋秀华13787907977 | 杨卓明 13348731680 | 吉首市 | 基础设施
11 | 大兴寨水库进场道路建设 | 吉首市 | 2022-2024 | 新开 | 全长6.453公里，采用三级公路标准 | 中央资金省级资金地方自筹 | 15000 | 0 | 9000 | 实施路基工程建设 | 3000 | 完成征地拆迁，大兴寨水库进场公路K0+000至K0+050已经进场施工，路基扩宽施工进场；完成测量放线，正在进行公示 | 33.3333 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华 | 宋秀华13787907977 | 杨卓明 13348731680 | 吉首市 | 基础设施
12 | 吉首寨阳至矮寨悬索桥公路 | 吉首市 | 2017-2022 | 续建 （投产） | 全长12公里，路基宽度7.5米；二期公路5公里 | 中央资金省级资金地方自筹 | 10000 | 7800 | 2200 | 建成通车 | 2200 | 1、已和乡镇对接征拆事宜，公示征地第一榜，另有20余亩地块漏登，需要重新复核，经国土部门掉出征地图，乡镇核实与公示征地第一榜无误； 2、续建段已作为“树耳至家庭村旅游公路”纳入矮寨片5A景区四好农村路创建示范县提质改造工程，已完成工可编制和施工图设计。 | 100 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华 | 宋秀华13787907977 | 杨卓明 13348731680 | 吉首市 | 基础设施
13 | 吉首市城乡供水一体化 | 吉首市 | 2019-2023 | 续建 | 1.城区供水工程:钟家寨水厂提质工程；铁路水厂提质改造及配套管网工程；改造2座加压站，新建3座加压站；新建4座高位水池；新建及改造城区供水管网49公里；2.乡镇供水：新建4座乡镇水厂及取水泵房；新建2座乡镇供水加压站；新建乡镇供水管网46公里 | 地方自筹 | 42000 | 4000 | 3000 | 完成矮寨水厂及配套管网工程；马颈坳镇供水工程，铺设城区供水管网25公里 | 3500 | 矮寨：正在进行镇区管网工程和原水进出水管的铺设敷设，完成取水头部，取水头部泵房，清水池和废水池建设，厂区正在进行用房建设，正在和国家电网办理用电手续，马颈坳：管网已经完工，正在整理资料 | 116.6667 |  | 是 | 是 | 2021马颈坳镇供水工程2092万元；矮寨镇水厂655万元 | 2021年为完成上级任务，该项目提前入统完成所有数据。（马颈坳镇供水工程、矮寨镇水厂及其配套管网工程矮寨镇污水处理厂及配套管网工程、河溪镇污水处理厂及配套管网工程） | 678 | 19.3714 | 6319 | 吉首市人民政府 吉首市公用事业服务中心 周双银 | 周双银 | 张 婷18797455592 | 吉首市 | 基础设施
14 | 吉首市智慧停车场项目 | 吉首市 | 2022-2024 | 新开 | 建设田鸡凼、漩潭、长坨、肖家坪、兔儿坡安置区、御和山水酒店等10处地面停车场20万平方米，停车位1.6万个；建设燕子岩、州医院儿科门诊、吉首监狱、伟业广场、砖瓦厂、石家冲粮店（老州教育局对面那栋楼）、鼓文化广场、湘泉花园7处机械立体停车场2.2万平方米，停车位1800个 | 地方自筹 | 20000 | 0 | 3000 | 完成燕子岩立体停车场建设 | 4000 | 1、燕子岩停车场已全面完工，正准备验收资料。 | 133.3333 | ﻿ | 是 | 是 | 5303 | 打包到安保工程二期项目入统，该项目2021年为完成入统任务，提前完成所有数据。 | 5303 | 132.575 |  | 吉首市人民政府 吉首市保居投公司 张绍华 | 张绍华13574349455 | 王 臻 13307430004 | 吉首市 | 基础设施
15 | 酒鬼酒生产三区（一期） | 吉首市 | 2021-2023 | 续建 | 建设酿酒车间、坛子酒库、半敞开式酒库及酒泵房、锅炉房、粮食清理储存车间及筒仓、泡粮蒸粮车间及附属配套设施 | 企业自筹 | 88200 | 8300 | 38500 | 实施酿酒车间、坛子酒库、半敞开式酒库及酒泵房、锅炉房、粮食收发站及附属配套设施建设 | 11800 | 1、酿酒车间主体结构完成25%综合楼及辅助车间主体结构完成25%，酒库酒泵房坛子酒库基础完成，粮食储清项目桩基工程完成45%，浪头河桥主体结构完成70%；2、粮食发放站、坛子酒库、酒库酒泵房地基处理完成，综合楼、辅助车间等完成基础工程。3、粮食储清系统正在进行基础施工。 | 30.6494 |  | 是 | 是 | 15670 | 该项目属新开项目，2021年12月入统13906万元 | 23487 | 199.0424 | 23487 | 吉首市人民政府 酒鬼酒股份有限公司 向俊勇 | 向俊勇 13974339208 | 韩润芝15927064943 | 吉首市 | 产业
16 | 酒鬼酒生产三区（二期） | 吉首市 | 2022-2024 | 新开 | 建设3栋酿酒车间（3000吨/年+4000吨/年+800吨/年）、2栋坛子酒库（1600吨和2400吨）及配套事故池、粮食筒仓、公用工程及其附属配套设施等 | 企业自筹 | 151100 | 0 | 40000 | 实施酿酒车间、坛子酒库、粮食筒仓及其他附属配套工程建设 | 12800 | 造价咨询服务、室外公共工程等勘察设计已发布招标公告；青矩公司出具了项目清单审核意见，目前正在回复当中；工程总承包和工程监理的招标文件已完成修改工作。 | 32 |  | 是 | 是 |  | 三区一期、二期打包入统 |  | 0 |  | 吉首市人民政府 酒鬼酒股份有限公司 向俊勇 | 向俊勇 13974339208 | 韩润芝15927064943 | 吉首市 | 产业
17 | 酒鬼酒生产二区酿酒车间改扩建（一期） | 吉首市 | 2022 | 新开 （投产） | 1.生产二区酿酒车间及辅助用房改造，总建筑面积1.39万平方米； 2.生产二区酿酒车间一期工程窖池整修改造，将原512个3×1.5×2米窖池通过部分拆除重砌形成192个4.8×3×2.5米窖池； 3.新增机械化酿酒生产线4条，包括采用半智能行车、打喷机、打凉机、定量加粮、定量加曲机、自动上甑机器人系统等自动化设备 | 企业自筹 | 17000 | 0 | 17000 | 建成投产 | 6300 | A车间墙面涂抹和墙裙抹灰完成、主管沟开挖完成，新增池壁浇筑完成，B车间墙面涂料完成35%，墙裙抹灰完成，主管沟浇筑完成，新增池壁浇筑完成，设备基础完成4 5%，AB车间屋面钢架完成，挡风板完成55%，蒸汽管道基础完成25%，电气完成35% | 37.0588 |  | 是 | 否 | 332 |  | 1731 | 27.4762 | 1904-09-26 | 吉首市人民政府 酒鬼酒股份有限公司 吴华宝 | 吴华宝13907438546 | 韩润芝15927064943 | 吉首市 | 产业
18 | 酒鬼酒生态文化产业园三眼泉文旅项目 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 建设工业旅游4A级景区，主要对维修班、酿酒车间、制曲车间、基酒一库等利旧建筑物加固或改造，对锅炉房、煤库 、烟囱、 脱硫塔等建(构)筑物进行改造或加固，建设秘境水面景观，改造周边民居外立面，使之与项目风格协调统一，以及景区道路、给排水、供电照明、消防等相关配套工程 | 企业自筹 | 16000 | 0 | 9200 | 加固改造维修班、酿酒车间、制曲车间、基酒一库等利旧建筑物；炉房、煤库、烟囱、脱硫塔等；完成利旧建构筑物室内外装修、项目北侧民居外立面改造及水、电、道路等配套工程 | 1100 | 1、文化创意策划设计初步成果完成；2.酒鬼酒文化博物馆及游客中心地块可研编制初稿完成；3完成.项目初步设计招标。 | 11.9565 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 酒鬼酒股份有限公司 刘 宇 | 刘 宇 15921198698 | 韩润芝15927064943 | 吉首市 | 产业
19 | 吉首市智慧农业博览园 | 吉首市 | 2021-2024 | 续建 | 建设高科技智能大棚、连栋大棚果蔬栽培区、冬暖式大棚果蔬栽培区、农业技术培训中心、农产品检验检测中心、休闲中心 、果蔬冰雕馆、农产品仓储物流中心，配套建设停车场、道路及绿化、电力、消防、机耕道、给排水、通信、电线杆线迁移等附属工程 | 企业自筹 | 70900 | 15500 | 20000 | 建设高科技大棚、农技培训中心、冰雕馆、仓储物流中心、临街门面 | 7000 | 1、完成园区配电、生产水池及生产供水管网、生产机耕道，园区环形路路面完成、室外附属排水沟完成。 2.两心一馆项目： 1）施工图网审中； 2）完成施工图预算财评； 3）施工方进场，正在进行桩基施工。 3、智能大棚玻璃安装完成80%。 | 35 |  | 是 | 是 | 0 | 无支付凭证，被统计局核减1-4月数据为0 | 4977 | 71.1 | 25598 | 吉首市人民政府 吉首富华扶贫开发投资有限责任公司 肖尚文 | 肖尚文13574388407 | 钟玉英 18573990093 | 吉首市 | 产业
20 | 湘西黄金茶博览园 | 吉首市 | 2021-2024 | 续建 | 一期建设制茶车间、茶青交易中心，建设日产红茶和绿茶生产线各1条；二期建设黄金茶综合服务中心、黄金茶博物馆、非遗展演场、黄金茶扶贫商业街、滨水扶贫商业街、创新创业服中心、民宿，黄金茶核心片区产业公路，以及吉首北茶旅融合项目；三期建设茶舍及业态布局；四期建设茶博园园区种植基地784亩、八层坡茶叶种植基地3400亩、毛坪茶叶种植基地780亩，配套建设景观设施、服务用房、道路、停车场、给排水、供电、消防、绿化、垃圾收集站等附属设施 | 企业自筹 | 50000 | 10000 | 12000 | 启动二期建设，完成黄金茶核心片区产业公路建设，实施吉首北高速服务区湘西黄金茶形象展示店、湘西茶博园旅游服务站以及吉首北服务区与352国道连接线500米并增设（湘西茶博园）高速收费站；启动三期建设，完成茶舍初步设计审查及报建工作；完成四期矮寨云端茶海种植任务 | 15000 | 1.一期项目制茶车间、交易中心、公厕及停车场建设已完成，目前正在进行消防收尾工作,竣工待验收； 2.二期项目建筑方案正在优化； 3.八层坡A、B、C线已拉通，道路扩宽已完成；游步道已完成； | 125 |  | 是 | 是 | 2451 |  | 14883 | 99.22 | 31586 | 吉首市人民政府 湘西神秘谷茶业有限 责任公司 赵彬馨 | 赵彬馨 15874329977 | 刘 勇 15007419508 | 吉首市 | 产业
21 | 吉首市武陵绿色食品产业园 | 吉首市 | 2021-2026 | 续建 | 实施绿色食品制造业（腊腌制品、豆制品、粉类、酒类、茶叶、果类等的生产制造）；生产性服务业（物流、研发、电商、信息平台、金融保险以及贸易相关服务等）；文化体验旅游业（特色食品文化故事、生产制造创意体验、生态旅游等）建设 | 地方自筹 | 54200 | 3000 | 5000 | 完成部分场地平整及基础设施建设工程 | 6500 | 1、正在结合吉首城北片区的产业和道路规划，进行项目策划； 2、完成临建砂石加工厂主体建设和设备安装，正在进行设备调试和附属设施建设； 3、正在进行入驻企业湘西振兴农业发展有限责任公司项目用地平整方案设计。 | 130 |  | 是 | 否 | 0 | 砂石加工属于矿山开采，正在办理相关手续，暂不能立项 | 6744 | 103.7538 | 6744 | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 陈 威 | 陈 威 13174222555 | 彭 辉15080859988 | 吉首市 | 产业
22 | 吉首市年产400万组锂离子电池移动储能生产线 | 吉首市 | 2022 | 新开 （投产） | 租赁标准厂房2万平方米，建设年产400万组锂离子电池移动储能生产线 | 企业自筹 | 10000 | 0 | 10000 | 建成投产 | 5000 | 完成新公司注册；完成厂房一消验收，完成厂房水电、电梯安装 | 50 |  | 是 | 是 | 0 | 装修项目需要设备进场才能入统，疫情期间，设备采购运输受阻，所以达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 湖南创汇原新能源 有限公司 田 金 | 田金 13688925464 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
23 | 吉首市FPC柔性线路板与PCB印刷电路板项目 | 吉首市 | 2022-2024 | 新开 | 租赁标准厂房13万平方米，建设年产20万平方米FPC柔性线路板与PCB印刷电路板生产线 | 企业自筹 | 80000 | 0 | 30000 | 完成厂房租赁，启动FPC柔性线路板与PCb印刷电路板生产线建设 | 6000 | 完成厂房装修进度49%；完成无尘车间的电线电缆、消防设施、彩钢板及辅料、回风系统等装修工作；完成部分生产设备采购。 | 20 |  | 是 | 是 | 0 | 装修项目需要设备进场才能入统，疫情期间，设备采购运输受阻，所以达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 湖南荣畅电子科技 有限公司 李建中 | 李建中 13823254966 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
24 | 吉首市智能代步、健康个护产业研发与生产项目 | 吉首市 | 2022 | 新开 （投产） | 租赁电子信息产业园4栋标准厂房，主要进行智能出行、健康个户产品研发与生产 | 企业自筹 | 12000 | 0 | 12000 | 建成投产 | 500 | 完成新公司注册；完成厂房一消验收；完成厂房装修设计、图审、预算、预算评审等前期手续；完成厂房水电、电梯安装。 | 4.1667 |  | 是 | 否 | 0 | 项目暂未启动 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 深圳市瑞思祥科技有限公司 汤 波 | 汤 波 13798259005 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
25 | 吉首市手机钢化玻璃膜生产项目 | 吉首市 | 2022 | 新开 （投产） | 租赁电子信息产业园5栋标准厂房，主要进行手机钢化玻璃膜生产与销售 | 企业自筹 | 12000 | 0 | 12000 | 建成投产 | 0 | 因疫情影响，正在进一步加强企业招商对接工作。 | 0 |  | 是 | 否 | 0 | 项目暂未启动 | 0 | #DIV/0! |  | 吉首市人民政府 东莞市鸿帝鑫实业有限公司 黄鸿耀 | 黄鸿耀 13602646161 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
26 | 湘西大健康产业园 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 总建筑面积2.75万平方米，建设国药控股中药切片加工厂房、国药控股中药加工厂房、综合用房、消防水池泵房及附属用房，配套绿化、电力、消防、给排水等附属工程 | 企业自筹 | 10000 | 0 | 10000 | 建成投产 | 7000 | 1.完成项目一期中药切片加工厂房工程主体施工，完成项目一期主体装饰装修进度98%；2.已完成项目大消防水池修建；3.完成项目一期消防工程进度75%；4.完成项目二期总平面图审批；5.与腾达公司已签订二期土地租赁协议。 | 70 |  | 是 | 是 | 0 |  | 2508 | 35.8286 | 2508 | 吉首市人民政府 国药控股湘西有限公司 贺 杰 | 贺杰 13974308588 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
27 | 吉首市经开区建筑材料综合开发利用 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 建设砂石加工厂房、商品混凝土生产厂房、综合管理用房；建设2条日产4000t砂石生产线、购置喷淋及吸尘设备各1条；购置精品洗砂生产线1条、年产50万吨商品混凝土生产线1条、年产10万吨干拌砂浆生产线1条；配套建设室外道路、绿化、围墙、电气、给排水及消防等工程 | 企业自筹 | 15700 | 0 | 10000 | 完成厂房主体建设 | 15000 | 完成商混站设备安装并调试，完成商混站钢结构厂房进度40%；完成沙石加工厂房桩基施工，进行基础开挖；完成干拌砂浆加工厂房桩基础施工进度80%。 | 150 |  | 是 | 否 | 0 | 4月份入统 | 14425 | 96.1667 | 14425 | 吉首市人民政府 吉首市腾达实业有限公司 吴 昊 | 吴 昊 18674305533 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
28 | 吉首市乾州古城·湘西秘境工程（一期） | 吉首市 | 2018-2026 | 续建 | 建设文化馆、云麓山院、湘西数字馆、沈从文纪念馆、文峰书院、南北城门楼等文化建筑用房；建设合院、花园洋房、文化商业街、古城酒店、接待中心等商业用房；配套建设给排水、电力、消防、绿化、亮化及其他相关设施 | 企业自筹 | 200000 | 55000 | 40000 | 实施三期项目主体工程建设 | 7500 | 完成A4展示中心建设并运营；完成A7文旅示范街和园林景观建设，拟于10月份开街运营；已完成A59地块1#-5#栋主体封顶；已完成A8地块一批次15栋合院和3栋洋房主体封顶，已完成内外墙面抹灰；A8地块二批次29#37-1，37-2，38-1 38-2已完成封顶； | 18.75 |  | 是 | 是 | 1998 | 该项目属于财务支出法，签定合同是按60%支出，实际按40-50%支出，与形象进度严重不符 | 7302 | 97.36 | 57578 | 吉首市人民政府 吉首伟光汇通旅游产业发展有限公司 王 珊 | 王 珊 13974330730 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
29 | 吉首市伟大神农研学农旅基地 | 吉首市 | 2021-2023 | 续建 | 1.神农研学农旅基地：打造神农集市、武陵山片区、边区贸易、直播带货、网红打卡、文化交流、神农研学、休闲观光、民宿居民为一体的神农研学农旅基地综合开发项目，其中一期建设乾州农贸市场； 2.湘西黄牛交易市场：一期建设活牛交易区、寄养区、检疫检验区、牛市交易大厅及综合服务用房、停车场、入口消毒池、粪便处理设施等工程；二期建设屠宰场、冷链仓储区及牛肉深加工区、牛文化博览区等相关设施工程 | 地方自筹企业自筹 | 100000 | 6000 | 20000 | 1.累计完成 11492 万元投资，其中土地款 3473 万元，前期经费 1419 万元，工程款 6600 万元，形象进度如下：A区主体结构完成，装饰、水电工程完成90%，室外工程完成80%。21#22#楼主体结顶，开始二结构施工。 2、累计完成 1102.3 万元投资，其中土地款 1079.4 万元，前期经费 22.9 万元，工程款 0 万元，形象进度如下：南方牛市交易市场已完成土地摘牌、可研报告、项目地勘、发改备案、项目建设用地规划许可；完成项目场地上物（坟地、预制场设备、砖块、临时工棚建筑）拆违、拆临、迁移工作；项目规划总平面布置图设计已完成，土石方回填完成100%工程量;一期建设项目概算完成100%，施工勘察进场施工完成65%,施工图设计完成20%。 | 8800 | 1、乾州农贸市场迁建项目：一期A区工程主体建筑已封顶，内墙砌筑完成，装饰工程完成70%，水电工程完成70%，主体结构验收已完成。商住楼已建到四层。市场内主要通道和外围坪场已开始硬化，内部配套设施如摊位、门面等在按施工进度完善。2、南方牛市交易市场已完成土地摘牌、可研报告、项目地勘、发改备案、项目建设用地规划许可；完成项目场地上物（坟地、预制场设备、砖块、临时工棚建筑）拆违、拆临、迁移工作；项目规划总平面布置图设计已完成，土石方回填完成100%工程量;一期建设项目概算完成100%，施工勘察进场施工完成40%。 | 44 |  | 是 | 是 | 1975 | 黄牛市场暂未入统 | 4971 | 56.4886 | 11492 | 吉首市人民政府 吉首伟泰市场开发建设有限公司 王建林 | 王建林13606705698 | 谌立新 8781526 | 吉首市 | 产业
30 | 吉首市纱厂文创街区开发 | 吉首市 | 2022-2024 | 新开 | 位于乾州纱厂片区，复制不同年代城市生活场景，植入邮政局、照相馆、理发店、供销社等怀旧业态，打造高品质文化创意街区；建设入口形象区、武陵夜市、交通环线、停车场、乾城往事美食区、武陵梦工厂（酒吧）、吉首记忆文旅商业街区、前店后厂购物体验区、芳华招待所、工业风后现代民宿、武陵山民俗展示中心等 | 企业自筹 | 50000 | 0 | 3000 | 启动部分项目主体工程建设 | 4250 | 土地款：885万元。前期费用：997万元 1、已完成现场三通一平、沥青路面及构筑物基础施工； 2、7月4日已开街试运营，部分商家已入驻营业； 4、正进行弱电施工和商亭安装，已完成81个商亭、41个灯架、3座门楼、1个游客服务点、5座舞台、1座厕所安装 | 141.6667 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市德夯风景名胜区管理处 吴 勇 吉首市天行健文化旅游投资开发责任公司 杨荣仪 | 杨荣仪 18607437333 | 李 玲 13974330694 | 吉首市 | 产业
31 | 吉首市幸福·峡谷星空房车营地 | 吉首市 | 2022 | 新开 （投产） | 建设综合接待中心、房车服务中心、医疗救助站、综合科普教育中心、小木屋、滑翔伞基地、后勤管理用房、公共卫生间、接驳车换乘点、休息廊、安保室、生态停车场、森林防火瞭望塔、儿童游乐设施等，并配套建设电瓶车道、游步道、给排水、照明、绿化、小品等附属设施 | 企业自筹 | 6500 | 0 | 6500 | 建成投用 | 6600 | 土地款：3600万元 前期费用：400万元。 1、已完成项目建设，5月1日已投入运营； 2、已完成峡谷星空业态提质，2台太空舱民宿已完成安装，高空自行车、移动餐车、轻奢帐篷、户外汽车影院大屏、观景平台、树屋、凉亭已安装，森林步道、绿化景观已提质、天空之境项目已完成 | 101.5385 |  | 是 | 否 | 0 | 该项目选址权限未下达，无法办理立项文件，暂时无法入统 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市德夯风景名胜区管理处 吴 勇 吉首市天行健文化旅游投资开发责任公司 杨荣仪 | 杨荣仪 18607437333 | 李 玲 13974330694 | 吉首市 | 产业
32 | 吉首市矮寨镇艺术村项目 | 吉首市 | 2022-2024 | 新开 | 建设艺术村接待中心、艺术家创作中心、乡村美术馆等及配套设施 | 企业自筹 | 15000 | 0 | 5000 | 完成三通一平工作，启动主体建设 | 150 | 完成了矮寨镇艺术村详规、环保等，待大兴寨移民安置调规后开工建设。 | 3 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市文旅广电局 文 亮 | 文 亮 18874312277 | 田 松 15874368828 | 吉首市 | 产业
33 | 湘鄂渝黔现代农业产业园武陵缘现代农产品大市场及杨家坪片区道路工程（一期） | 吉首市 | 2021-2025 | 续建 | 1.建设农产品交易中心、品牌总部中心、临时物流仓库、信息服务中心、货物运转中心、电商中心、会展中心、电商创业园、情景体验中心、峡谷体验式交易区、智慧生活中心，配套建设地下停车库、垃圾站等基础设施； 2.配套建设杨家坪片区路网，全长1.92公里，宽22-24米，建设丹桂路长、纬五路、经六路，配套建设给排水、景观绿化、交通设施、电器工程、照明及通信管线工程等附属设施 | 企业自筹 | 120000 | 24000 | 30000 | 1.一期建成投用；二期完成武陵缘现代农产品大市场交易区、综合配套主体工程； 2.杨家坪路网一期建成通车 | 18200 | （1）湘鄂渝黔现代农业产业园：已完成项目一期主体建设，已完成外墙装饰及内部装修，已完成水、电、消防安装，已完成项目一期绿化；已完成项目二期主体建设，完成墙体砌筑19层，完成外墙装饰进度20%，完成内部装修15层，完成水、电、消防安装进度30%。 （2）配套路网建设项目：完成杨家坪配套路网路面二层水稳铺设；完成路沿石、路平石铺装；完成污水、强弱电管网建设；完成粗粒式沥青铺设500米；完成防撞墙钢筋焊接绑扎200米；完成全线雨水篦子安装，全线雨污水检查井爬梯安装，全线达到通车条件。 | 60.6667 |  | 是 | 是 | 1963 | 1、湘鄂渝黔项目分期开发，每月完成投资费用包含其他期项目费用，目前只有一期、二期项目入统，所以完成投资未全部入统目前累计完成如同数据为：24710万元； 2、杨家坪片区道路工程：13871，累计14004 | 15834 | 87 | 42312 | 吉首市人民政府 湘西大荒缘实业有限公司 程 强 | 程 强13907310062 | 程 强13907310062 | 吉首市 | 产业
34 | 吉首市华申·武陵国际商贸城 | 吉首市 | 2020-2025 | 续建 | 建设综合市场区、水果市场区及仓储区、住宅区 | 企业自筹 | 100000 | 25000 | 24000 | 启动住宅主体建设 | 12000 | 1、完成征地拆迁；2、盐业公司基础已完成3、蔬菜市场三通一平、地勘施工完成80%；4、已完成八大仓库拆迁工作. | 50 |  | 是 | 否 | 0 |  | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 湖南华申投资有限公司 曹 凯 | 曹 凯 15073513222 | 朱洪斌 18182140013 | 吉首市 | 产业
35 | 吉首市友阿·武陵国际商业新城 | 吉首市 | 2020-2025 | 续建 | 建设商业、住宅、仓储、办公及公寓，配套建设停车位、绿化等 | 企业自筹 | 122000 | 30000 | 15000 | 完成部分钢材市场主体建设 | 14000 | （1）物流路已建成通车； （2）项目一期五金机电市场、二期钢材交易市场已于5月29日开街运营，商户入驻率均已达70%； （3）正在加快编制小商品市场综合体项目规划方案设计。 | 93.3333 |  | 是 | 是 | 995 |  | 10633 | 75.95 | 32473 | 吉首市人民政府 吉首友阿商贸物流园 开发有限责任公司 王 锋 | 陈思保 13574380555 王 锋 13798585566 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
36 | 吉首市湘泉国际广场 | 吉首市 | 2020-2022 | 续建 （投产） | 建设商业、住宅、办公、公寓及酒店，配套建设停车场等附属设施 | 企业自筹 | 80000 | 57000 | 23000 | 建成投用 | 9838 | 1.住宅公寓完成规划验收，正在审核实测报告；2.商场公共部分装修完成；3.酒店室内装修完成40%；4.停车场主体施工完成95%。 | 42.7739 |  | 是 | 是 | 1996 |  | 6971 | 70.8579 | 67307 | 吉首市人民政府 湖南湘泉房地产开发 有限公司 罗振恒 | 罗振恒 13974300199 | 李 俊13739048178 | 吉首市 | 产业
37 | 吉首市雅溪国际商贸城 | 吉首市 | 2019-2022 | 续建 （投产） | 总建筑面积9万平方米，项目分两期建设，其中一期总建筑面4.5万平方米，建设地下车库、商业用房，配套绿化、亮化、给排水、电力、消防及设施等；二期总建筑面4.5万平方米，建设商业用房、住宅、物业用房及配套绿化、亮化、给排水、电力、消防等设施 | 企业自筹 | 20200 | 15200 | 5000 | 建成投用 | 4500 | 1、消防完成98％；2、水电安装完成70％；3、燃气完成50％；4、一、二、三层公共地面完成约8000㎡。 | 90 |  | 是 | 是 | 1250 |  | 2574 | 57.2 | 21758 | 吉首市人民政府 湖南华氏房地产开发 有限公司 向家莹 | 向家莹13974318086 | 刘 盼18074353677 | 吉首市 | 产业
38 | 吉首市永通汽贸城 | 吉首市 | 2017-2024 | 续建 | 汽车销售、汽车维修为一体的商业综合体 | 企业自筹 | 60000 | 45000 | 4000 | 启动奥迪4S店修建 | 150 | 1.已经完成奔驰4S店的公司注册、立项工作，正在开展初步设计工作。 2.已启动地勘工作。 | 3.75 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市商务局 周扬飞 | 周扬飞17775926999 | 刘 盼18074353677 | 吉首市 | 产业
39 | 吉首市家禽定点屠宰综合服务市场项目 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 总建筑面积 9748平方米，其中家禽屠宰间 4018平方米、冰鲜冷库 1293平方米、待宰间3225平方米、冻库1100平方米和连廊111平方米，购置安装屠宰设备、冷库设备，配套建设道路广场、室外电气、给排水、消防、绿化等附属工程 | 企业自筹 | 5500 | 0 | 4000 | 完成部分主体工程 | 5000 | 1，三角区正在进行绿化种植及停车位划线等工作。2，红线内1号楼独立柱基础已经施工完成第一道圈梁及独立柱，正在进行土方回填。3，2号楼基础正在进行抗浮锚杆施工。4，施工许可证已经办理。 | 125 |  | 是 | 否 | 0 | 当月未入土地款1506万元 | 5165 | 103.3 | 5165 | 吉首市人民政府 吉首市保居投公司 何国吉 | 何国吉 13974328133 | 龙浩彦 15616898793 | 吉首市 | 产业
40 | 吉首市雅溪片区物流园 | 吉首市 | 2022-2025 | 新开 | 建设商业仓储用房35万平方米，小洋房10万平方米 | 企业自筹 | 150000 | 0 | 10000 | 启动项目主体建设 | 13000 | 项目规划方案已通过市人民政府常务会审定，完成项目可研报告编制及项目立项批复；完成初步设计及施工图设计，启动项目预算评审工作；计划7月底完成项目施工、监理招标挂网，8月份开标；完成项目用地78亩摘牌办证。 | 130 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市腾达实业有限公司 吴 昊 | 吴 昊 18674305533 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
41 | 湘西州供销物流园 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 总建筑面积约10.3万平方米，建设1栋多层冷库，3栋多层其他用途仓库，1栋管理用房，综合服务大楼及现代化理货、分拣、看货展示厅，值班门卫用房，冷链物流配送配套设施等 | 地方自筹 | 17000 | 0 | 8000 | 建成冷库1座、仓库1座、综合服务大楼及配套室外管网及道路设施等 | 6000 | 州供销联社正在调整项目可研报告和编制规划方案设计。 | 75 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 湘西嘉业供销资产管理有限责任公司 龙启翔 | 龙启翔 13574398197 | 符元平 17769430316 | 吉首市 | 产业
42 | 吉首市武陵山区食药仓储冷链配送中心 | 吉首市 | 2021-2024 | 续建 | 一期建设冷链物流仓库、农产品深加工厂房、农产品原材料成品仓库及配送中心、分拣中心、电商办公综合大楼、农产品朔源系统等；二期建设冷藏储藏室、冷冻储藏室、气调恒温冷藏库、智能化多温区冷库及配套设施 | 企业自筹 | 34000 | 3000 | 5000 | 完成部分主体工程 | 4000 | 1.完成项目三通一平工程招标，正在进行项目三通一平工程建设； 2.已获得初步设计批复，施工图编制已完成，正在进行图纸内审。 | 80 |  | 是 | 否 | 0 | 亚行贷款项目，统一招投标，暂时达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 陈 威 | 陈 威 13174222555 | 彭 辉15080859988 | 吉首市 | 产业
43 | 吉首市武陵山星兴农产品冷链物流配送中心 | 吉首市 | 2020-2025 | 续建 | 建设果蔬储藏库、气调恒温、预冷库、农副产品低温分拣、包装车间、农副产品深加工车间、办公综合楼、食堂。配套建设产品配送区、道路、给排水、电力、通信、绿化及亮化等基础设施 | 企业自筹 | 20000 | 6000 | 2000 | 完成部分主体工程 | 2000 | 1.已经完成土地摘牌。 2.计划6月底启动项目招投标工作。 | 100 |  | 是 | 否 | 0 | 二期达不到入统条件， | 0 | 0 | 8765 | 吉首市人民政府 吉首市商务局 宋芙蓉 | 宋芙蓉 13574353886 | 刘 盼18074353677 | 吉首市 | 产业
44 | 吉首市阳成木业冷冻库（一期） | 吉首市 | 2021-2022 | 续建 （投产） | 建设保温车间、速冻车间、恒温车间、加工包装车间、食堂及职工宿舍楼 | 企业自筹 | 6000 | 3000 | 3000 | 建成投用 | 800 | 项目一期冻库主体已完成，二期项目正在筹备资金摘地。 | 26.6667 |  | 是 | 是 | 0 | 二期达不到入统条件， | 0 | 0 | 5597 | 吉首市人民政府 吉首市商务局 杨 召 | 杨 召 15580487321 | 刘 盼18074353677 | 吉首市 | 产业
45 | 吉首市颐高数字经济智慧项目 | 吉首市 | 2022-2025 | 新开 | 建设集数字经济产业创新客厅、数字经济创业服务大厦、企业孵化、创新产业服务、新经济新商业产业及智慧生活综合配套等多功能一体化的数字产业综合体项目 | 企业自筹 | 50000 | 0 | 10000 | 完成征地报批和场地平整，启动建设 | 0 | 根据市场调查情况，加之受疫情影响，颐高集团高层调整企业发展战略，暂停实施该项目，继续做好颐高集团跟踪对接工作。 | 0 |  | 是 | 否 | 0 | 该项目暂未启动 | 0 | #DIV/0! |  | 吉首市人民政府 杭州颐高产城科技发展有限公司 杨茂森 | 杨茂森 18905323201 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
46 | 吉首市经开区电子信息产业园 | 吉首市 | 2021-2024 | 续建 | 采用装配式建筑分三期实施。其中：一期建设标准厂房9245平方米，配套建设业务用房；二期建设标准厂房12万平方米；三期建设标准厂房11万平方米，配套建设停车位、给排水、供配电、消防、绿化、亮化等基础设施 | 企业自筹 | 124200 | 50000 | 20000 | 实施三期厂房主体建设 | 9000 | 1.完成项目二期5、6#栋厂房建设并交付，招引的骏扬电子科技公司厂房装修进度80%、鹏圣达科技公司厂房装修进度65%，拟于8月份建成并试生产； 2.正在加快编制项目三期实施方案。 | 45 |  | 是 | 否 | 1631 | 装修项目需要设备进场才能入统，疫情期间，设 | 10012 | 111.2444 | 56513 | 吉首市人民政府 吉首市腾达实业有限公司 吴 昊 | 吴 昊 18674305533 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
47 | 吉首市经开区创新创业园标准厂房（五期） | 吉首市 | 2022-2024 | 新开 | 建设标准厂房10万平方米，配套水、电、道路、绿化、亮化等附属设施 | 企业自筹 | 20000 | 0 | 5000 | 启动主体建设 | 100 | 完成项目规划方案编制和项目用地范围内地面附属物清理；根据市规委会办公会审查意见，正加快优化完善项目规划方案。 | 2 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 湘西吉庄环保科技 有限公司 夏 磊 | 夏 磊 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 产业
48 | 吉首市河溪百里循环经济产业园 | 吉首市 | 2022-2026 | 新开 | 实施污泥处置，建筑垃圾资源化再生利用，汽车拆解和电池回收处理，再生资源大市场、医疗废弃物处理、新型建筑材料产业园、粪便无害化处理， 配套建设产业园道路、给排水、强弱电、绿化、亮化等 | 企业自筹 | 100000 | 0 | 15000 | 启动道路及标准化厂房建设 | 4000 | 1.完成项目二期5、6#栋厂房建设并交付，招引的骏扬电子科技公司厂房装修进度80%、鹏圣达科技公司厂房装修进度65%，拟于8月份建成并试生产； 2.正在加快编制项目三期实施方案。 | 26.6667 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司 张 林 | 张 林 18608437666 | 吴松健17674322116 | 吉首市 | 产业
49 | 吉首市长潭泵业整体搬迁扩建 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 项目分两期建设。一期建设办公楼4000平方米、砂浆泵生产线厂房9200平方米；二期建设综合楼2400平方米，模具制作中心6500平方米，以及生产线配套设备购置、安装和调试 | 企业自筹 | 10800 | 0 | 6000 | 启动模具制作中心、铸造件加工厂房、综合楼及附属设施建设 | 3000 | 1.完成项目一期工程竣工投产； 2.完成项目二期规划方案设计。 | 50 |  | 是 | 否 | 1000 | 2021年12月上报入统数据10110万元，该项目 | 678 | 22.6 | 10788 | 吉首市人民政府 吉首长潭泵业有限公司 陈天山 | 陈天山15174392882 | 宁晋昆 15107488689 | 吉首市 | 产业
50 | 吉首市城区综合开发 | 吉首市 | 2016-2025 | 续建 | 建设吉首市中驰·桃李春风、天麓城、吉盟天下、诚信·御景园、文溪公馆等项目 | 企业自筹 | 800000 | 450000 | 92000 | 1.中驰·桃李春风：完成学校项目二期初、高中部教学楼建设，完成部分住宅楼建设并交付使用； 2.天麓城：完成二期熙台组团及附属设施建设； 3.吉盟天下：启动六、七期楼栋主体施工； 4.吉首市诚信·御景园：完成1万平方米主体工程建设 5.文溪公馆：实施一、二期地下室、商业及住宅建设 | 48000 | 1.中驰·桃李春风：学校一期已竣工交付；完成学校二期初中教学楼、高中教学楼主体建设，装修进度70%；完成艺体中心主体结构建设，启动装修工作；完成初高中宿舍基础施工，启动主体建设；完成初中高中食堂主体一层建设。 2.天麓城：完成熙台组团部分主体建设，完成装修进度80%； 3.吉首市诚信·御景园：完成主体建设进度30%。 | 52.1739 |  | 是 | 是 | 14150 | 中驰：23858万元； 天麓城：4427万元 吉盟天下：4170万元； 诚信：9873万元 合计：42328 | 42328 | 88.1833 | 中驰：105632天麓城：79576 吉盟：11570 诚信·御景园：209170 合计：405948 | 吉首市人民政府 湖南中驰投资（集团）有限公司 韩亚婕 吉首中铁金桥世纪山水置业有限公司 冯世东 湘西海盟房地产开发 有限公司 蒋秀峰 吉首市恒信房地产开发有限公司 杨溪平 湘西新合作置业有限公司 刘瑞峰 | 韩亚婕 15377428600 冯世东 18971002636 蒋秀峰 18974339017 杨溪平 15074306363 刘瑞峰18607396590 | 喻根深 15074386073 凡 偲 18974398136 张明艳 13739026671 | 吉首市 | 产业
51 | 吉首市城乡公交一体化 | 吉首市 | 2021-2023 | 续建 | 1.全市布局建设电动汽车充电桩；2.购置新能源公交车；3.新建乡镇综合运输服务站和客运首末站及客运招呼站；4.提质改造乾州客运站；5.新建吉首市城乡客运一体化智能信息平台；6.道路安全设施建设；7. 购置纯电动公交车 | 省级资金地方自筹 | 16500 | 2000 | 10000 | 智能信息化工程、道路安全设施建设、光伏发电站建设、吉首东综合客运枢纽、夯坨交通驿站、乾州汽车总站、河溪三级客运站、振武营三级客运站、出租车服务中心、7个乡镇街道运输站、30个乡村首末站、50个招呼站建成投用 | 7000 | 1、出租车服务中心完成立项批复；马颈坳、丹青综合服务站已完成立项、财评、招投标工作，已进场施工，马颈坳完成100%，丹青完成95%；完成城西、岩科综合服务站建设；完成首末站10个，招呼站完成50个；启动乡镇运输服务站和城乡客运首末站及招呼站前期，。 2、乾州汽车总站已完成立项及财评，完成提质改造100%。3、安保补缺工程公路养护中心已统计完成，目前正准备施工。 | 70 |  | 是 | 是 | 1950 | 新能源车入统1950万元，工程部分暂未入统 | 1950 | 27.8571 |  | 吉首市人民政府 吉首市交通运输局 宋秀华 | 宋秀华13787907977 | 杨卓明 13348731680 | 吉首市 | 民生
52 | 吉首市人民防空疏散基地及军民融合发展中心 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 结合吉首市两馆建设人防疏散基地项目2万平方米：其中人防指挥中心5000平方米、人防物资库3000平方米（城建档案馆）、人防医疗救护区1000平方米、人防宣传教育馆（吉首两馆）1.1万平方米、人防临时安置区1万平方米，配套建设停车坪、道路、给排水、电力、通信、消防及其他配套设置 | 地方自筹 | 15000 | 0 | 10000 | 完成主体建设 | 500 | 进场道路施工完成20%。 | 5 |  | 是 | 否 | 0 | 该项目暂未启动 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市住建局 张 强 | 张 强 13914928195 | 黄 赋 13574375210 | 吉首市 | 民生
53 | 吉首市幼儿师范学校迁建（一期） | 吉首市 | 2021-2023 | 续建 | 建设教学楼、学术交流中心、宿舍、食堂、综合实训楼、旅游接待中心、体育馆、地下车库及设备用房，可提供3000个学位 | 地方自筹 | 68000 | 15000 | 20000 | 完成主教学楼、宿舍、食堂、综合实训楼等主体及运动场等附属建设并投入使用 | 12000 | 1.完成食堂主体建设，装修施工进度25%；完成男生宿舍主体建设，装修进度50%；完成女生宿舍1#栋主体建设，装修进度50%；完成女生宿舍2#栋主体建设，装修进度30%；2.完成1-4号桥梁主体建设，正进行铺装；完成5号桥梁桩基检测，正进行装桥墩施工；完成食堂旁边架空层通道浇筑；3.完成学校信息化、空调电脑、食堂用具设施设备招标。4、完成西侧边坡抢险治理工程。 | 60 |  | 是 | 是 | 1966 |  | 13088 | 109.0667 | 24710 | 吉首市人民政府 吉首市教体局 张凤英 | 张凤英13037407813 | 吴长望13974320487 | 吉首市 | 民生
54 | 吉首市经开区腾达学校 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 建设小学教学楼、中学教学楼 、学生宿舍1号楼、学生宿舍2号楼、教师公寓、报告厅、体育馆、综合楼 、食堂、门卫垃圾站；配套地下车库，供配电、照明、给排水、道路、绿化及景观、篮球场、排球场等附属设施工程 | 地方自筹 | 34500 | 0 | 15000 | 完成项目三通一平，启动小学、初中教学楼及宿舍主体建设 | 7500 | 完成项目用地报批及征拆丈量；完成项目规划方案及项目立项审批；完成运输施工便道建设，完成场地平整土石方挖运20万方。 | 50 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 7528 | 100.3733 | 7528 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设 投资有限责任公司 赵旭波 | 赵旭波13707430893 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 民生
55 | 吉首市乾雅小学 | 吉首市 | 2020-2022 | 续建 （投产） | 建设行政图书、教学楼、实验艺术楼、食堂、体育馆、地下车库，配套建设绿化、给排水、电力及消防等附属设施 | 中央资金省级资金地方自筹 | 27900 | 20200 | 7700 | 完成地下停车场、体育馆及附属工程 | 6500 | 停车场主体建设完成90%，运动场基础建设完成100%、体育馆基础建设完成80%。 | 84.4156 |  | 是 | 是 | 0 | 完成全年入统任务 | 3663 | 56.3538 | 27804 | 吉首市人民政府 吉首市教体局 张凤英 | 张凤英13037407813 | 吴长望13974320487 | 吉首市 | 民生
56 | 吉首市乾东芙蓉学校 | 吉首市 | 2020-2022 | 续建 （投产） | 建设图书行政楼、教学楼、食堂、地下车库、风雨操场，配套建设绿化、给排水、电力、消防及土石方工程等附属设施 | 中央资金省级资金地方自筹 | 25500 | 21600 | 3900 | 完成运动场、体育馆及附属工程 | 3300 | 幼儿园主体施工完成；体育馆安装装饰工程完成80%；地下室80%；运动场80%。 | 84.6154 |  | 是 | 是 | 800 | 2021年上报入统数据：25498万元，完成全年入统数据 | 800 | 24.2424 | 25498 | 吉首市人民政府 吉首市教体局 张凤英 | 张凤英13037407813 | 吴长望13974320487 | 吉首市 | 民生
57 | 吉首市城区中小学提质改造 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 吉首市37所中小学教室翻新及设备采购等改造，建设幼儿园3所 | 中央资金省级资金地方自筹 | 8500 | 0 | 4000 | 完成15所中小学翻新建设任务 | 2500 | 项目完成施工设计和招标工作，部分市老城区学校、学生宿舍提质改进场施工。芙蓉学校电梯安装完成、心理咨询室招标完成、市民族中学大门完成60%。 | 62.5 |  | 是 | 否 | 0 | 该项目属于提质改造项目,不属于固定资产入统范畴. | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市教体局 张凤英 | 张凤英13037407813 | 吴长望13974320487 | 吉首市 | 民生
58 | 吉首大学扩建及配套工程建设 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 建设学生公寓3万平方米（2栋），学生食堂7000平方及相附属设施，配套校区道路长3公里，宽度10米 | 地方自筹 | 27000 | 0 | 6000 | 建成小区道路和1栋学生公寓1万平方米，启动学生公寓和学生食堂扩建 | 11200 | 1、完成征地拆迁，完成南门扩建违章拆除,；2、启动基础开挖； | 186.6667 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首大学 邹升军 | 邹升军13974399759 | 向 超 15773203381 | 吉首市 | 民生
59 | 湘西为民中等职业技术学校 | 吉首市 | 2021-2024 | 续建 | 总建筑面积5.955万平方米，建设教学楼、综合实训楼、食堂、教师公寓、男生、女生宿、传达室、垃圾中转站、架空场停车场及配套建设运动场、道路、绿化、给排水、电力、土石方等附属设施 | 企业自筹 | 12000 | 3000 | 5000 | 实施主体工程 | 4500 | 完成项目用地报批及征地；完项目规划方案已通过市规委会审查，完成项目备案手续，正进行施工图纸设计；完成土石方挖运约28万方，施工进度80%。 | 90 |  | 是 | 否 | 0 | 名录双入项目，该项目3月份企业入统，4月入项目，5月才能入统数据 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设 投资有限责任公司 赵旭波 | 赵旭波 13707430893 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 民生
60 | 吉首市专科医疗中心（一期） | 吉首市 | 2022-2024 | 新开 | 建设专科医疗中心、妇产中心、月子中心、综合住院楼、中医（市民族中医院）、骨科中心、中央医疗街，床位数347床，配套建设停车位、充电桩、地源热泵系统、室外供配电及照明、室外给排水、道路及广场、绿化及景观小品、等附属工程 | 企业自筹 | 57700 | 0 | 20000 | 完成基础施工及主体建设进度的30% | 6500 | 完成项目三通一平土石方挖运约735万方；项目规划平移方案已通过市规委会审定，已基本完成市民族中医院设计方案；完成项目地勘工作。 | 32.5 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 7562 | 116.3385 | 7562 | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设 投资有限责任公司 赵旭波 | 赵旭波13707430893 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 民生
61 | 吉首市三甲医院 | 吉首市 | 2022-2025 | 新开 | 建设急诊综合楼、医技楼、住院楼、行政管理用房、规培中心与公共卫生楼、高压氧舱房及其他生活基保障用房，配套地下停车场、道路、给配水、电力通信等附属设施 | 地方自筹 | 250000 | 0 | 5000 | 完成三通一平，开工建设 | 3000 | 1.已同州驾考中心对接，待招商企业落地后，确定原驾考中心征拆方案； 2.基本完成项目征拆、报批；三通一平已进场，完成场地平整土石方挖填5万方，完成洗车槽建设； 3.按照市委市政府要求，正加快优化调整项目规划方案，同步加大与湖南建工集团、中海海洋建工集团，中信资产等企业招商对接力度。 | 60 |  | 是 | 否 | 0 | 二期达不到入统条件， | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设 投资有限责任公司 赵旭波 | 赵旭波 13707430893 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 民生
62 | 湘西红枫谷康养中心 | 吉首市 | 2018-2023 | 续建 | 建设医疗综合楼、老年康复楼（老年养护楼）、康复附楼、康养公寓，可设立300张医疗床位，500张康复床位，养老公寓385余套 | 企业自筹 | 66400 | 44000 | 10000 | 一期工程进行二次装修 | 6000 | 1.围墙栏杆完成焊接施工，油漆完成20%； 2.完成保留山水景铺贴，完成石景，游步道靠大门一侧完成面层铺贴，靠人工湖一侧完成基础施工，开始面层施工，护栏施工完成20%，大门岗亭框架完成安装； 3.公寓楼水电改造5栋完成给水，包管、吊顶装饰完成1层，完成弱电改造，完成强电桥架拆除，消防管道拆除完成3层；6栋公寓楼完成电力开槽9层； 4.完成室外墙体拆除，人行道开挖完成70%。 5.主体周边暗沟盖板完成40%。 6.医疗综合楼暖通调整完成90%，油漆完成50%。 | 60 |  | 是 | 是 | 0 | 因提供不了凭证，上个月被统计局核减为0 | 9715 | 161.9167 | 83786 | 吉首市人民政府 湘西中泰康养有限 责任公司 刘 军 | 刘 军18074337537 | 胡小敏18674333079 | 吉首市 | 民生
63 | 湘西医教健康城（黄莲洞地块） | 吉首市 | 2022-2025 | 新开 | 建设门诊大楼、住院部、医用康养中心、医院办公用房、职工宿舍楼、医用科研教学楼、实习学生宿舍楼、康养社区，配套建设道路、给排水、电力、消防、安防、环卫等附属等 | 企业自筹 | 350000 | 0 | 40000 | 完成主体工程10% | 12000 | 1、可研报告、设计方案草案调整；2、选定合作伙伴（威高集团） | 30 |  | 是 | 否 | 0 | 暂未启动该项目 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 湘西腾纳医疗管理 有限公司 贺依洛 | 贺依洛 18291840752 | 姜雅兰 13787919157 | 吉首市 | 民生
64 | 吉首经开区污水处理厂及配套管网工程 | 吉首市 | 2022-2024 | 新开 | 一期建设污水处理厂及配套管网工程，新建规模2.0×104立方/日的污水处理厂；新建一条进场道路， 长度1790.30米； 二期建设污水处理厂配套污水主管网，长3750米，污水提升泵站一座； 三期建设百里产业园和马鞍产业园污水处理厂及配套管网工程：百里产业园污水处理厂及配套管网工程建设内容包括建设一座设计总规模1000立方/日，近期规模400立方/日的污水处理厂，配套建设污水主干管网3150米，污水提升泵站一座；马鞍产业园污水处理厂及配套管网工程建设内容包括建设规模200立方/日的污水处理厂，配套建设污水主干管网1810米，污水提升泵站一座 | 地方自筹 | 31600 | 0 | 8000 | 完成进场道路建设及项目一期主体工程和配套管网进度的40% | 4300 | 已完成项目进场道路 、经开区厂清表工作，完成土方方外运2万方；已完成配套管网联合村段污水管道铺设400米及管道基础施工500米，完成配套管网冲溪漕段箱涵65米施工，完成配套管网杨家寨水道、金坪村部至万溶江段水道基础施工350米及管道铺设150米。 | 53.75 |  | 是 | 否 | 0 | 达不到入统条件 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市腾达经济建设 投资有限责任公司 赵旭波 | 赵旭波13707430893 | 喻根深 15074386073 | 吉首市 | 环保
65 | 吉首污水处理厂提标改造 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 提高吉首污水处理厂排放标准至国家排放一级A标准，对现有SBR池进行改造，配套污水管网10公里 | 地方自筹 | 12400 | 0 | 2000 | 完成部分主体和管网建设 | 1500 | 完成管道基础1500立方米，管道安装300米，土石方开挖4800立方米。 | 75 |  | 是 | 是 | 0 | 排水防涝项目提前入统：3541万元 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市谷韵水务市政 有限公司 赵旭波 | 赵旭波13707430893 | 王 波15074303330 | 吉首市 | 环保
66 | 吉首市吉庄飞灰填埋场 | 吉首市 | 2022 | 新开 （投产） | 建设库容85万方的飞灰填埋场1座，建设159米毛石混凝土分隔坝1座，新建有效容积为 7250立方米的钢筋混凝土调节池1座 | 地方自筹 | 6500 | 0 | 6500 | 建成投用 | 6000 | 完成库底18万方强夯回填，完成边坡库底清运5万方，施工便道修建2条2万方 | 92.3077 |  | 是 | 是 | 1920 | 完成全年任务 | 6847 | 114.1167 | 6847 | 吉首市人民政府 吉首市公用事业服务中心 周双银 | 周双银13974338801 | 张 婷18797455592 | 吉首市 | 环保
67 | 吉首市城镇生活垃圾收转运一体化 | 吉首市 | 2021-2022 | 续建 （投产） | 在城区小区、企事业单位及周边乡镇实施垃圾分类，购置垃圾分类收集设施 10000 个，购置钩臂垃圾运输34辆、小型垃圾收集车110辆，高压洒水车15辆，人行护栏清洗车2辆，压缩连体垃圾箱318个，大件垃圾运输车2辆，垃圾压缩车4辆。新建城区垃圾中转站3 座，改建垃圾中转站8座，新建乡镇垃圾中转站9座，购置安装除臭装置35座 | 中央资金省级资金地方自筹 | 7900 | 5400 | 2500 | 建成投用 | 1500 | 完成双塘街道环卫设施、设备采购； | 60 |  | 是 | 是 | 1051 | 累计入统：6800万元 | 1051 | 70.0667 |  | 吉首市人民政府 吉首市环卫处 周双银 | 周双银13974338801 | 张 婷18797455592 | 吉首市 | 环保
68 | 吉首市餐厨垃圾处理 | 吉首市 | 2022-2023 | 新开 | 建设餐厨垃圾处理1座，近期处理规模65吨/日，远期处理规模110吨/日 | 中央资金地方自筹 | 8500 | 0 | 2000 | 完成项目主体建设 | 2500 | 完成装机建设，完成主体工程10%。 | 125 |  | 是 | 是 | 0 | 名录双入项目，双入下月才能入统数据 | 0 | 0 |  | 吉首市人民政府 吉首市谷韵水务市政 有限公司 赵旭波 | 赵旭波13707430893 | 胡梦婷 18573991322 | 吉首市 | 环保
全州打捆 | 乡村振兴生态宜居美丽乡村建设 | 吉首市 | 2022 | 新开 | 1.乡村振兴产业发展；2.乡村振兴基础设施；3.乡村振兴公共服务；4.乡村振兴生态宜居美丽乡村建设. | 中央资金地方自筹 | 28000 | 0 | 28000 | 建成投用 | 13500 | 1.完成湘西黄金茶、白云贡米、蔬菜种植、水产养殖等及其他种养加工业项目工程40%；2.完成农村公路、产业路、农田水利和供水改造等项目工程量50% | 48.2143 |  | 否 | 否 |  | 打包项目，无法入统 |  | 0
全州打捆 | 吉首市2021年老旧小区配套基础设施建设项目 | 吉首市 | 2021-2022 | 新开 | 本项目涉及27个老旧小区。改造内容包含宿舍区公共部位修缮，基础设施改造，市政基础设施改造农贸市场提质改造，便民服务设施改造 | 中央资金地方自筹 | 6000 | 0 | 6000 | 改造27个老旧小区内容包含宿舍区公共部位修缮，基础设施改造，市政基础设施改造农贸市场提质改造，便民服务设施改造 | 9500 | 目前该项目已启动田家园、姚家岭、漩潭社区、钟家寨、好吃街等16个老旧小区的改造工程，完成部分小区的道路改造、照明工程、房屋改造等建设项目 | 158.3333 |  |  |  |  | 3月份数据核减为0 | 12488 | 131.4526 | 15394