## Sheet1
吉首市2024年衔接资金项目计划完成情况明细表
序号 | 项目批准文号 | 项目名称 | 资金所属任务方向 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 建设内容及规模 | 项目计划金额（万元） | 时间进度 |  | 绩效目标 | 项目受益总户数及人数 | 受益贫困总户数及人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 |  |  |  | 是否完工 | 支出规模（万元） | 支出进度 | 备注
[10 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  |  | 中央资金（万元） | 省级资金（万元） | 州级资金（万元） | 市级资金（万元）
[8 empty] | 合计 | 14296 | [6 empty] | 9532 | 4674 | 60 | 30 |  | 14296 | 100%
1 | 吉农组发[2024]6号 | 矮寨镇德夯村美丽乡村示范项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 一、改善村民用水条件：新建100立方米蓄水池一座；新建直径为50的管网2000米。 二、晒谷坪及相关附属设施。 | 50 | 2024.7 | 2024.12 | 改善人居环境，促进乡村旅游 | 149户571人 | 51户180人 | 直接受益 |  | 50 |  |  | 是 | 50 | 100%
2 | 吉委振组[2023]27号 | 矮寨镇家庭村生产道路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 家庭村生产道路建设长500米，宽1.5米 | 15 | 2024.1 | 2024.7 | 1、实现南侧山茶林地连块辐射，便于后期管培整合2、便于土地抛荒治理，便于农户生产 | 83户329人 | 50户199人 | 方便生产，降低群众成本 | 15 |  |  |  | 是 | 15 | 100%
3 | 吉委振组[2023]27号 | 矮寨镇排乃村一组新增水源工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 新建水源池2座，新建蓄水池1座，铺设输配水管网6.8km | 25 | 2024.1 | 2024.9 | 保障125户438人饮水安全 | 125户438人 | 2户5人 | 直接参与 | 25 |  |  |  | 是 | 25 | 100%
4 | 吉农组发[2024]5号 | 矮寨镇排兄村产业道 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 新修四组产业道，水泥路面，长480米，均宽1.5米。 | 10 | 2024.4 | 2024.12 | 保障村民出行安全，方便生产生活 | 64户310人 | 29户119人 | 直接受益 |  |  | 10 |  | 是 | 10 | 100%
5 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市易地搬迁矮寨镇坪朗村安置点公共服务设施配套完善项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 矮寨镇 | 易地搬迁后扶 | 1.公共场地整治2300平方米； 2、公共设施、踏步硬化5处； 3、污水沟整治200米 | 18 | 2024.1 | 2024.9 | 改善群众生产生活条件，完善基础设施建设 | 35户158人 | 35户158人 | 直接受益 | 18 |  |  |  | 是 | 18 | 100%
6 | 吉委振组[2024]1号 | 矮寨镇坪朗村休闲农场配套设施建设 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 产业发展项目 | 新建青石板长约150米、宽约1米、厚0.1米，新修渠道长约200米，新修安全护栏约250米 | 10 | 2024.1 | 2024.12 | 完善旅游配套设施，促进集体经发展 | 398户1400人 | 398户1400人 | 直接受益 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
7 | 吉农组发[2024]5号 | 矮寨镇坪朗村人居环境改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 四组道路扩宽1000米，宽1米。硬化1000米，厚度20公分。 | 10 | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 改善生产生活条件 | 32户140人 | 32户140人 | 方便生产生活 |  |  | 10 |  | 是 | 10 | 100%
8 | 吉农组发[2024]6号 | 矮寨镇坪年村三组便民桥翻新维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 坪年村3组便桥长24米.宽2.5米.高5米厚30公分加安全栏杆 | 30 | 2024.1 | 2024.12 | 改善村民出行便利 | 32户141人 | 9户54人 | 直接受益 |  | 30 |  |  | 是 | 30 | 100%
9 | 吉农组发[2024]6号 | 矮寨镇坪年村四组便民桥翻新维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 坪年村4组便桥，长34米.宽2.5米.高3.5米。厚30公分加安全栏杆 | 45 | 2024.1 | 2024.12 | 改善村民出行便利 | 66户290人 | 27户120人 | 直接受益 |  | 45 |  |  | 是 | 45 | 100%
10 | 吉农组发[2024]6号 | 矮寨镇坪年村五组河坝跳岩加固 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 五组河坝跳岩加固。坝长30米，深2米，鱼鳞式水滩长25米宽15米 | 25 | 2024.1 | 2024.12 | 改善村民出行便利，提升乡村游品质 | 227户981人 | 84户386人 | 直接受益 |  | 25 |  |  | 是 | 25 | 100%
11 | 吉农组发[2024]6号 | 矮寨镇坪年村茶叶机耕道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 坪年村机耕道长2000米，宽0.8米，厚0.1米。 | 40 | 2024.1 | 2024.12 | 改善村民生产生活条件，促进村民增产增收 | 228户982人 | 81户350人 | 直接受益 |  | 40 |  |  | 是 | 40 | 100%
12 | 吉委振组[2024]1号 | 矮寨镇洽比村一二组生产涵管便道及附属设施、下河踏步建设项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 安装建设约13米长，4.2米宽涵管生产道，生产道混凝土加高70公分，宽1.2米。下河通车道长约30米，平均拓宽约5米硬化及堡坎3处下河踏步，每处平均宽2米，长12米 | 25 | 2024.1 | 2024.12 | 改善群众生产生活条件，完善旅游基础设施建设，发展村集体经济 | 154户591人 | 54户228人 | 直接受益 | 25 |  |  |  | 是 | 25 | 100%
13 | 吉农组发[2024]6号 | 矮寨镇岩科村百合花博览园生产道路提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市民宗局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 产业发展项目 | 百合花博览园生产道路提质改造500米、农产品销售平台50平方米 | 12 | 2024-08-01 | 2024-12-01 | 带动村民就业，促进村民增收，改善园区建设，提高服务质量 | 55户220人 | 40户160人 | 直接受益 |  | 12 |  |  | 是 | 12 | 100%
14 | 吉委振组[2023]27号 | 矮寨镇中黄村供水管网改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 新建水源池2座，新建蓄水池1座，铺设输配水管网5.2km | 30 | 2024.1 | 2024.9 | 保障107户374人饮水安全 | 107户374人 | 2户3人 | 直接参与 | 30 |  |  |  | 是 | 30 | 100%
15 | 吉委振组[2024]8号 | 矮寨镇洽比河流域生态停车场及相关配套设施建设项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 产业发展项目 | 生态停车场建设约630平米及相关配套设施建设。 | 20 | 2024年7月 | 2024-12-01 | 构筑中华民族共有精神家园，不断铸牢中华民族共同体意识。增加村民收入，推动各民族共同现代化 | 227户962人 | 117户561人 | 直接受益 |  | 20 |  |  | 是 | 20 | 100%
16 | 吉委振组[2023]27号 | 丹青镇大坪村大坪组山塘维修、灌溉水渠建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 产业发展项目 | 大坪组屋后40000立方 山塘外坎加固清於、新建灌溉水渠3000米 | 20 | 2024.1 | 2024.9 | 方便群众生产生活 | 65户195人 | 14户152人 | 直接受益 | 20 |  |  |  | 是 | 20 | 100%
17 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]3号 | 潭溪至丹青通乡三级公路提质改造工程大坪村段 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 挡土墙1950方 | 55.1 | 2024.1 | 2024.9 | 方便村民生活、生产安全出行 | 327户1305人 | 225户896人 | 直接受益 | 55.1 |  |  |  | 是 | 55.1 | 100%
18 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市易地搬迁丹青镇大坪村安置点排水沟建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 丹青镇 | 易地搬迁后扶 | 开挖新建排水沟长约120米 | 12 | 2024.3 | 2024.9 | 保障安置点排水 | 41户142人 | 6户6人 | 直接受益 | 12 |  |  |  | 是 | 12 | 100%
19 | 吉农组发[2024]6号 | 吉首市丹青镇大坪安置点屋顶改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 丹青镇 | 易地搬迁后扶 | 丹青镇大坪41户易地扶贫搬迁安置点屋顶改造项目 | 61 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 改善生活设施 | 41户114人 | 41户114人 | 直接受益 |  | 61 |  |  | 是 | 61 | 100%
20 | 吉委振组[2024]8号 | 丹青镇高寨村养殖基地建设 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 产业发展项目 | 1.田坎加高加固：长800m，宽1m，高0.6m。 2.鱼鳖繁育池各一个：共100㎡（水面） 3.防逃网：1000m 4.防护盖网：3000㎡ | 10 | 2024.09 | 2024.12 | 壮大村集体经济 | 171户588人 | 25户102人 | 直接受益 |  | 10 |  |  | 是 | 10 | 100%
21 | 吉委振组[2024]7号 | 丹青镇光坪村五六组新增水源工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 新钻地下井1口，新建泵房1间，购置安装深井泵1台，购置安装水泵控制器1套，380V配电线路750m，铺设扬水管2.5km。 | 25 | 2024.6 | 2024.12 | 保障211户738人饮水安全 | 211户738人 | 19户59人 | 直接参与 |  | 25 |  |  | 是 | 25 | 100%
22 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]3号 | 潭溪至丹青通乡三级公路提质改造工程河坪村段 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 挡土墙2000方 | 50 | 2024.1 | 2024.9 | 方便村民生活、生产安全出行 | 274户987人 | 105户345人 | 直接受益 | 50 |  |  |  | 是 | 50 | 100%
23 | 吉委振组[2023]27号 | 丹青镇河坪村坪场硬化及护栏建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 坪场硬化500平方，护栏150米 | 12.4 | 2024.1 | 2024.8 | 方便村民生活、丰富民族文化 | 274户987人 | 105户345人 | 直接受益 | 12.4 |  |  |  | 是 | 12.4 | 100%
24 | 吉委振组[2023]27号 | 丹青镇吉于村供水管网改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 新建蓄水池1座，铺设输配水管网4.85km | 20 | 2024.1 | 2024.9 | 保障77户271人饮水安全 | 77户271人 | 6户19人 | 直接参与 | 20 |  |  |  | 是 | 20 | 100%
25 | 吉委振组[2023]27号 | 丹青镇清明社区临河基本农田保坎 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 产业发展项目 | 长150米，宽1.2米，高4米。 | 20 | 2024.1 | 2024.12 | 促进生产，保障粮食安全 | 53户170人 | 18户67人 | 直接受益 | 20 |  |  |  | 是 | 20 | 100%
26 | 吉委振组[2023]27号吉委振组[2024]3号 | 潭溪至丹青通乡三级公路提质改造工程清明社区段 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 挡土墙1400方 | 20 | 2024.1 | 2024.9 | 方便村民生活、生产安全出行 | 602户1770人 | 110户486人 | 直接受益 | 20 |  |  |  | 是 | 20 | 100%
27 | 吉委振组[2023]27号吉委振组[2024]3号 | 丹青镇樟武至吉于公路扩宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 产业路扩宽2米，长1.4千米 | 24.6 | 2024.1 | 2024.9 | 方便村民生活、生产安全出行 | 543户1897人 | 230户951人 | 直接受益 | 24.6 |  |  |  | 是 | 24.6 | 100%
28 | 吉委振组[2023]27号吉委振组[2024]3号 | 丹青镇清明社区巴夭至中上村槐花公路扩宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 产业路扩宽1-2米，长0.5千米产业路扩宽1米，长1.5千米 | 18.1 | 2024.1 | 2024.9 | 方便村民生活、生产安全出行 | 1012户3200人 | 268户1073人 | 直接受益 | 18.1 |  |  |  | 是 | 18.1 | 100%
29 | 吉农组发[2024]6号 | 吉首市丹青镇香花安置点屋顶改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 丹青镇 | 易地搬迁后扶 | 丹青镇香花30户易地扶贫搬迁安置点屋顶改造项目 | 35 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 改善生活设施 | 30户100人 | 30户100人 | 直接受益 |  | 35 |  |  | 是 | 35 | 100%
30 | 吉委振组[2024]8号 | 丹青镇香花村蛋鸡养殖场钢架棚建设 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 产业发展项目 | 钢架棚长50米，宽10米，高6米 | 10 | 2024.1 | 2024.12 | 壮大村集体经济 | 376户1298人 | 98户327人 | 直接受益 |  | 10 |  |  | 是 | 10 | 100%
31 | 吉委振组[2023]27号 | 丹青镇樟武村山塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 产业发展项目 | 山塘加固防渗规模4万立方容量。 | 25 | 2024.1 | 2024.9 | 方便生产 | 98户370人 | 41户151人 | 直接受益 | 25 |  |  |  | 是 | 25 | 100%
32 | 吉委振组[2023]27号吉委振组[2024]3号 | 丹青镇樟武村至杨柳村产业路扩宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 产业路扩宽1-3米，长0.5千米 | 11.3 | 2024.1 | 2024.9 | 方便村民生活、生产安全出行 | 376户1381人 | 165户691人 | 直接受益 | 11.3 |  |  |  | 是 | 11.3 | 100%
33 | 吉委振组[2024]1号 | 丹青镇樟武村排米组道路硬化 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 长410米，宽3.5米.堡坎36米，宽1.2米，高7米 | 21 | 2024.1 | 2024.12 | 方便出行、生产生活 | 53户164人 | 16户62人 | 直接受益 | 21 |  |  |  | 是 | 21 | 100%
34 | 吉委振组[2023]27号吉委振组[2024]3号 | 丹青镇中上三组至四组产业路扩宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 产业路宽1-3米，长0.5千米米 | 20 | 2024.1 | 2024.9 | 方便村民生活、生产安全出行 | 410户1430人 | 158户587人 | 直接受益 | 20 |  |  |  | 是 | 20 | 100%
35 | 吉委振组[2023]27号吉委振组[2024]3号 | 丹青镇中上村姜西坳至泸溪县芭蕉坪公路扩宽 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 产业路扩宽2-3米，长0.3千米 | 10.9 | 2024.1 | 2024.9 | 方便村民生活、生产安全出行 | 410户1430人 | 158户587人 | 直接受益 | 10.9 |  |  |  | 是 | 10.9 | 100%
36 | 吉委振组[2023]27号 | 峒河街道上佬村1、2、3、4组村间道路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 峒河街道 | 峒河街道 | 乡村建设行动 | 铺设长1000米，宽1.2米青石板路 | 22.5 | 2024.1 | 2024.9 | 改善人居环境及方便村民出行 | 203户868人 | 31户110人 | 直接参与 | 22.5 |  |  |  | 是 | 22.5 | 100%
37 | 吉委振组[2024]3号 | 望江坳村至岩寨村产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 峒河街道 | 峒河街道 | 乡村建设行动 | 新建1500米长，6米宽产业路 | 35.4 | 2024.1 | 2024.9 | 改善村民生产生活道路条件 | 51户269人 | 11户56人 | 直接受益 | 35.4 |  |  |  | 是 | 35.4 | 100%
38 | 吉委振组[2023]27号 | 峒河街道望江坳村五六组青石板路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 峒河街道 | 峒河街道 | 乡村建设行动 | 水泥硬化路300米×2米，上河码头建设300平方米 | 27 | 2024.1 | 2024.9 | 改善12户60人生产生活条件 | 12户60人 | 6户30人 | 直接受益 | 27 |  |  |  | 是 | 27 | 100%
39 | 吉委振组[2023]27号 | 峒河街道新桥社区雷公井道路维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 峒河街道 | 峒河街道 | 乡村建设行动 | 道路长约300米，宽3米-4米及道路排水沟约300米 | 40 | 2024.1 | 2024.12 | 方便群众出行，增加群众幸福感 | 280户800人 | 4户9人 | 直接参与 | 40 |  |  |  | 是 | 40 | 100%
40 | 吉委振组[2023]27号 | 峒河街道岩寨村至望江坳产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 峒河街道 | 峒河街道 | 乡村建设行动 | 新建700米长，6米宽产业路 | 28.1 | 2024.1 | 2024.9 | 改善村民生产生活道路条件 | 187户680人 | 24户81人 | 直接受益 | 28.1 |  |  |  | 是 | 28.1 | 100%
41 | 吉委振组[2023]27号、吉农组发[2024]6号 | 峒河街道岩寨村村网红路至上岩寨道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 峒河街道 | 峒河街道 | 乡村建设行动 | 长380米，宽3.5米，挡土墙约60米长，200立方。 | 26 | 2024.1 | 2024.12 | 改善村民生产生活道路条件 | 187户680人 | 24户81人 | 直接受益 | 21 | 5 |  |  | 是 | 26 | 100%
42 | 吉农组发[2024]6号 | 吉首市振武营村新建堤防工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 峒河街道 | 产业发展项目 | 新建堤防0.4km | 120 | 2024.1 | 2024.12 | 完成新建堤防1座，保护农田灌溉面积750亩 | 117户409人 | 11户29人 | 直接参与 |  | 120 |  |  | 是 | 120 | 100%
43 | 吉委振组[2024]3号 | 河溪镇阿娜大寨高速桥下至灵觉寺段产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 产业路建设约750米 | 20 | 2024.1 | 2024.12 | 完善村基础设施，方便群众生产生活 | 576户1936人 | 52户224人 | 直接受益 | 20 |  | 0 |  | 是 | 20 | 100%
44 | 吉委振组[2024]3号 | 河溪镇持久村二坝潭至高三定门口段产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 产业路建设约1300米 | 30 | 2024.1 | 2024.8 | 完善村道路设施，方便群众生产生活 | 90户380人 | 14户60人 | 直接受益 | 30 |  |  |  | 是 | 30 | 100%
45 | 吉委振组[2024]3号 | 河溪镇持久村二夯古茶园生产道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 建设硬化茶园生产路长1800米、宽1米，厚10公分 | 25 | 2024.1 | 2024.12 | 完善村产业道路设施，促进村产业发展 | 50户216人 | 18户72人 | 直接受益 | 25 |  |  |  | 是 | 25 | 100%
46 | 吉委振组[2024]1号 | 河溪镇持久村黄泥滩人居环境整治 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 建设安全护栏长约300米，寨上道路维修改造等 | 30 | 2024.1 | 2024.12 | 人居环境改善，促进乡村旅游发展 | 70户275人 | 10户45人 | 直接受益 | 30 |  |  |  | 是 | 30 | 100%
47 | 吉委振组[2024]1号 | 河溪镇持久村葡萄产业园配套设施建设 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 产业发展项目 | 葡萄产业园配套设施建设 | 10 | 2024.1 | 2024.12 | 完善村产业配套设施，促进村产业发展，增加村集体经济收入 | 10户50人 | 2户10人 | 项目分红 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
48 | 吉委振组[2024]8号 | 河溪镇持久村黄泥滩生产机耕道建设 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 长约800米、宽1.2米 | 15 | 2024.1 | 2024.12 | 完善村基础设施，方便群众生产生活 | 90户380人 | 14户60人 | 直接受益 |  | 15 |  |  | 是 | 15 | 100%
49 | 吉委振组[2024]1号 | 吉首市河溪镇水文果木种植农场产业路、张言五养殖场码头建设 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 500米产业路硬化，1座小码头 | 10 | 2024.1 | 2024.12 | 改善生产条件，促进产业发展，方便群众生产生活 | 40户146人 | 5户23人 | 直接受益 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
50 | 吉委振组[2024]3号 | 河溪镇新建村凉亭坳路至丑坨老渡桥口产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 产业路建设约1600米 | 50 | 2024.1 | 2024.9 | 完善村基础设施，方便群众生产生活 | 266户868人 | 68户247人 | 直接受益 | 50 |  |  |  | 是 | 50 | 100%
51 | 吉委振组[2024]3号 | 河溪镇永固村七丘坳田至乱岩溪段产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 产业路建设约1250米 | 35 | 2024.1 | 2024.9 | 完善村基础设施，方便群众生产生活 | 195户692人 | 37户144人 | 直接受益 | 35 |  |  |  | 是 | 35 | 100%
52 | 吉农组发[2024]6号 | 河溪镇渔溪村自来水管道更换 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 水管更换主管6000米、 分管6000米 | 36 | 2024.8 | 2024.12 | 改善人居饮水条件 | 265户979人 | 33户133人 | 直接受益 |  | 36 |  |  | 是 | 36 | 100%
53 | 吉委振组[2024]3号 | 河溪镇张排村500kv路至毛镰溪口段产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 产业路建设约1000米 | 30 | 2024.1 | 2024.9 | 完善村基础设施，方便群众生产生活 | 442户1530人 | 78户292人 | 直接受益 | 30 |  |  |  | 是 | 30 | 100%
54 | 吉委振组[2024]3号 | 河溪镇张排村吊花溪至老把虎段产业路扩建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 产业路扩宽约500米 | 10 | 2024.1 | 2024.9 | 完善村基础设施，方便群众生产生活 | 442户1530人 | 78户292人 | 直接受益 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
55 | 吉委振组[2024]3号 | 河溪镇张排村吊桥头至七排潭柑子树段产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 乡村建设行动 | 产业路建设约250米 | 10 | 2024.1 | 2024.8 | 完善村基础设施，方便群众生产生活 | 442户1530人 | 78户292人 | 直接受益 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
56 | 吉农组发[2024]6号 | 河溪镇张排村集体经济发展加油站附属设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市商务局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 产业发展项目 | 加油站附属设施（不含主体），包括公厕、土地平整硬化、水电管网、消防安防设施等 | 100 | 2024.3 | 2024.12 | 壮大村集体经济发展,增加村集体经济收入 | 442户1530人 | 78户292人 | 直接受益 |  | 100 |  |  | 是 | 100 | 100%
57 | 吉委振组[2023]27号、吉农组发[2024]11号 | 吉首市油茶产业开发及培管项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市林业局 | 市林业局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 油茶开发及奖补约1000亩 | 179 | 2024.1 | 2024.1 | 每户增收3000元以上 | 329户1302人 | 279户864人 | 分红.入股.租金.务工 | 179 |  |  |  | 是 | 179 | 100%
58 | 吉委振组[2024]5号、吉农组发[2024]11号 | 吉首市就业帮扶车间稳岗补贴 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市人社局 | 市人社局 | 吉首市 | 就业项目 | 对上一年度吸纳脱贫人口累计就业6个月以上、年工资性收入6000元以上的就业帮扶车间，可以提供银行流水的，按照2000元/人标准给予稳岗补贴，不能提供流水，按照1000元/人的标准进行补贴；对上一年度吸纳脱贫人口累计就业3个月至6个月、年工资性收入3000元至5999元的合作社等类型就业帮扶车间，按照500元/人元标准给予稳岗补贴。 | 80.05 | 2024.1 | 2024.12 | 推动就业帮扶车间建设，2024年车间数不低25个，吸纳脱贫（监测）人口不低于850人，其中吉首市户籍脱贫人数不低于620人。 | 488户620人 | 488户620人 | 促进农户就近就业 | 80.05 |  |  |  | 是 | 80.05 | 100%
59 | 吉委振组[2024]5号、吉农组发[2024]6号、吉农组发[2024]11号 | 吉首市一次性交通费补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市乡村振兴局 | 市乡村振兴局 | 吉首市 | 就业项目 | 对在吉首市外务工脱贫劳动力（含监测对象）按照省外务工400元/人，省内州外的务工200元/人、州内市外100元/人的标准发放一次性交通费补助。 | 320.45 | 2024.1 | 2024.12 | 对在吉首市（含州高新区）外出务工的脱贫（监测）劳动力发放一次性交通费补助。 | 750户864人 | 750户864人 | 促进脱贫户外出务工 | 35 | 285.45 |  |  | 是 | 320.45 | 100%
60 | 吉委振组[2024]7号 | 吉首市2024年小型农业水利设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 完成相关村、社区小型农田水利设施建设 | 300 | 2024.3 | 2024.12 | 新增蓄水能力24万方，恢复改善灌溉面积2400亩 | 1785户6245人 | 457户1599人 | 直接参与 |  | 300 |  |  | 是 | 300 | 100%
61 | 吉委振组[2024]8号 | 项目管理费 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 市民宗局 | 吉首市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 6 | 2024.1 | 2024.12 | 加强衔接资金和项目管理，推进中央衔接资金科学分配、精准立项，有效的发挥扶贫资金绩效 | /户/人 | /户/人 | 直接受益 |  | 6 |  |  | 是 | 6 | 100%
62 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]3号 | 湘西黄金茶品牌推广 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市文旅广电局 | 市文旅广电局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 湘西黄金茶品牌推广 | 63 | 2024.1 | 2024.12 | 促进特色产业发展促进增收带动经济 | 4320户7586人 | 2110户4358人 | 直接受益 | 63 |  |  |  | 是 | 63 | 100%
63 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]5号 | 吉首市2024年扶贫小额信贷贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市乡村振兴局 | 市乡村振兴局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 按同期贷款基准利率为参与金融小额贷款的贫困户贴补当年贷款利息 | 280 | 2024.1 | 2024.12 | 实现贷款总额7000万以上，为1600户贫困户提供贷款贴息支持 | 1600户6000人 | 102户1600人 | 直接受益 | 280 |  |  |  | 是 | 280 | 100%
64 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]3号、、吉农组发[2024]14号 | 湘西黄金茶全产业链建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市茶叶办 | 市茶叶办 | 吉首市 | 产业发展项目 | 1.茶叶基地培管3.8万亩；2.新建4家茶叶加工厂；3.宣传我市茶叶公共品牌湘西黄金茶；4.对公共品牌宣传取得的成果进行奖补；5.新增加5000亩绿色防控基地；6.全市范围内组织培训茶叶企业、合作社、茶农进行茶叶生产、加工、销售培训4次，每次培训人数50人。 | 3352 | 2024.1 | 2024.12 | 1.培管茶园年人均增收1000元以上；2.有效增加全市茶叶加工能力；3.湘西黄金茶品牌影响力得到提升；4.提高绿色防控面积；5.通过培训，提高茶农茶叶加工、销售能力等。 | 4320户7586人 | 2110户4358人 | 直接参与、提供务工岗位、村集体经济收入、土地流转等 | 3290 | 62 |  |  | 是 | 3352 | 100%
65 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市白云贡米全产业链建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 物化投入（水稻种子、配方肥料、关键用药）、绿色防控等，仓储加工、品牌建设、市场营销600元/亩。 | 500 | 2024.1.1 | 2024.12 | 促进增产增收促进品牌基地建设提高粮食作物种植面积， | 7500户31000人 | 7500户31000人 | 直接受益 | 500 |  |  |  | 是 | 500 | 100%
66 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市新型村集体经济发展项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市委组织部 | 市委组织部 | 吉首市 | 产业发展项目 | 相关村建设新型村集体经济发展项目 | 250 | 2024.1 | 2024.12 | 建设新型村集体经济，增加村集体经济收入 | 1200户6000人 | 360户1300人 | 带动村民发展生产，通过增加就业岗位，分红等增加村民收入 | 250 |  | 0 |  | 是 | 250 | 100%
67 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]5号 | 吉首市2024年职业学历教育补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市乡村振兴局 | 市乡村振兴局 | 吉首市 | 巩固三保障成果 | 对脱贫户（含监测户）家庭学生实施补助全覆盖。 | 432 | 2024.1 | 2024.12 | 实现学生本人学历提升，家庭增收，为全面乡村振兴储备人才 | 425户1300人 | 425户1300人 | 直接受益 | 432 |  |  |  | 是 | 432 | 100%
68 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市妇女教育培训 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市妇联 | 市妇联 | 吉首市 | 就业项目 | 开展技能培训3次，培训人员150人 | 10 | 2024.1 | 2024.9 | 提升妇女创业就业能力，增强技能素质 | 150户150人 | 5户85人 | 直接受益 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
69 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市农村饮水安全计量设施安装工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 吉首市 | 乡村建设行动 | 购置安装计量设施350处 | 15 | 2024.2 | 2024.9 | 保障1527户5344人饮水安全 | 1527户5344人 | 158户474人 | 直接参与 | 15 |  |  |  | 是 | 15 | 100%
70 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]5号 | 项目管理费 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市乡村振兴局 | 市乡村振兴局 | 吉首市 | 项目管理费 | 项目管理费 | 76.5 | 2024.1 | 2024.12 | 加强衔接资金和项目管理，推进中央衔接资金科学分配、精准立项，有效的发挥扶贫资金绩效 | /户/人 | /户/人 | 直接受益 | 76.5 |  |  |  | 是 | 76.5 | 100%
71 | 吉委振组[2024]3号 | 湘西黄金茶品牌建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市供销联社 | 市供销联社 | 吉首市 | 产业发展项目 | 湘西黄金茶品牌建设 | 74.5 | 2024.1 | 2024.12 | 提升湘西黄金茶品牌知名度，拓展湘西黄金茶市场营销渠道，推进湘西黄金茶产业发展 | 7000户22000人 | 3500户10000人 | 直接受益 | 74.5 |  |  |  | 是 | 74.5 | 100%
72 | 吉委振组[2024]5号、吉农组发[2024]6号 | 吉首市2024年发展庭院经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市乡村振兴局 | 市乡村振兴局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 发展特色种植、特色养殖、特色休闲旅游、特色生活型服务型庭院、 | 500 | 2024.1 | 2024.12 | 进一步激发群众内动力，增强自我发展能力，带动周边群众持续增收。 | 1900户4000人 | 1600户3200人 | 参与庭院经济对象人均增收15%以上 | 339.4 | 160.6 |  |  | 是 | 500 | 100%
73 | 吉委振组[2024]5号、吉农组发[2024]11号 | 吉首市抛荒耕地复耕复种 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 抛荒稻田，复垦复种粮食作物，奖补标准600元/亩 | 147 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 防止耕地抛荒，提高农民种粮积极性，保障粮食供应 | 690户2780人 | 690户2780人 | 直接受益 | 147 |  |  |  | 是 | 147 | 100%
74 | 吉委振组[2024]5号、吉农组发[2024]6号、吉农组发[2024]11号 | 吉首市套种粮食作物（茶园、油茶园、柑橘）项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 柑橘园、茶园套种油茶园粮食作物20600亩，奖补标准100元/每亩 | 206 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 提高粮食作物种植面积，促进增收 | 720户2880人 | 720户2880人 | 直接受益 | 206 |  |  |  | 是 | 206 | 100%
75 | 吉委振组[2024]5号、吉农组发[2024]6号、吉农组发[2024]11号 | 吉首市柑橘品改（大苗重植）项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 乡镇柑橘品改（大苗重植）1460亩，奖补标准1800元/每亩 | 264 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 增加特色产业基地建设促进产业发展 | 170户671人 | 170户671人 | 直接受益 | 174 | 90 |  |  | 是 | 264 | 100%
76 | 吉委振组[2024]5号、吉农组发[2024]11号 | 吉首市高粱种植奖补项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 种植面积1750亩，奖补标准200元/亩 | 35 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 提高粮食作物种植面积，促进增收 | 545户1920人 | 545户1920人 | 直接受益 | 35 |  |  |  | 是 | 35 | 100%
77 | 吉委振组[2024]5号、吉农组发[2024]11号 | 吉首市中药材种植 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 种植黄柏等中药材约1000亩，奖补标准600元/亩 | 57 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 促进特色产业发展促进增收带动经济 | 289户1150人 | 289户1150人 | 直接受益 | 57 |  |  |  | 是 | 57 | 100%
78 | 吉农组发[2024]6号、吉农组发[2024]10号 | 吉首市新型农业经营主体贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 按照省财政厅、农业农村厅《新型农业经营主体贷款贴息工作实施方案》对符合条件的经营主体进行相应贴息 | 406 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 多元融合发展扶持从事农业发展新型经营主体，实现农业增收，产业发展带动农户增收 | 260户780人 | 40户25人 | 直接受益 |  | 406 |  |  | 是 | 406 | 100%
79 | 吉农组发[2024]6号 | 吉首市订单蔬菜项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 订单蔬菜5000亩，奖补标准300元/亩，全市范围蔬菜基地建设 | 690 | 2024.4.1 | 2024.12.31 | 促进产业发展促进增产增收 | 110户325人 | 110户325人 | 直接受益 |  | 690 |  |  | 是 | 690 | 100%
80 | 吉农组发[2024]6号 | 吉首市省巩固拓展产业扶贫成果重点产业项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 吉首市 | 产业发展项目 | 省巩固拓展产业扶贫成果重点项目，积极发挥龙头企业、专业合作社、村集体 经济组织、农业社会化服务组织的引领带动，针对市特色产业鲜明、带贫成效突出，纳入扶持范畴，促进产业链发展突出补齐短 板，落实高质量发展要求，以促进全产业链发展、 | 200 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 增加村集体经济收入，促进农户增收 | 500户2000人 | 100户100人 | 入股或委托管理 |  | 200 |  |  | 是 | 200 | 100%
81 | 吉农组发[2024]6号、吉农组发[2024]11号 | 吉首市农村污水治理项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市乡村振兴局 | 市乡村振兴局 | 吉首市 | 乡村建设行动 | 农村到户污水治理1000处，集中污水治理10处 | 246 | 2024.1 | 2024.12 | 2024年12月底全面完成1000处到户污水治理工作及集中污水治理10处，并完成验收报账。 | 1650户5800人 | 720户2800人 | 直接受益 |  | 246 |  |  | 是 | 246 | 100%
82 | 吉委振组[2024]1号 | 吉首市安全饮水设施改造建设项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 市民宗局 | 吉首市 | 乡村建设行动 | 米坡、补戈、桥六村易地搬迁点及紫新村、雅沙村、团结村、新建村饮水设施改造建设。 | 20.5 | 2024.1 | 2024.12 | 方便群众生产生活 | 420户1000人 | 420户1000人 | 直接受益 | 20.5 |  |  |  | 是 | 20.5 | 100%
83 | 吉委振组[2024]1号 | 吉首市乡村道路建设项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 市民宗局 | 吉首市 | 乡村建设行动 | 紫新村、己略村、茶群村、楠木村、烟竹村、锦坪村、三岔坪村、上佬村、团结村、接丰社区和清明社区等乡村道路硬化及改造建设 | 60.5 | 2024.1 | 2024.12 | 方便群众生产生活 | 1200户5000人 | 120户550人 | 直接受益 | 60.5 |  |  |  | 是 | 60.5 | 100%
84 | 吉委振组[2024]1号 | 己略乡夯坨村上夯坨二、八组古井至了回沟乡村旅游观光道 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 己略乡 | 己略乡 | 产业发展项目 | 建设里程长1000米，宽0.8-1米 | 10 | 2024.1 | 2024.12 | 助力上寨发展乡村旅游，方便群众运输农产品 | 79户238人 | 27户96人 | 改善79户238人生产生活条件，带动个体经济发展 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
85 | 吉农组发[2024]5号 | 吉首市己略乡夯坨村乡村旅游基础设施提质建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 己略乡 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 上夯坨二八组修建青石板乡村旅游步道路500米，宽约1米。 | 10 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 完善乡村旅游基础设施建，同时带动村内茶叶产业的发展。 | 79户238人 | 27户96人 | 助力上寨发展乡村旅游，方便群众运输农产品，促进村集体经济发展，促进农民增收 |  |  | 10 |  | 是 | 10 | 100%
86 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市己略乡红坪村二组园区青石板道路及场地平整建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 己略乡 | 己略乡 | 产业发展项目 | 红坪村二组园区青石板路建设600平方米，场地平整1800平方米 | 20 | 2024.1 | 2024.8 | 改善基础设施，促进产业发展 | 120户542人 | 81户215人 | 改善120户542人生产生活条件 | 20 |  |  |  | 是 | 20 | 100%
87 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市己略乡红坪村二组农田堡坎治理项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 己略乡 | 己略乡 | 产业发展项目 | 农田堡坎治理长约150米，宽2米，高4米 | 45 | 2024.1 | 2024.8 | 防止水土流失保护基本农田建设 | 60户151人 | 20户56人 | 改善60户151人生产生活条件，带动区域旅游业增收 | 45 |  |  |  | 是 | 45 | 100%
88 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市己略乡红坪村二组园区人行便桥、仿古护栏及堡坎河道治理项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 己略乡 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 人行便桥一座长约25米、宽2米，仿古护栏80米，铁护栏100米，80米河道堡坎长约80米，宽1.5米，高3.5米和300米河道治理 | 35 | 2024.1 | 2024.8 | 保障村民出行安全，方便物资运输 | 124户542人 | 34户139人 | 保障124户542人出行安全 | 35 |  |  |  | 是 | 35 | 100%
89 | 吉农组发[2024]5号 | 吉首市己略乡红坪村农产品展销中心坪场硬化提质建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 己略乡 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 硬化红坪村部对面农产品展销中心地面，约350平米，15CM厚，同时完善附属的护栏等设施。 | 10 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 完善村内的基础设施建设，提升村容村貌。 | 120户542人 | 81户215人 | 改善红坪村生产生活条件，促进区域农民增收 |  |  | 10 |  | 是 | 10 | 100%
90 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市己略乡龙舞至己略村道路提质项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 己略乡 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 龙舞至己略村道路提质改造在原路基基础上加宽2米 长约2KM | 45 | 2024.1 | 2024.8 | 保障村民出行安全，方便物资运输 | 317户627人 | 59户152人 | 保障317户627人出行安全 | 45 |  |  |  | 是 | 45 | 100%
91 | 吉委振组[2023]27号、吉农组发[2024]11号 | 己略乡己略村新增水源工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 新打井1口，新建水井保护设施1处，铺设输配水管网7.7km | 38 | 2024.1 | 2024.9 | 保障319户1116人饮水安全 | 319户1116人 | 2户3人 | 直接参与 | 38 |  |  |  | 是 | 38 | 100%
92 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市易地搬迁己略乡联林安置点人居环境整治项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 己略乡 | 易地搬迁后扶 | 1.拆除路面及原堵塞排污管、疏通及清洗原化粪池及检查井；2.更换排污管，恢复路面、新砌检查等； | 10 | 2024.1 | 2024.9 | 提升村容村貌，提高群众满意度。 | 17户66人 | 1户4人 | 直接受益 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
93 | 吉委振组[2024]7号 | 己略乡简台村管网改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 新建80方蓄水池1座。铺设DN40镀锌钢管1500m（扬水管），铺设PE50管2400m（供水管），购置安装深井泵（7.5KW）1台，购置安装水表、龙头、立杆180套 | 30 | 2024.9 | 2024.12 | 保障200户811人饮水安全 | 200户811人 | 30户122人 | 直接参与 |  | 30 |  |  | 是 | 30 | 100%
94 | 吉委振组[2024]7号 | 己略乡联林异地搬迁安置点管网改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 1、新铺供水主管：De50mmPE管长250m、De40mmPE管长450m、De32mmPE管长500m、De20mmPE管长1500m； 2、阀门井尺寸（400mm×400mm）4座。 | 5 | 2024.9 | 2024.12 | 保障46户168人饮水安全 | 46户168人 | 5户21人 | 直接参与 |  | 5 |  |  | 是 | 5 | 100%
95 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市己略乡龙舞村道路安全防护工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 己略乡 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 对道路塌方点进行保坎约850立方 | 35 | 2024.1 | 2024.8 | 保障村民出行安全，确保行人车辆生命财产安全 | 115户503人 | 75户231人 | 保障115户503人出行安全 | 35 |  |  |  | 是 | 35 | 100%
96 | 吉委振组[2023]27号 | 己略乡龙舞村龙舞河农田防洪堤工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 己略乡 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 新建浇筑防洪堤共350米，高1.5米，宽0.9米 | 25 | 2024.1 | 2024.12 | 保护耕地和基本农田，防止水土流失 | 152户635人 | 63户148人 | 有利于防止152户635人水土流失及河道治理 | 25 |  |  |  | 是 | 25 | 100%
97 | 吉委振组[2024]8号 | 马颈坳农村基础设施建设项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 康云村康家坪组人行便道长约700米，宽约0.8米；几比村水沟长200米；阳田村逃古要组一个水池建设长约3米，宽约3米，深约3米；新湾村大河坪围一个水塘，砖砌灌石100余米，砖40cm厚，外设围栏一圈高约2米 | 20 | 2024.9 | 2024.12 | 完善农村基础设施建设，方便群众生产生活 | 82户336人 | 26户104人 | 直接受益 |  | 20 |  |  | 是 | 20 | 100%
98 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]3号 | 马颈坳镇隘口村转头山至夯尖道路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 隘口村转头山至夯尖新建道路长1000米，宽8米 | 50 | 2024.1 | 2024.9 | 改善38户176人群众出行条件 | 38户176人 | 8户35人 | 方便生产生活及出行安全 | 50 |  |  |  | 是 | 50 | 100%
99 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]3号 | 马颈坳镇隘口村林农夯吾小至杂可柔道路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 林农夯吾小至杂可柔道路新建长340米，宽7.5米 | 15 | 2024.1 | 2024.9 | 改善25户96人群众出行条件 | 25户96人 | 8户33人 | 方便生产生活及出行安全 | 15 |  |  |  | 是 | 15 | 100%
100 | 吉委振组[2024]3号 | 吉首市马颈坳镇隘口村村间道路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 隘口村夯落组茶桥处村间道路建设 | 61.5 | 2024.04 | 2024.12 | 保障村民基本生产生活及出行 | 785户3186人 | 173户662人 | 直接受益 | 61.5 |  |  |  | 是 | 61.5 | 100%
101 | 吉委振组[2024]3号 | 马颈坳隘口村道路堡坎项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 马颈坳隘口村道路堡坎建设 | 50 | 2024.4 | 2024.12 | 方便生产生活及出行安全 | 785户3186人 | 173户662人 | 直接受益 | 50 |  |  |  | 是 | 50 | 100%
102 | 吉委振组[2024]3号 | 吉首市马颈坳镇隘口村道路扩宽及堡坎项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 隘口村夯落组茶桥至停车场的堡坎建设 | 80 | 2024.04 | 2024.12 | 保障村民基本生产生活及出行 | 785户3186人 | 173户662人 | 直接受益 | 80 |  |  |  | 是 | 80 | 100%
103 | 吉委振组[2024]1号 | 马颈坳镇隘口村乡村振兴茶旅融合建设 | 少数民族发展 | 市乡村振兴局、市茶叶办 | 市乡村振兴局、市茶叶办 | 马颈坳镇 | 产业发展项目 | 相关基础设施完善，公共服务提升，人居环境整治，黄金茶体验中心等 | 100 | 2024.1 | 2024.12 | 完善相关基础设施，促进茶旅融合产业发展，推动乡村旅游，增加群众收入 | 785户3168人 | 172户666人 | 直接受益 | 100 |  |  |  | 是 | 100 | 100%
104 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市易地搬迁马颈坳镇回头湾安置点产业路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 马颈坳镇 | 易地搬迁后扶 | 硬化安置点产业道路长1300米，宽1.2米，厚度15cm。 | 22 | 2024.1 | 2024.9 | 解决安置点120户519人搬迁群众生产生活条件 | 120户519人 | 120户519人 | 直接受益 | 22 |  |  |  | 是 | 22 | 100%
105 | 吉委振组[2024]1号 | 马颈坳镇补戈村村间道、产业路硬化及环境整治建设 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 1、补戈村一组、二组、三组通户道路、产业路混凝土硬化约800米，宽约0.8米至1米。2、三组排水渠道清理及盖板约50米，宽1.2米 | 16 | 2024.1 | 2024.12 | 方便老百姓生产生活 | 240户892人 | 63户225人 | 直接受益 | 16 |  |  |  | 是 | 16 | 100%
106 | 吉委振组[2024]3号 | 马颈坳镇几比村和尚坡至儿尖坡道路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 几比村和尚坡到儿尖坡道路新建长510米，宽5.5米 | 15 | 2024.4 | 2024.12 | 方便生产生活及出行安全 | 50户205人 | 22户72人 | 直接受益 | 15 |  |  |  | 是 | 15 | 100%
107 | 吉委振组[2024]3号 | 马颈坳榔木村竹科到几比道路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 榔木村竹科到几比道路长690米，扩宽4米 | 20 | 2024.4 | 2024.12 | 方便生产生活及出行安全 | 67户281人 | 22户124人 | 直接受益 | 20 |  |  |  | 是 | 20 | 100%
108 | 吉农组发[2024]6号 | 马颈坳镇榔木村排水沟工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 田坪组水沟维修110米,竹科组排水沟重建 | 10 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 改善村民居住环境，提升乡村旅游品质 | 50户170人 | 20户90人 | 直接受益 |  | 10 |  |  | 是 | 10 | 100%
109 | 吉委振组[2024]1号 | 马颈坳镇毛坪村排腊木产业道路及安全防护设施建设项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 排腊木生产便道（长约500米、宽约1.5米、厚0.1米）及安全防护设施建设 | 30 | 2024.1 | 2024.12 | 方便生产及出行安全，发展特色种植业 | 46户256人 | 6户28人 | 直接受益 | 30 |  |  |  | 是 | 30 | 100%
110 | 吉委振组[2023]27号 | 马颈坳镇米坡村壮大村集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农经站 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 产业发展项目 | 种植工业辣椒200亩，奖补标准1320元/亩 | 26.4 | 2024.1 | 2024.9 | 促进特色产业发展促进增收带动经济 | 50户270人 | 10户40人 | 壮大村集体经济 | 26.4 |  |  |  | 是 | 26.4 | 100%
111 | 吉农组发[2024]6号 | 马颈坳镇分散小集中安置点基础设施修缮项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 马颈坳镇 | 易地搬迁后扶 | 对汨比村红岩排分散自建户边坡进行加固处理 | 20 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 改善生活设施 | 25户115人 | 25户115人 | 直接受益 |  | 20 |  |  | 是 | 20 | 100%
112 | 吉农组发[2024]6号 | 马颈坳镇汨比村聋子岩组村间道路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 聋子岩组串户道路长1.2公里、宽1.2m | 12 | 2024.1 | 2024.12 | 进一步改善31户106人户间行路的生活环境 | 48户145人 | 16户25人 | 直接受益 |  | 12 |  |  | 是 | 12 | 100%
113 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市易地搬迁马颈坳镇高脑安置点微改造项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 马颈坳镇 | 易地搬迁后扶 | 1.安置点西部外围新修排水沟150m；2..安置区内46搬迁户坡屋面、室内地面翻新整改；3.公共区域人居环境提升； | 20 | 2024.1 | 2024.9 | 提高安置点94户398人搬迁群众生活水平，提高搬迁群众满意度。 | 94户398人 | 2户8人 | 直接受益 | 20 |  |  |  | 是 | 20 | 100%
114 | 吉农组发[2024]6号 | 吉首市易地搬迁马颈坳镇高脑安置点微改造项目（二期） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 马颈坳镇 | 易地搬迁后扶 | 1.公共区域内增添公共配套设施8套； 2.公共区域新增公共晒衣架子1000米横竖；3.安置点进出路口拓宽30米； 4.安置点内便民道路硬化5处； | 24 | 2024-07-01 | 2024-12-01 | 提升村容村貌，提高群众满意度。 | 120户519人 | 120户519人 | 直接受益 |  | 24 |  |  | 是 | 24 | 100%
115 | 吉委振组[2023]27号、吉农组发[2024]11号 | 马颈坳镇桥六、着落、毛坪村供水管网改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 供水管网改造6.8km | 42.5 | 2024.1 | 2024.12 | 保障789户2761人饮水安全 | 789户2761人 | 97户291人 | 直接参与 | 42.5 |  |  |  | 是 | 42.5 | 100%
116 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]3号 | 马颈坳镇上坪村朝阳坪至夯化道路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 上坪村朝阳坪至夯化道路新建长1340米，宽5.5米 | 55 | 2024.1 | 2024.8 | 改善80户331人群众出行条件 | 80户331人 | 39户152人 | 方便生产生活及出行安全 | 55 |  |  |  | 是 | 55 | 100%
117 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]3号 | 马颈坳镇新湾村孝竹坪至黄狗地道路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 新湾村孝竹坪至黄狗地道路新建长1160米，宽5.5米 | 30 | 2024.1 | 2024.9 | 改善26户106人群众出行条件 | 26户106人 | 5户24人 | 方便生产生活及出行安全 | 30 |  |  |  | 是 | 30 | 100%
118 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]3号 | 马颈坳雅沙村潭溪坳至洞边道路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 雅沙村潭溪坳至洞边道路新建长1400米，宽5.5米 | 47.7 | 2024.1 | 2024.9 | 改善42户158人群众出行条件 | 42户158人 | 20户81人 | 方便生产生活及出行安全 | 47.7 |  |  |  | 是 | 47.7 | 100%
119 | 吉委振组[2023]27号 | 马颈坳镇雅沙水厂购置安装净化消毒设备工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 购置安装一体化净水设备1套，二氧化氯消毒设备1套，铺设输配水管网1.5km | 30 | 2024.1 | 2024.9 | 保障479户1677人饮水安全 | 479户1677人 | 5户9人 | 直接参与 | 30 |  |  |  | 是 | 30 | 100%
120 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市易地搬迁马颈坳镇雅沙安置点安置房屋顶天沟修缮项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 马颈坳镇 | 易地搬迁后扶 | 1.对雅沙安置点65栋安置房天沟排水不畅问题进行屋面修缮2000平方米; 2.安装40口径供水管300米； | 32 | 2024.1 | 2024.9 | 提高安置点65户260人搬迁群众生活水平，提高群众满意度。 | 65户260人 | 3户7人 | 直接受益 | 32 |  |  |  | 是 | 32 | 100%
121 | 吉委振组[2024]1号 | 马颈坳镇雅沙村4、5组抗旱水池新建项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 产业发展项目 | 水池新建15个 | 11 | 2024.1 | 2024.12 | 解决4、5组产业用水问题 | 285户1223人 | 65户356人 | 直接受益 | 11 |  |  |  | 是 | 11 | 100%
122 | 吉委振组[2023]27号 | 马颈坳镇竹寨村岩仁坪组产业路1.5公里工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 岩仁坪组产业路1.5公里，3.5米宽 | 30 | 2024.1 | 2024.1 | 改善村民生产生活环境以及出行安全 | 70户289人 | 13户52人 | 直接受益 | 30 |  |  |  | 是 | 30 | 100%
123 | 吉委振组[2023]27号 | 马颈坳镇紫新村告石碑至山连坳道路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 紫新村告石碑至山连坳道路新建长730米，宽5.5米 | 29 | 2024.1 | 2024.9 | 改善126户526人群众出行条件 | 126户526人 | 47户165人 | 方便生产生活及出行安全 | 29 |  |  |  | 是 | 29 | 100%
124 | 吉委振组[2023]27号、吉委振组[2024]3号 | 马颈坳镇紫新村夯美至古老树道路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 紫新村夯美至古老树道路新建长330米，宽5.5米 | 13.1 | 2024.1 | 2024.9 | 改善78户237人群众出行条件 | 78户237人 | 22户62人 | 方便生产生活及出行安全 | 13.1 |  |  |  | 是 | 13.1 | 100%
125 | 吉委振组[2024]3号 | 马颈坳镇紫新村紫新村告石碑至宽哇道路新建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 紫新村告石碑至宽哇道路新建长330米，宽5.5米 | 12.7 | 2024.4 | 2024.12 | 方便生产生活及出行安全 | 126户526人 | 47户165人 | 直接受益 | 12.7 |  |  |  | 是 | 12.7 | 100%
126 | 吉委振组[2024]8号 | 马颈坳镇紫新村夯吾首组道路硬化 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 紫新村夯吾首组至歇场岩道路硬化330米，宽3.5米 | 10 | 2024/8 | 2024-12-01 | 方便群众生产生活 | 240户820人 | 88户325人 | 直接受益 |  | 10 |  |  | 是 | 10 | 100%
127 | 吉委振组[2024]7号 | 吉首市2024年高标准农田建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 市农业农村局 | 马颈坳镇、双塘街道 | 乡村建设行动 | （1）马颈坳镇上坪村：新建排洪渠1900m，绿肥160亩，商品有机肥1660亩；（2）马颈坳镇枫香村：新建1#排洪渠200m，2#排洪渠70m，3#排洪渠80m，生产道500m，绿肥120亩，商品有机肥269亩；（3）马颈坳镇阳田村：土地整治105亩，高效节水300亩，排洪渠1800m，生产路1800m，地下井一口，DN63mmPE管（1.6Mpa）200m，DN110mmPE管（1Mpa）1900m，DN75mmPE管（1Mpa）1500m，水泵2台，启动器2台，泵房2座，380V配电线路500m，150m³蓄水池1座、水质检测，绿肥235亩，商品有机肥685亩；（4）双塘街道大兴村：新建生产路1285m，取水坝2座，绿肥110亩，商品有机肥641亩 | 179 | 2024-10-01 | 2025-06-01 | 新建高标准农田面积2100亩，改造提升面积900亩，合计3000亩 | 470户1880人 | 182户798人 | 以工代赈 |  | 179 |  |  | 是 | 179 | 100%
128 | 吉委振组[2023]27号 | 乾州街道大庭村园区路修整扩建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 乾州街道 | 乾州街道 | 产业发展项目 | 修整道路150米，堡坎400立方及周边人居环境改造 | 45 | 2024.1 | 2024.12 | 壮大村集体经济 | 31户153人 | 26户132人 | 直接参与 | 45 |  |  |  | 是 | 45 | 100%
129 | 吉委振组[2024]1号 | 乾州街道大庭村水库周边道路硬化及码头 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 乾州街道 | 乾州街道 | 乡村建设行动 | 新建码头50米，道路硬化1.5公里 | 20 | 2024.1 | 2024.12 | 解决居民灌溉土地、运输蔬菜问题 | 236户1160人 | 25户89人 | 直接受益 | 20 |  |  |  | 是 | 20 | 100%
130 | 吉委振组[2024]1号 | 乾州街道古城社区鳌头坡游步道安全护栏项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 乾州街道 | 乾州街道 | 乡村建设行动 | 鳌头坡475米游步道安全护栏设施建设 | 15 | 2024.1 | 2024.12 | 改善社区基础设施 | 112户451人 | 22户37人 | 直接受益 | 15 |  |  |  | 是 | 15 | 100%
131 | 吉委振组[2024]7号 | 乾州街道关候村、强虎村新增水源工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 乾州街道 | 乡村建设行动 | 1、新建水源池7座，新建2方蓄水池2座； 2、输配水管网：De63mmPE管长100m、De50mmPE管长100m、De40mmPE管长1500m、De32mmPE管长8050m、De25mmPE管长10400m，De20mmPE管长3300m； 3、购置安装水泵2台，水泵保护器1个，加上220V供电线路200m； | 42 | 2024.9 | 2024.12 | 保障89户361人饮水安全 | 89户361人 | 10户46人 | 直接参与 |  | 42 |  |  | 是 | 42 | 100%
132 | 吉委振组[2023]27号 | 吉首市红山国有林场2024年欠发达国有林场巩固提升项目 | 欠发达林场 | 市林业局 | 市林业局 | 乾州街道 | 产业发展项目 | 碎青石板长1500米，宽1.2~1.5米，垫层厚5cm，青石板厚3~5cm，石櫈等附属设施，砍杂及二次搬运 | 60 | 2024.1 | 2024.9 | 方便附近村民生产生活和市民休闲旅游 | 80户240人 | 40户120人 | 直接受益 | 60 |  |  |  | 是 | 60 | 100%
133 | 吉农组发[2024]6号 | 吉首市易地搬迁乾州街道吉庄社区经开区安置点消防管网维修项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 乾州街道 | 易地搬迁后扶 | 铺设DN150球墨铸铁管240m；DN100球墨铸铁管1270m；开挖混泥土路面及沟槽1661m³；基砂回填151m³；混泥土路面恢复755m³；道路基础恢复755m³；新旧管连接10处；DN150焊接法兰阀门1台。 | 71.4 | 2024-03-01 | 2024-12-01 | 完善安置区基础、配套设施，保障搬迁群众消防安全 | 610户1950人 | 610户1950人 | 直接受益 |  | 71.4 |  |  | 是 | 71.4 | 100%
134 | 吉委振组[2023]27号、吉农组发[2024]11号 | 乾州街道强虎村新增水源工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 乾州街道 | 乡村建设行动 | 新打井3口，购置安装深井泵3台，铺设供电线路2km，进场施工道路整治2处 | 49 | 2024.1 | 2024.9 | 保障315户1110人饮水安全 | 315户1110人 | 4户7人 | 直接参与 | 49 |  |  |  | 是 | 49 | 100%
135 | 吉委振组[2024]3号 | 石家冲街道勤丰村至城江产业路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 乡村建设行动 | 勤丰村至城江产业路7.5米宽路基开挖、回填、压实，修建400米左右。 | 30 | 2024.1 | 2024.9 | 改善农村基础设施，方便群众生产生活。 | 206户796人 | 12户127人 | 直接受益 | 30 |  | 0 |  | 是 | 30 | 100%
136 | 吉委振组[2024]1号 | 石家冲街道勤丰村鸡枞菌生产基地设施基础设施建设项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 产业发展项目 | 600平米生产基地场地平整、地基开挖、回填，基础浇筑。 | 20 | 2024-01-01 | 2024年12月 | 增加村民收入，增加村集体收入，带动部分群众就业，利于发展劳动教育研学。 | 206户796人 | 36户127人 | 务工就业 | 20 |  |  |  | 是 | 20 | 100%
137 | 吉农组发[2024]6号 | 石家冲街道勤丰村供水工程(二期主管建设) | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市公用事业局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 乡村建设行动 | 新建1座一体化带水箱装配式泵站，1座无负压加压泵站，新建DN80-DN65供水主管网共2.9km。 | 100 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 完善基础设施，解决村民生活及灌溉用水问题，改善生产生活条件，提升村民生活品质 | 206户796人 | 37户127人 | 就业务工，土地流转 |  | 100 |  |  | 是 | 100 | 100%
138 | 吉委振组[2023]27号 | 石家冲街道曙光村发展新型村集体经济项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农经站 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 产业发展项目 | 新建曙光村八组环线转盘处经营性广告位。 | 40 | 2024.1 | 2024.9 | 壮大村集体经济 | 960户2940人 | 108户343人 | 壮大村集体经济，用于村级公益性事业 | 40 |  |  |  | 是 | 40 | 100%
139 | 吉委振组[2024]3号 | 石家冲街道曙光村1、2、5、6组入户路建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 乡村建设行动 | 曙光村1、2、5、6组入户道路建设项目，道路平整、新建堡坎、道路硬化。 | 28 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 改善农村基础设施，方便群众生产生活。 | 435户1320人 | 51户152人 | 直接受益 | 28 |  |  |  | 是 | 28 | 100%
140 | 吉农组发[2024]6号 | 石家冲街道曙光村塘坝冲道路平整、硬化 | 老区发展 | 市民政局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 乡村建设行动 | 长约280米，宽约3米 | 10 | 2024.1 | 2024.12 | 方便生产生活 | 960户2940人 | 108户343人 | 直接受益 |  | 10 |  |  | 是 | 10 | 100%
141 | 吉委振组[2023]27号 | 石家冲街道寨阳村四组、五组青石板路、公共活动场所提质改造建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 乡村建设行动 | 寨阳村四组、五组铺设1000米青石板路以及路基整修、公共活动场所提质改造 | 46.8 | 2024.1 | 2024.12 | 寨阳村四组、五组铺设1000米青石板路、公共活动场所提质改造方便群众生产生活。 | 174户685人 | 28户97人 | 直接受益 | 46.8 |  |  |  | 是 | 46.8 | 100%
142 | 吉委振组[2023]27号 | 石家冲街道寨阳村堂乐洞防火道建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市林业局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 乡村建设行动 | 道路砍青、路基开挖、堡坎、水稳层及混泥土硬化，长度约为780米，路基宽度5米，路面宽度4.5米 | 57 | 2024.1 | 2024.12 | 改善森林防火基础，方便群众从事农业生产 | 268户1019人 | 53户188人 | 直接受益 | 57 |  |  |  | 是 | 57 | 100%
143 | 吉委振组[2024]8号 | 石家冲街道寨阳村花卉市场建设开挖回填项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 产业发展项目 | 花卉市场建设场地平整、开挖、回填4000平米。 | 10 | 2024-07-01 | 2024-10-01 | 壮大产业及发展休闲旅游，增加群众收入. | 268户1042人 | 68户234人 | 就业务工，土地流转 |  | 10 |  |  | 是 | 10 | 100%
144 | 吉委振组[2024]8号、吉农组发[2024]11号 | 石家冲街道寨阳村峒河花岸花卉苗木交易市场扩建建设项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 产业发展项目 | 新建一体式简易门面500平方（接通水电），拓展露天交易市场4000平方米 | 65 | 2024.9 | 2024.12 | 完善产业基础，发展壮大苗木交易产业，增加集体经济，改善民生。 | 572户2345人 | 102户394人 | 直接受益 | 65 |  |  |  | 是 | 65 | 100% | 少数民族资金30万，衔接资金35万
145 | 吉委振组[2023]27号 | 石家冲街道庄稼村仓储建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 产业发展项目 | 在庄稼村三组太平营建造仓储，占地9亩，建设仓储1个 | 80 | 2024.1 | 2024.12 | 发展壮大村集体经济。 | 380户1367人 | 19户57人 | 土地流转 | 80 |  |  |  | 是 | 80 | 100%
146 | 吉委振组[2024]1号 | 石家冲街道庄稼村草莓园青石板路建设项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 乡村建设行动 | 庄稼村一组草莓园青石板路建设项目（铺设宽1.5米、长1000米） | 15 | 2024.1 | 2024.12 | 铺设宽1.5米、长1000米青石板路、方便群众生产生活。 | 45户260人 | 15户75人 | 务工就业 | 15 |  |  |  | 是 | 15 | 100%
147 | 吉农组发[2024]6号 | 石家冲街道庄稼村二、三组机耕道建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 乡村建设行动 | 庄稼村二、三组新建机耕道长1000米、宽1.2米、道路平整硬化。 | 20 | 2024.9 | 2024.12 | 改善人居环境，方便生产生活。 | 58户310人 | 12户57人 | 务工就业 |  | 20 |  |  | 是 | 20 | 100%
148 | 吉委振组[2024]8号 | 石家冲街道庄稼村三组户间道建设项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 乡村建设行动 | 庄稼村三组户间道路平整、硬化；宽1.2米、长1000米。 | 10 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 方便出行，发展休闲乡村旅游，增加群众收入. | 30户242人 | 20户20人 | 就业务工 |  | 10 |  |  | 是 | 10 | 100%
149 | 吉农组发[2024]5号 | 双塘街道大兴村坪蛮下头田产业路保坎 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 双塘街道 | 双塘街道 | 乡村建设行动 | 产业路保坎，长35米，高5米，宽1.2 | 10 | 2024-10-01 | 2024-12-01 | 保障村民出行安全，方便生产生活，促进村民增产增收 | 225户812人 | 40户154人 | 直接受益 |  |  | 10 |  | 是 | 10 | 100%
150 | 吉委振组[2024]1号 | 双塘街道联兴村种植业基地轨道运输车等设施设备安装项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 双塘街道 | 双塘街道 | 产业发展项目 | 安装轨道运输车约1600米，包括4台机头 | 14 | 2024.1 | 2024.12 | 改善生产条件，提高生产效率 | 67户289人 | 12户30人 | 直接参与并受益 | 14 |  |  |  | 是 | 14 | 100%
151 | 吉委振组[2024]7号 | 吉首市农村饮水安全一体化净水设备购置安装工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 双塘街道 | 乡村建设行动 | 1、联兴村：原清水池清洗、维护，新增加304不锈钢一体化净水设备10m3/H（过滤、消毒）1套； 2、明丰村：原清水池清洗、维护，新增加304不锈钢一体化净水设备10m3/H（过滤、消毒）1套； | 28 | 2024.9 | 2024.12 | 保障630户2456人饮水安全 | 630户2456人 | 65户186人 | 直接参与 |  | 28 |  |  | 是 | 28 | 100%
152 | 吉委振组[2023]27号 | 双塘街道坨丰村安上生产道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 双塘街道 | 双塘街道 | 乡村建设行动 | 新建生产道共计950米，宽1.3米，厚0.12米。 | 15 | 2024.1 | 2024.9 | 提高农民生产效益 | 95户377人 | 18户93人 | 直接受益 | 15 |  |  |  | 是 | 15 | 100%
153 | 吉委振组[2023]27号 | 双塘街道坨丰村安置区生产道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市搬迁办 | 市搬迁办 | 双塘街道 | 易地搬迁后扶 | 1、新建生产道1200米，宽1.5米，厚0.12米。2、1500米水管网铺设。 | 26 | 2024.1 | 2024.9 | 提高搬迁户生产效益 | 57户226人 | 39户183人 | 直接受益 | 26 |  |  |  | 是 | 26 | 100%
154 | 吉委振组[2024]3号 | 坨丰村大寨生产道 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 双塘街道 | 双塘街道 | 乡村建设行动 | 新建生产道1500米，宽1.2--1.5米，厚0.12米。 | 28 | 2024-01-01 | 2024-12-05 | 提高农民生产效益 | 250户1000人 | 25户105人 | 直接受益 | 28 |  |  |  | 是 | 28 | 100%
155 | 吉委振组[2023]27号 | 双塘街道阴上村三、六组生产道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 双塘街道 | 双塘街道 | 乡村建设行动 | 扩宽、硬化三、六组生产道路450米，平均宽度1米，厚8公分，坡度高。 | 10 | 2024.1 | 2024.12 | 改善村容村貌，改善生活条件 | 70户300人 | 8户32人 | 直接受益 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
156 | 吉委振组[2023]27号 | 双塘街道阴上村一、七组坟场道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 双塘街道 | 双塘街道 | 乡村建设行动 | 拓宽、硬化坟场道路650米，平均宽度0.8米，厚8公分。 | 10 | 2024.1 | 2024.12 | 改善村容村貌，改善生活条件 | 82户500人 | 5户23人 | 直接受益 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
157 | 吉委振组[2023]27号、吉农组发[2024]11号 | 双塘街道大沽龙水厂供水管网改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 双塘街道 | 乡村建设行动 | 取水口维修改造1处，维修消毒设备1套，新建100KV变压器1台，架设380V供电线路500m，新建泵房1间，供水管网改造10.2km | 88 | 2024.1 | 2024.8 | 保障689户2207人饮水安全 | 689户2207人 | 87户261人 | 直接参与 | 88 |  |  |  | 是 | 88 | 100%
158 | 吉委振组[2023]27号 | 太平镇茶群村村集体腊肉加工厂建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 太平镇 | 太平镇 | 产业发展项目 | 新建生产线一条及配套设施，面积450平方（完成后月出产量3-5吨） | 48 | 2024.1 | 2024.9 | 32户101人年均增加收入800元 | 32户101人 | 10户36人 | 促进产业发展，壮大村集体收入（年收入5千元-3万） | 48 |  |  |  | 是 | 48 | 100%
159 | 吉委振组[2023]27号 | 太平镇干田村农村供水设施维修改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 新建水源池1座，新建蓄水池1座，原水井维修9处，铺设输配水管网2.5km | 25 | 2024.1 | 2024.9 | 保障277户969人饮水安全 | 277户969人 | 2户3人 | 直接参与 | 25 |  |  |  | 是 | 25 | 100%
160 | 吉委振组[2024]3号 | 金星村十、十一、十二组道路扩宽项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 太平镇 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 十、十一、十二组道路1000米扩宽 | 10 | 2024.5 | 2024.12 | 完善村基础设施，方便群众生产生活 | 35户125人 | 49户176人 | 直接受益 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
161 | 吉委振组[2024]3号 | 金星村十三、十四组村级道路扩宽项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 太平镇 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 金星村十三、十四组道路扩宽1000米 | 10 | 2024.5 | 2024.12 | 完善村基础设施方便群众生产生活 | 32户106人 | 35户112人 | 直接受益 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
162 | 吉委振组[2023]27号 | 太平镇金星村至排吼村道路建设（排吼段） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 太平镇 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 金星村至排吼村道路建设1450米 | 20 | 2024.1 | 2024.9 | 完善村基础设施，方便群众生产生活 | 216户736人 | 63户216人 | 直接受益 | 20 |  |  |  | 是 | 20 | 100%
163 | 吉委振组[2023]27号、吉农组发[2024]11号 | 太平镇排吼村八九组农村供水设施维修养护工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 购置安装恒压供水设施1套，铺设输配水管网8.8km | 18 | 2024.1 | 2024.9 | 保障146户512人饮水安全 | 146.285714285714户512人 | 5户9人 | 直接参与 | 18 |  |  |  | 是 | 18 | 100%
164 | 吉委振组[2023]27号 | 太平镇排杉村至紫新村道路建设（排杉段） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 太平镇 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 新建道路长2400米 | 30 | 2024.1 | 2024.9 | 完善村基础设施，方便群众生产生活 | 115户328人 | 30户98人 | 直接受益 | 30 |  |  |  | 是 | 30 | 100%
165 | 吉委振组[2023]27号 | 太平镇深坳村一组产业路、堡坎建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 太平镇 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 一组产业路建设890米，堡坎一处 | 30 | 2024.1 | 2024.9 | 改善5户22人生产生活条件。 | 5户22人 | 2户6人 | 直接收益 | 30 |  |  |  | 是 | 30 | 100%
166 | 吉委振组[2024]1号 | 太平镇深坳村四组、八组产业道路建设 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 太平镇 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 四组、八组建设产业道路约1100米 | 10 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 改善29户92人生产生活条件 | 29户92人 | 7户32人 | 直接受益 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
167 | 吉委振组[2024]1号 | 太平镇司马村马头寨便民码头建设 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 太平镇 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 便民码头长约20米，宽约10米，高约1.5米 | 10 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 改善42户119人生产生活条件 | 42户119人 | 16户64人 | 方便生产生活 | 10 |  |  |  | 是 | 10 | 100%
168 | 吉委振组[2024]3号 | 太平村九组至十组道路扩宽建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 太平镇 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 毛路扩宽长2300m、宽4m | 50 | 2024.5 | 2024.12 | 完善村基础设施，方便群众生产生活 | 48户210人 | 21户95人 | 直接参与 | 50 |  |  |  | 是 | 50 | 100%
169 | 吉农组发[2024]5号 | 太平镇太平村3组青石板路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市民宗局 | 太平镇 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 长650米、宽1.2m | 10 | 2024.1 | 2024.12 | 优化人居环境，提升生活质量 | 63户285人 | 45户132人 | 直接参与 |  |  | 10 |  | 是 | 10 | 100%
170 | 吉委振组[2023]27号 | 太平镇太平水厂供水管网改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 市水利局 | 太平镇 | 乡村建设行动 | 增设消防、爬梯、消毒设备；场内清理，新建排水沟，围墙重建；供水管网改造1.85km。 | 35 | 2024.1 | 2024.9 | 保障559户1958人饮水安全 | 559户1958人 | 181户587人 | 直接参与 | 35 |  |  |  | 是 | 35 | 100%
171 | 吉财农[2024]6号 | 吉首市2024年防返贫致贫专项基金 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市乡村振兴局 | 市乡村振兴局 | 吉首市 | 巩固三保障成果 | 全市困难对象防贫救助基金 | 30 | 2024.1 | 2024.12 | 为困难对象提供防贫救助基金，改善生活和居住条件 | 500户1300人 | 500户1300人 | 直接受益 |  |  |  | 30 | 是 | 30 | 100%
172 | 吉农组发[2024]11号 | 吉首市相关村寨消防建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市应急管理局 | 市应急管理局 | 吉首市 | 乡村建设行动 | 为50个村寨配置机动泵、水带、水枪、水囊等消防建设 | 50 | 2024.1 | 2024.12 | 消除安全隐患，保障群众生命财产安全 | 5389户16000人 | 302户854人 | 直接受益 | 50 |  |  |  | 是 | 50 | 100%
173 | 吉农组发[2024]11号 | 吉首市2024年“乡村工匠”培训 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 吉首市住建局 | 吉首市住建局 | 吉首市 | 就业项目 | 农村工匠和管理专干培训 | 13 | 2024.1 | 2024.12 | 提升和规范乡村工匠建房能力 | 86户86人 | 86户86人 | 直接带动 |  | 13 |  |  | 是 | 13 | 100%
174 | 吉农组发[2024]11号 | 峒河街道相关村、社区铁路人行便道建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 峒河街道 | 峒河街道 | 乡村建设行动 | 铁路人行便道建设及硬化总长1.74千米，宽1.5米 | 27 | 2024.5 | 2024.12 | 改善村民群众饮水、灌溉及生产生活条件 | 41户142人 | 6户6人 | 直接受益 |  | 27 |  |  | 是 | 27 | 100%
175 | 吉农组发[2024]11号 | 石家冲街道寨阳村峒河花岸乡村振兴示范园农产品交易平台建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 产业发展项目 | 乡村振兴示范园农产品交易平台建设 | 120 | 2024年4月 | 2024-12-01 | 发展壮大村集体经济，增加村民收入 | 575户2248人 | 107户391人 | 直接受益 |  | 120 |  |  | 是 | 120 | 100%
176 | 吉农组发[2024]11号 | 丹青镇河坪村六组防火通道公路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市林业局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 1.排水沟设施建设5处。2.安全防护堡坎4处。 | 20 | 2024年8月 | 2024年12月 | 防止旱灾、确保辖区人民群众安全生产。 | 278户933人 | 14户50人 | 直接受益 |  | 20 |  |  | 是 | 20 | 100%
177 | 吉农组发[2024]11号 | 马颈坳镇汨比村龙家组村间道路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 龙家组串户道路长1.6公里、宽1.2m(其中混凝土台阶长度约850m)、混凝土堡坎等 | 29 | 2024.7 | 2024.12 | 进一步改善48 户145人户间行 路的生活环境 | 85户388人 | 94户398人 | 直接受益 |  | 29 |  |  | 是 | 29 | 100%
178 | 吉农组发[2024]11号 | 矮寨镇相关村交通附属设施项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 岩科村三组招呼站，中黄村一组重武招呼站，中黄村三组补砂招呼站，中黄村四组招呼站，大兴社区吉龙一、二组招呼站，大兴社区吉龙三、四组招呼站，大兴社区夯腊一组招呼站，大兴社区夯腊三组招呼站，新溪招呼站，排乃一组招呼站，排乃二组雀儿寨招呼站，洽比村二组坪场招呼站 | 24 | 2024.6 | 2024.12 | 改善村民生产生活条件 | 1057户3183人 | 412户1581人 | 方便生产生活 |  | 24 |  |  | 是 | 24 | 100%
179 | 吉农组发[2024]11号 | 丹青镇相关村交通附属设施项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 乡村建设行动 | 锦坪村，烟竹村，中上村，吉于村13个招呼站建设 | 26 | 2024.07 | 2024.12 | 方便群众生产生活及出行 | 560户1917人 | 108户317人 | 直接受益 |  | 26 |  |  | 是 | 26 | 100%
180 | 吉农组发[2024]11号 | 己略乡相关村交通附属设施项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 己略乡 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 吉保二级公路沿线上夯坨入口、红坪古者入口、简台村入口、联林村入口、龙舞扩瓦各修建一个招呼站。 | 10 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 方便4个村村民出行 | 300户1200人 | 140户500人 | 方便800户3000人出行 | 5.45 | 4.55 |  |  | 是 | 10 | 100%
181 | 吉农组发[2024]11号 | 己略乡联林村产业便道硬化及公路桥安全防护安装工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 己略乡 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 6组公路桥安全防护栏安装长8米，挡土墙工程长3米，高3米 | 4 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 便利村民生产出行，助力发展村集体经济 | 81户315人 | 64户256人 | 改善81户315人生产生活条件，保障行人车辆出行安全 |  | 4 |  |  | 是 | 4 | 100%
182 | 吉农组发[2024]11号 | 己略乡联林道路加宽和错车道建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 己略乡 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 人居环境提质改造，长40米、宽3米，错车道一个宽15米 | 17 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 助力发展乡村旅游，方便群众运输农产品 | 72户289人 | 38户157人 | 改善72户289人生产生活条件，带动个体经济发展 |  | 17 |  |  | 是 | 17 | 100%
183 | 吉农组发[2024]11号 | 丹青镇中上村集体生猪养殖场灾后重建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 产业发展项目 | 新建养殖区钢架大棚1个，面积1500平方米 | 40 | 2024-03-10 | 2024-08-10 | 壮大村集体经济 | 410户1430人 | 158户587人 | 直接受益 |  | 40 |  |  | 是 | 40 | 100%
184 | 吉农组发[2024]11号 | 河坪村综合养殖场配套设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 产业发展项目 | 新建河坪村集体经济综合养殖场基础设施，面积约700平方米，含猪圈、羊圈、牛舍等基础设施建设 | 30 | 2024.4.21 | 2024.12 | 提高村集体经济收益、提升乡村振兴工作实效 | 274户958人 | 105户329人 | 直接受益 |  | 30 |  |  | 是 | 30 | 100%
185 | 吉农组发[2024]11号 | 太平镇青干村防旱山塘建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市水利局 | 太平镇 | 太平镇 | 产业发展项目 | 2个防旱蓄水池 每个120平米 | 30 | 2024.4.21 | 2024.12 | 改善246户1150人的生产生活条件 | 246户1150人 | 129户680人 | 直接参与 |  | 30 |  |  | 是 | 30 | 100%
186 | 吉农组发[2024]11号 | 河溪镇河溪社区物流仓储项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 河溪镇 | 河溪镇 | 产业发展项目 | 建设物流仓储400平米 | 16 | 2024.4.21 | 2024.12 | 壮大村集体经济，分红增加农民收入 | 201户675人 | 27户99人 | 直接受益 |  | 16 |  |  | 是 | 16 | 100%
187 | 吉农组发[2024]11号 | 双塘街道兴田村公交车招呼站建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 双塘街道 | 双塘街道 | 乡村建设行动 | 吉首双塘中学门口至兴田村杨家寨路段建设4个公交车招呼站 | 12 | 2024-01-01 | 2024-12-05 | 改善公共基础设施条件 | 276户1076人 | 33户123人 | 直接参与并受益 |  | 12 |  |  | 是 | 12 | 100%
188 | 吉农组发[2024]11号 | 矮寨镇聚福村高岩片望高岭产业路硬化项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 长1.2公里，宽3米的产业路硬化（含白云贡米产业、莓茶产业、蔬菜、油菜等产业） | 50 | 2024.1 | 2024.12 | 受益脱贫户及监测对象户人均收入提高800元以上，村集体年收入增加5万元以上 | 86户275人 | 35户132人 | 流转受益户土地，优先受益户劳务用工，脱贫户、监测对象的产业实行包销兜底 |  | 50 |  |  | 是 | 50 | 100%
189 | 吉农组发[2024]11号 | 矮寨镇大龙村机耕道提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 大龙村一、二组、四组机耕道提质改造，硬化路面共800米（共2条），宽5米（带排水沟），厚度20公分。 | 30 | 2024-04-01 | 2024-12-01 | 有效贯通淹没线外大龙一、二组，四组高标准农田生产道，改善线外未搬迁19户农户，淹房不淹地69户移民户的生产生活条件 | 128户642人 | 46户237人 | 直接受益 |  | 30 |  |  | 是 | 30 | 100%
190 | 吉农组发[2024]11号 | 双塘镇大兴村进村公交车路整修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 双塘街道 | 双塘街道 | 乡村建设行动 | 整修进村公路2.5公里，增设错车道13处，道路堡坎9处，维修硬化道路5处，增设停车坪1处。 | 40 | 2024.4.21 | 2024.12 | 改善公共基础设施条件 | 538户2117人 | 73户267人 | 直接参与并受益 |  | 40 |  |  | 是 | 40 | 100%
191 | 吉农组发[2024]11号 | 马颈坳镇雅沙村蔬菜基地基础设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 马颈坳镇 | 马颈坳镇 | 乡村建设行动 | 马颈坳镇雅沙村蔬菜基地堡坎；引水渠改造；排洪沟清淤加固；道路开挖及硬化约1200米，宽约1米 | 49 | 2024.8 | 2024.12 | 改善生产生活条件 | 73户290人 | 10户33人 | 直接受益 |  | 49 |  |  | 是 | 49 | 100%
192 | 吉农组发[2024]11号 | 己略乡夯坨村上寨通组公路提质改造工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 己略乡 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 路面硬化1.5公里 | 65 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 保障村民出行安全，方便物资运输 | 80户300人 | 38户130人 | 保障80户300人出行安全 | 65 |  |  |  | 是 | 65 | 100%
193 | 吉农组发[2024]11号 | 吉首市己略乡夯坨村上寨通组公路提质改造（路基扩宽） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市交通局 | 己略乡 | 己略乡 | 乡村建设行动 | 上夯坨通组公路加宽长1.21公里，宽2米，修建堡坎约900立方米 | 45 | 2024-01-01 | 2024-12-30 | 保障村民出行安全，方便物资运输 | 83户355人 | 31户105人 | 改善83户355人生产生活条件，带动个体经济发展 |  | 45 |  |  | 是 | 45 | 100%
194 | 吉农组发[2024]11号 | 丹青镇大坪村安置区拦河坝建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 丹青镇 | 丹青镇 | 产业发展项目 | 新建大坪村安置区拦河坝1座:长85米、宽2.2米、高2.4米 护坝堡坎:长30米、宽2米、高、3.5米 拦河坝延长路：长280米、宽1.5米、厚10cm | 50 | 2024.11 | 2024.12 | 改善村民群众饮水、灌溉及生产生活条件 | 41户142人 | 6户6人 | 直接受益 |  | 50 |  |  | 是 | 50 | 100%
195 | 吉农组发[2024]11号 | 吉首市己略乡农民技能培训项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 己略乡 | 己略乡 | 就业项目 | 在全乡范围类开展厨师技能培训，训期计划3天。 | 12 | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 提升群众的技能，促进创新创业，提升农民收入 | 50户240人 | 20户20人 | 直接受益 |  | 12 |  |  | 是 | 12 | 100%
196 | 吉农组发[2024]10号 | 石家冲街道勤丰村美丽乡村示范村建设项目（一期） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 石家冲街道 | 石家冲街道 | 乡村建设行动 | 美丽屋场4处、电动车充电桩一处、晒谷坪1处 | 100 | 2024.11月 | 2025.3月 | 完善基础设施，改善生产生活条件，改善人居环境，提升村民生活品质 | 206户796人 | 37户127人 | 就业务工 |  | 100 |  |  | 是 | 100 | 100%
197 | 吉农组发[2024]10号 | 矮寨镇中黄村美丽乡村示范村建设项目（一期） | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 矮寨镇 | 矮寨镇 | 乡村建设行动 | 人居环境整治及部分基础设施完善 | 100 | 2024.11月 | 2025.3月 | 完善基础设施，改善生产生活条件，改善人居环境，提升村民生活品质 | 227户962人 | 117户561人 | 直接受益 |  | 100 |  |  | 是 | 100 | 100%
198 | 吉农组发[2024]13号 | 吉首市国家级共同现代化试点示范区旅游产业配套设施建设项目 | 少数民族发展 | 市民宗局 | 市民宗局 | 吉首市 | 乡村建设行动 | 洽比河流域桐油坪社区狮子庵桥头生态停车场约850平米改造建设，包括修建挡土墙长约66米、高约3-4米；曙光村洽比河公路改直长14米，加宽长度53米，宽度1-2米，混凝土挡土墙长12米，高3.5米；洽比河流域公路沿线相关示范点文化旅游配套设施建设。 | 70 | 2024-10-01 | 2024-12-30 | 推进共同现代化试点示范区建设，促进各民族共同发展，不断铸牢中华民族共同体意识。 | 467户1683人 | 72户270人 | 直接受益 | 30 | 40 |  |  | 是 | 70 | 100%
199 | 吉农组发[2024]11号 | 吉首市农业机械化推广与应用 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 市农业农村局 | 市农机事务中心 | 吉首市 | 产业发展项目 | 加快补齐水稻机械化栽植短板，提高水稻生产全程机械化水平，通过推广示范、办点，完成技术培训3次以上，全年完成1000亩机插机抛、机收、统防统治农业社会化服务，保障粮食生产安全 | 59 | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 把做好水稻机插机抛秧工作作为保障粮食安全、实现农业现代化的重要举措，认真抓好落实。 | 2000户5000人 | 200户600人 | 直接受益 |  | 59 |  |  | 是 | 59 | 100%

## Sheet2
中共吉首市委实施乡村振兴战略领导小组办公室 2023年12月25日印发